电商销量预测系统 · 项目开发实施方案

版本 V1.0 | 2026-10-13 | 状态：✅ 已完成（EP-0 ~ EP-10 全部收口，11/11；交付物清单 §12 已 100% 齐备）

目  录

【请在 Word 中按 Ctrl+A 后按 F9 更新目录】

## 0. 文档信息与阅读指南

### 0.1 文档信息

| 项 | 值 |
| --- | --- |
| 文档名称 | 电商销量预测系统 · 项目开发实施方案 |
| 版本 | V1.0（已确认；滚动追加各阶段执行记录） |
| 编制日期 | 2026-10-09 |
| 文档定位 | 施工图：把已有的 5 份设计文档转成「按什么顺序、做什么、做到什么程度算完成」 |
| 服务对象 | 项目负责人（决策与验收）、开发者（按阶段执行） |
| 上游依据 | 任务书 V1.0.0、PRD V1.0、开发方案文档 V1.1、UI/UX 设计文档 V1.0、开发技术文档 V1.0、数据库设计文档 V1.0 |
| 下游产出 | 可运行的 Web 应用（前台展示 + 后台管理）、全套交付物 |

### 0.2 本文档回答什么 / 不回答什么

| 回答 ✅ | 不回答 ❌ |
| --- | --- |
| 按什么顺序做（阶段划分、依赖、门槛） | 做什么功能（→ PRD V1.0） |
| 每个阶段做什么、产出什么、怎么算做完 | 长什么样（→ UI/UX 设计文档 V1.0） |
| 数据库、接口、工程结构如何落地 | 具体建表语句与字段字典（→ 数据库设计文档 V1.0） |
| 哪些资产可直接复用、哪些必须新建 | 接口报文细节（→ 开发技术文档 V1.0 §5） |
| 本次立项的增量（管理员端）如何设计与收敛 | 算法参数与调参过程（→ app/algo/ 源码 + 开发方案附录 D） |
| 风险、质量门槛、交付物清单 | —— |

本文档不重复上游内容，只做「引用 + 排程 + 落地」三件事。 凡涉及具体取值（接口字段、表结构、视觉令牌），一律以上游文档为准，本文档只给编号与章节指引。

### 0.3 与既有文档的关系（📌 冲突仲裁规则）

三级优先（原文承接自《开发技术文档 V1.0》§0.4，不再重复讨论）：

1. 功能范围与验收标准 → 以 PRD V1.0 为准

2. 技术口径与实现选择 → 以 开发技术文档 V1.0 为准

3. 界面与视觉 → 以 UI/UX 设计文档 V1.0 为准

4. 数据库结构 → 以 数据库设计文档 V1.0 + code/db/schema.sql 为准（两者冲突时以 schema.sql 为准）

本文档的优先级：仅在「执行顺序、阶段门槛、增量变更（§5）」这一维度上具有最高效力。本文档与上游在功能或技术口径上冲突时，以上游为准，并视为本文档缺陷需修正。

📌 编号不重起：本文档续用上游 FR-* / NFR-* / UX-P* / API-* / TQ-* / TD-* 编号体系，新增编号见 §0.4。

### 0.4 本文档新增编号体系

| 前缀 | 含义 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| EP-<序号> | 实施阶段（Execution Phase） | EP-4 预测任务编排 |
| WS-<阶段>-<序号> | 阶段内工作项（Work Stream） | WS-4-03 任务状态机实现 |
| CH-<序号> | 变更项（Change Request） | CH-01 引入管理员端 |
| QD-<序号> | 本方案待确认问题（Decision Queue，接续 TQ-*） | QD-02 action 值扩展方式 |
| RG-<序号> | 风险条目（Risk） | RG-05 管理端破坏隔离红线 |
| DOD-<阶段> | 完成定义（Definition of Done） | DOD-EP4 |
| MS-<序号> | 里程碑（Milestone） | MS-2 主干路径端到端跑通 |

### 0.5 标记说明（承接上游，保持一致）

| 标记 | 含义 |
| --- | --- |
| 🔒 | 硬约束。违反即视为未完成，属验收红线 |
| 📌 | 已确认决策。已拍板，不再讨论 |
| ⚠️ | 建议值 / 待确认。已给出默认值，需负责人拍板 |
| ⏱️ | 本机实测数据。非估算，附复现方式 |
| 🚧 | 技术债。本次不修，已知且已披露 |
| 【待补充：xxx】 | 信息缺失占位符。禁止用猜测值填充 |

### 0.6 立项决策快照（📌 已确认，7 条）

本次立项前，负责人已就 7 个决定方案骨架的问题给出明确答复。以下为编码期的执行依据，不再讨论：

| # | 决策项 | 结论 | 影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 「前台企业官网」的范围 | 📌 沿用现有 11 页设计。前台 = UX-P01 产品首页 + UX-P02 登录 + UX-P03 注册；后台 = UX-P04~UX-P11 | 不新增前端页面设计，100% 有 UI/UX 依据 |
| 2 | 是否需要管理员端 | 📌 需要，档位 B 标准运营型 | 新增变更项 CH-01（见 §5），关闭 PRD Q13 |
| 3 | 管理员账号如何产生 | 📌 seed.sql 内置种子账号（role='admin'，幂等） | 不做额外注册入口，零新增接口 |
| 4 | 团队人数与工期 | 📌 单人开发，不排日历 | 阶段只给顺序与门槛，不承诺日期（对齐开发方案 Q1） |
| 5 | 本期实现范围 | 📌 P0 全量（55 项）+ P1 全量（14 项） | P2（6 项）/ P3（2 项）不排期，与 PRD「P2 无条件让路」一致 |
| 6 | 本轮交付物 | 📌 只出实施方案，不写代码 | 待负责人回复「已确认，执行下一步」后进入 EP-0 |
| 7 | 技术栈 | 📌 不改动（FastAPI + React，版本锁定见技术文档 §1.1） | 编码期不得更换框架或组件库 |

⚠️ 第 2 条是本次唯一的范围扩张。它带来 1 处数据库变更、9 个接口、2 个页面，并使 PRD 的数据隔离红线（NFR-SEC-02）出现第一个显式例外。相关设计与风险控制在 §5 与 §10（RG-05）中完整展开。

## 1. 建设目标与范围界定

### 1.1 「前台」与「后台」的准确定义（澄清）

需求原文写的是「前台展示企业官网系统 + 后台管理系统」。经与负责人确认，这两个词在现有文档中的准确对应关系如下（📌 决策 1）：

┌───────────────────────── 前台（未登录可见）─────────────────────────┐

│  UX-P01 产品首页（模板 D 营销页）   价值主张 / 硬指标 / 五步流程     │

│  UX-P02 登录                        邮箱密码 + 限流冷却              │

│  UX-P03 注册                        密码强度实时校验                 │

└───────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┘

│ 登录成功 / 游客直通

▼

┌───────────────────────── 后台（登录后）─────────────────────────────┐

│  UX-P04 工作台        概览 + 快速入口 + 最近任务                     │

│  UX-P05 上传数据 ─┐                                                  │

│  UX-P06 参数配置  ├─ 主流程 4 步（≤ 5 步硬约束 NFR-USE-01）          │

│  UX-P07 执行进度  │                                                  │

│  UX-P08 预测结果 ★┘ 核心交付页                                       │

│  UX-P09 历史任务 ─┐                                                  │

│  UX-P10 任务详情  ├─ 记录类                                          │

│  UX-P11 跨任务对比┘                                                  │

│  AD-P01 运营看板      ┐                                              │

│  AD-P02 用户与任务管理┘ ─ CH-01 新增（仅 role='admin' 可见）          │

└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

关键口径（避免歧义）：

| 说法 | 准确含义 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| 「前台企业官网」 | UX-P01 产品首页——单页营销落地页，讲价值主张、硬指标、五步流程、数据集字段说明。不是多页面企业站（无公司介绍 / 新闻 / 招聘等页面） | UI/UX §6.1、§7.1；模板 D |
| 「后台管理系统」 | 登录后的 8 个业务页（UX-P04~UX-P11），即「工作台 + 预测主流程 + 记录」。不是传统意义的运维后台 | UI/UX §6.1、§6.4 模板 A |
| 「管理端」（CH-01 新增） | 上述后台之上的管理员专属页面（AD-P01/AD-P02），仅 role='admin' 可见 | 本文档 §5 |
| 三者关系 | 前台 ⊂ 统一前端工程，后台 ⊂ 统一前端工程，管理端 ⊂ 统一前端工程。同一个 React 工程、同一套设计令牌、同一套接口基址 | §3.2 |

📌 全站页面归为 4 种模板（A 应用页 / B 主内容+右栏 / C 认证页 / D 营销页），管理端两页复用模板 A，不引入新的视觉语言（QD-01、RG-11）。

### 1.2 本期范围

#### 1.2.1 功能范围（按 PRD 优先级）

| 优先级 | 数量 | 本期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 阻塞级 | 55 项 | ✅ 全量实现 | 主干路径必须 100% 走通 |
| P1 重要级 | 14 项 | ✅ 全量实现 | 📌 决策 5 |
| P2 二期 | 6 项 | ❌ 不排期 | 与 P0/P1 冲突时无条件让路 |
| P3 不排期 | 2 项 | ❌ 不排期 | —— |
| CH-01 管理员端 | 增量 | ✅ 实现（B 标准运营型） | 📌 决策 2，见 §5 |

#### 1.2.2 功能模块覆盖矩阵（6 大模块 + 管理端）

| 模块 | PRD 编号域 | 承载页面 | 本期状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 用户管理 | FR-USR-01 ~ FR-USR-10 | P02 / P03 | ✅ |
| 数据上传 | FR-UPL-01 ~ FR-UPL-15 | P05 | ✅ |
| 特征工程 | FR-FEA-01 ~ FR-FEA-11 | P06 / P08 / P10 | ✅（中间产物不单独成页） |
| 模型预测 | FR-MOD-01 ~ FR-MOD-15 | P06 / P07 / P08 | ✅ |
| 结果可视化 | FR-VIS-01 ~ FR-VIS-10 | P08 | ✅ |
| 历史记录 | FR-HIS-01 ~ FR-HIS-06 | P09 / P10 / P11 | ✅ |
| 系统与错误 | FR-SYS-01 ~ FR-SYS-09 | P07 / P08 / P10 + 全局 | ✅ |
| 管理端（新增） | FR-ADM-*【待补充：编号待 PRD 侧定义】 | AD-P01 / AD-P02 | ✅ CH-01 |

### 1.3 明确不做（范围红线）

以下为本期明确排除项，任何一项的实现都视为超范围（沿用 PRD §1.4 与开发方案 §1.4）：

| # | 不做的事 | 理由 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ❌ 模型在线增量训练 / 自动重训调度 | 📌 纯预训练推理（PRD Q6 已确认） |
| 2 | ❌ 多角色 RBAC / 组织架构 / 权限矩阵 | 本期仅 user / admin 两值，不含角色-权限-资源三级模型 |
| 3 | ❌ 多租户 SaaS 化 | —— |
| 4 | ❌ Docker 容器化部署 | 单机 Windows 场景，TQ-5 保留 |
| 5 | ❌ Redis 缓存 | 单进程部署，内存方案足够（TQ-2 仍开放） |
| 6 | ❌ 第三方登录（微信 / 手机号验证码） | PRD §3.1 未要求 |
| 7 | ❌ 预测结果截图导出（P2） | 优先级不排期 |
| 8 | ❌ 实时流式预测 / 定时批量预测 | 本期为「按需单次任务」 |
| 9 | ❌ 多页企业官网（公司介绍 / 新闻 / 招聘 / 案例） | 前台定位为单页产品首页（UX-P01） |
| 10 | ❌ 引入 ORM 迁移框架（Alembic 等） | TD-DB-03：靠 PRAGMA user_version 手工管理 |

### 1.4 交付形态与验收方式

| 项 | 形态 |
| --- | --- |
| 应用形态 | B/S 前后端分离单机 Web 应用（浏览器访问，无需安装客户端） |
| 开发期访问 | 前端 http://localhost:5173（Vite dev），后端 http://127.0.0.1:8000，Vite proxy 转发 /api |
| 交付期访问 | Nginx 同源部署：/ → web/dist 静态文件；/api、/health → 反代 :8000（技术文档 §10.1、§10.3） |
| 验收方式 | 现场演示「上传 → 预测 → 看结果 → 导出」全链路（5 分钟内跑完）；另演示 1 个失败分支 |
| 数据环境 | 使用内置示例数据集（outputs/models/demo_sales.csv，113 序列）+ 菜鸟完整数据集压测 |

## 2. 现状盘点与复用基线

本章是方案可信度的基础：先把「已经有什么」核实清楚，才能准确判断「还要做什么」。以下资产状态均为 2026-10-09 实测核对。

### 2.1 可直接复用的资产（✅ 已实测）

| 资产 | 位置 | 规模 | 验证状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 算法层（9 模块） | app/algo/ | config preprocess features classify model train infer fallback metrics | ✅ self_check.py 69/69 通过 |
| 数据库 DDL | code/db/schema.sql | 309 行；8 表 / 120 列 / 10 显式索引 + 2 自动索引 / 3 触发器 / 1 视图 / 14 处 CHECK | ✅ verify_schema.py 通过；幂等；外键与部分唯一索引实测生效 |
| 种子数据 | code/db/seed.sql | 模型版本注册 + 游客哨兵（id=0）幂等补插 | ✅ 幂等 |
| Pydantic 模型 | code/backend/schemas.py | 33 个 v2 模型（含 bcrypt 72 字节校验） | ✅ verify_schemas.py 57/57 |
| 前端类型定义 | code/frontend/types.ts | 30 个接口类型 + 5 个类型别名 | ✅ verify_types.mjs 通过 |
| 前端接口封装 | code/frontend/api-client.ts | Axios 实例 + 全量 API 函数 + 拦截器 | ✅ 同上 |
| 模型权重 | outputs/models/lstm_v1.pt | 131,161 B | ✅ 可加载、可复现 |
| 训练报告 | outputs/models/lstm_v1.report.json | 7,813 B | ✅ 超参与验证指标齐备 |
| 示例数据集 | outputs/models/demo_sales.csv | 490,291 B | ✅ 113 序列 |
| 评估报告（真值来源） | outputs/eval_report.json + eval_series.json | 1,481 B / 260,485 B | ✅ ⏱️ 真机产出 |
| 高保真原型 | prototype/ | 12 个 HTML（11 产品页 + README 非产品页）+ app.css（43,931 B，56 个设计令牌）+ charts.js（12,911 B）+ demo-data.js（162,006 B） | ✅ 可直接打开，作为视觉与交互基线 |
| 设计文档 | docs/ | PRD / UI/UX / 开发技术 / 数据库设计 / 开发方案，共 5 份 | ✅ 已交叉校验 |
| 数据库设计图 | docs/assets/db-design/ | 7 张 PNG（4 张 ER + 3 张流程），源文件 4 .mmd + 3 .svg | ✅ 已嵌入文档 |
| 校验与工具脚本 | scripts/ | 21 个（含 a11y_audit.py、verify_*.py/mjs、sync_prototype_data.py、shoot_*.mjs、train_and_register.py、eval_report.py） | ✅ 多数已跑通 |
| 本机运行环境 | conda deploy 环境 | Python 3.12.14 + torch 2.9.1+cu128 + pandas/numpy/fastapi | ✅ 已就绪 |

### 2.2 待新建清单（❌ 当前不存在）

后端 Web 层（app/ 下除 algo/ 外全部为空）

| 目录 / 文件 | 内容 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| app/main.py | FastAPI 实例、中间件链、路由挂载、启动钩子 | 技术文档 §4.1 |
| app/core/ | config.py（Settings + 路径常量）、security.py（bcrypt + JWT）、deps.py（依赖注入）、errors.py（异常类 + 处理器）、logging.py | 技术文档 §4.2、§4.4、§4.5 |
| app/api/v1/ | auth.py datasets.py predictions.py history.py system.py + admin.py（新增）+ router.py | 技术文档 §2.2、§5 |
| app/models/ | 8 个 ORM 实体，与 schema.sql 一一对应 | 技术文档 §2.2 |
| app/schemas/ | 由 code/backend/schemas.py 拆为 common auth dataset task result history（+ admin） | 技术文档 §2.2 |
| app/services/ | auth_service dataset_service predict_service history_service export_service（+ admin_service） | 技术文档 §2.2 |
| app/dao/ | 纯 CRUD，不含业务判断 | 技术文档 §2.2 |

前端工程（web/ 目录整体不存在）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 工程骨架 | Vite 5.4 + React 18.3 + TypeScript 5.4 + TailwindCSS 3.4 + AntD 5.21 + ECharts 5.5 + Axios 1.7 + React Router 6.26 + Zustand 4.5 |
| 设计令牌移植 | theme/tokens.css（56 个令牌原样保留 oklch()）+ antd-token.ts + echarts-theme.ts |
| 布局 | 4 个模板：AppLayout / AsideLayout / AuthLayout / MarketingLayout |
| 页面 | 11 个既有页（Index Login Register Dashboard Upload Params Running Result History HistoryDetail Compare）+ 2 个管理端页（AdminOverview AdminManage） |
| 组件 | common/（免责声明、错误边界、空状态、骨架屏）、charts/（LineCompare / Histogram / Sparkline）、metric/（MetricCard / CoverageBar / VerdictBar）、upload/（DropZone / ValidationPanel / PreviewTable） |
| 状态 | useAuthStore / useTaskStore / useThemeStore |

运行期数据目录（data/）

| 目录 | 用途 |
| --- | --- |
| data/app.db | SQLite 数据库文件（journal_mode=WAL） |
| data/uploads/u{user_id}/ | 上传的原始 CSV（u0 = 游客） |
| data/exports/ | 正式导出产物（TTL 7 天） |
| data/exports/tmp/ | 临时错误明细（TTL 1 小时，JT-11） |

管理端增量（CH-01）

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 数据库 | users.role 列（+1 列）；operation_logs.action CHECK 扩展（8 类） |
| 接口 | API-22 ~ API-30，共 9 个 |
| 页面 | AD-P01 运营看板、AD-P02 用户与任务管理 |
| 代码 | app/api/v1/admin.py、app/services/admin_service.py、app/core/deps.py 增 get_current_admin |

### 2.3 环境与技术基线（📌 版本锁定，不改写）

完整选型表见《开发技术文档 V1.0》§1.1，此处仅列关键版本，编码期不得擅自变更：

| 层 | 技术 | 版本 |
| --- | --- | --- |
| 运行环境 | Python | 3.12.14（conda deploy 环境，路径 C:\ProgramData\anaconda3\envs\deploy\python.exe） |
| 后端 | FastAPI / Uvicorn / Pydantic | 0.141.1 / 0.52.4 / 2.9.2 |
| ORM | SQLAlchemy | 2.0.36 |
| 数据库 | SQLite | 内置 3.45+ |
| 安全 | bcrypt / PyJWT | 5.0.0 / 2.9.0 |
| 算法 | torch / pandas / numpy | 2.9.1+cu128 / 2.3.3 / 2.5.3 |
| 导出 | openpyxl | 3.1.5 |
| 前端 | React / TypeScript / Vite | 18.3.1 / 5.4.5 / 5.4.x |
| 前端 UI | Ant Design / TailwindCSS | 5.21.x / 3.4.x |
| 前端图表 | ECharts | 5.5.x（UI/UX §12.1 已确认，Q16） |
| 前端其余 | Axios / React Router / Zustand | 1.7.x / 6.26.x / 4.5.x |

🔒 依赖分组纪律（技术文档 §1.2）：torch / pandas / numpy 三者版本必须与离线训练环境完全一致，否则浮点行为差异会导致预测值漂移且极难定位。

🔒 禁止 passlib：passlib 已停止维护，与 bcrypt ≥ 4.1 存在 __about__ 属性兼容问题，bcrypt 5.x 已彻底移除该属性 → 直接使用 bcrypt 库。

端口与进程约定（技术文档 §2.7）：

| 服务 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 后端 Uvicorn | 127.0.0.1:8000 | 单进程（SQLite 写锁与模型单例均适合单进程） |
| 前端 Vite dev | localhost:5173 | 开发期，proxy /api → :8000 |
| Nginx（交付期） | 80 / 443 | 托管 web/dist + 反代 /api |

### 2.4 已实测的性能与质量基线（⏱️ 全部为真机数据）

算法质量（来源：outputs/eval_report.json，horizon=14）

| 指标 | 实测值 | 阈值 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 销量加权 MAPE | 14.26% | 🔒 ≤ 20% | ✅ 达标 |
| 加权 MAE | 1.32 | —— | 参考 |
| 加权 RMSE | 3.37 | —— | 参考 |
| 移动平均基线 MAE | 1.80 | —— | 对比基准 |
| 移动平均基线 RMSE | 4.65 | —— | 对比基准 |
| MAE 相对基线降低 | 26.42% | 🔒 ≥ 15% | ✅ 达标 |
| RMSE 相对基线降低 | 27.52% | 🔒 ≥ 15% | ✅ 达标 |
| 达标序列占比 | 83.95%（68 / 81） | ≥ 60% | ✅ 达标 |

覆盖率（同一报告）：L1 81 序列（71.68%） / L2 32 序列（28.32%） / L3 0 / 合计 113，可预测率 100%。

分阶段耗时（timing_ms，单位 ms）：

| 阶段 | 耗时 | 占比 |
| --- | --- | --- |
| 预处理 | 675 | 8.6% |
| 特征工程 | 763 | 9.7% |
| 推理 | 21 | 0.3% |
| 指标计算 | 473 | 6.0% |
| 端到端合计 | 7,873（7.9 s） | 🔒 ≤ 60,000 ms，余量 7.6 倍 |

其他基准：

| 项 | 实测值 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| 数据处理（864,772 行） | ≈ 2.3 s | 开发方案附录 D |
| 训练（GPU / CPU） | 51 s / 80 s | outputs/train_gpu.txt |
| 在线推理 | 11–17 ms | 算法层自检 |
| 算法层自检 | 69 / 69 通过 | scripts/self_check.py |
| 本机硬件 | 8 逻辑核 / 23.8 GB 内存 / C 盘可用 ~29 GB / MX450 2048 MiB（CC 7.5，CUDA 12.9） | 开发方案附录 D |

🔒 数据必须写在工作区内：C 盘可用空间约 29 GB，data/ 与 outputs/ 全部位于工作区内，禁止写入系统盘，所有路径以 BASE_DIR 为基准拼接，不得硬编码绝对路径。

## 3. 总体架构与工程落地

### 3.1 逻辑架构

沿用《开发方案文档 V1.1》§4.1 的 B/S 前后端分离架构，不新增架构层。管理端（CH-01）是应用层内的一组受保护路由，不是新的架构层：

┌──────────────────────── 表示层（React SPA，web/）────────────────────────┐

│  前台：UX-P01 / P02 / P03        后台：UX-P04 ~ UX-P11                   │

│  管理端：AD-P01 / AD-P02（仅 role='admin' 可达）                          │

│  职责：渲染、交互、请求编排、图表绘制  ❌ 不做指标计算、不做数据清洗      │

└───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┘

│ HTTPS + JSON（RESTful，同源反代）

▼

┌──────────────────────── 应用层（FastAPI，app/）──────────────────────────┐

│  ┌──────────┬──────────┬───────────┬────────────┬───────────────────┐  │

│  │ 认证子层  │ 接口子层  │ 业务编排层 │ 管理端子层  │  依赖注入层        │  │

│  │ Token/密码│ 路由/校验 │ 流程串联   │ admin_service│ get_current_user │  │

│  │          │          │           │            │ get_current_admin│  │

│  └──────────┴──────────┴───────────┴────────────┴───────────────────┘  │

│  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │  算法服务层（🔑 核心资产，已实现 / 零 Web 依赖）                    │ │

│  │  在线：预处理 → 特征工程 → 序列分级 → 移动平均基线 → LSTM 推理 → 评估│ │

│  │  离线：同一份代码 + 训练 → 产出 lstm_v1.pt                          │ │

│  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

│  ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │

│  │  数据访问层（DAO / SQLAlchemy 2.0 ORM）                             │ │

│  └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ │

└──────────┬────────────────────────────────────────┬─────────────────────┘

▼                                        ▼

┌───────────────────┐                ┌──────────────────────────┐

│ 数据层 SQLite      │                │ 文件存储（本地磁盘）      │

│ data/app.db (WAL)  │                │ uploads / exports /      │

│ 9 表（8 + 0 新增） │                │ outputs/models           │

└───────────────────┘                └──────────────────────────┘

📌 CH-01 不新增数据表：users.role 是加列，AD-P01/AD-P02 读的是既有 8 张表。表数仍为 8（+1 视图）。

### 3.2 目标工程目录（落地版）

在《开发技术文档 V1.0》§2.1 的骨架上补入 CH-01 与运行期目录：

销量预测/

├── app/                                    # 后端（FastAPI）

│   ├── main.py                             # 🆕 应用入口

│   ├── core/                               # 🆕 config / security / deps / errors / logging

│   ├── api/v1/                             # 🆕 auth / datasets / predictions / history / system / admin ✚ / router

│   ├── models/                             # 🆕 8 个 ORM 实体

│   ├── schemas/                            # 🆕 由 code/backend/schemas.py 拆分（+ admin）

│   ├── services/                           # 🆕 auth / dataset / predict / history / export / admin ✚

│   ├── dao/                                # 🆕 纯 CRUD

│   └── algo/                               # ✅ 已有，9 模块，禁止改动业务语义

│

├── web/                                    # 🆕 前端（React + Vite + TS）整目录新建

│   ├── src/theme/tokens.css                # 🔑 56 个设计令牌原样移植（oklch 不改写）

│   ├── src/layouts/                        # 4 模板：App / Aside / Auth / Marketing

│   ├── src/pages/                          # 11 既有页 + 2 管理端页 ✚

│   ├── src/components/                     # common / charts / metric / upload

│   ├── src/store/                          # useAuthStore / useTaskStore / useThemeStore

│   ├── src/api/                            # 基于 code/frontend/api-client.ts 落地

│   ├── src/types/                          # 基于 code/frontend/types.ts 落地

│   └── vite.config.ts / tailwind.config.js / package.json

│

├── data/                                   # 🆕 运行期数据（必须在工作区内）

│   ├── app.db                              # SQLite（WAL）

│   ├── uploads/u{user_id}/                 # 原始 CSV，u0 = 游客

│   └── exports/ + exports/tmp/             # 导出产物 + 临时错误明细

│

├── outputs/                                # ✅ 已有交付物与算法产物

│   └── models/                             # lstm_v1.pt / report.json / demo_sales.csv

├── code/                                   # ✅ 配套代码资产（schema.sql / seed.sql / schemas.py / types.ts / api-client.ts）

├── docs/                                   # ✅ 6 份文档（新增本文档）+ assets/db-design/

├── prototype/                              # ✅ 高保真原型（设计基线，不参与构建）

└── scripts/                                # ✅ 21 个离线脚本（训练 / 评估 / 校验 / 截图）

### 3.3 架构红线（🔒 违反即验收不通过）

| # | 红线 | 说明 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | algo/ 不得 import fastapi / sqlalchemy | 保证可被离线脚本零 Web 依赖复用 | 开发方案架构红线 1 |
| 2 | 在线推理与离线训练共用同一份 algo/ 代码 | 唯一差别是「模型从哪来」，避免预处理不一致 | 开发方案架构红线 2 |
| 3 | 分层依赖单向：api → services → dao → models，services ↘ algo | 禁止反向依赖 | 技术文档 BE-04 |
| 4 | services/ 不得 import algo.train；api/ 不得直接 import dao；dao/ 不得 import algo | 服务进程内存中不应存在训练逻辑；业务规则不得散落路由层 | 技术文档 BE-04 |
| 5 | 管理端是隔离红线的唯一显式例外，且必须强制 role='admin' + 全操作审计 | 见 §5.4；无此约束即为安全缺陷 | 本文档 RG-05 |

建议用 ruff 的 flake8-tidy-imports（TID 规则）在提交前自动检查红线 1~4（技术文档 §8.3）。

### 3.4 主干数据流（端到端）

[前台] UX-P01 产品首页 ──「免费试用」──► UX-P02/P03 登录注册（或游客直通）

│

[后台]                                        ▼

UX-P04 工作台 ──新建预测──► UX-P05 上传数据

│ 7 步校验

┌─────────────────┴──────────────────┐

▼ 通过（5 类错误则结构化提示 + 修正建议）

UX-P06 参数配置（粒度只读=仓库×商品；步长 7/14/30）

│ 提交

▼

[后端] POST /predictions ──► 任务状态机 created → running

│                       ├ 预处理 → 特征 → 分级

│                       ├ 移动平均基线（同预测点同序列集）

│                       ├ 批量 LSTM 推理（GPU，失败回退 CPU）

│                       └ 指标计算 → 落库

▼

UX-P07 执行进度（五阶段实时 + 设备回退披露 + 60s 预算时间轴）

│ 完成 / 软失败（E_TIMEOUT 等）

▼

UX-P08 预测结果 ★（结论条 + 指标卡 + 覆盖率面板 + 折线对比 + 直方图 + 明细表 + 导出）

│ 自动存档

▼

UX-P09 历史任务 ──► UX-P10 任务详情 ──► UX-P11 跨任务对比

[管理端] AD-P01 运营看板 ◄── users / tasks / operation_logs / events / model_registry

AD-P02 用户与任务管理 ──► 停用用户 / 重置密码 / 强制删除任务 / 切换模型版本

硬指标贯穿点：NFR-USE-01 主干路径 ≤ 5 步；NFR-PERF-01 端到端 ≤ 60 s；🔒 加权 MAPE ≤ 20% 且 MAE/RMSE 相对基线降低 ≥ 15%。

## 4. 功能落地映射（页面—路由—接口—需求）

### 4.1 前台（未登录可见，3 页）

| 页面 | 文件 | 路由 | 模板 | 接口依赖 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UX-P01 产品首页 | index.html | / | D 营销页 | API-21（健康检查，用于展示系统状态） | 价值主张 / 硬指标 / 五步流程 / 数据集字段说明 |
| UX-P02 登录 | login.html | /login | C 认证页 | API-02 登录 | FR-USR-05 / 06 / 07；含登录中、密码错误、限流冷却三态 |
| UX-P03 注册 | register.html | /register | C 认证页 | API-01 注册 | FR-USR-01 ~ 04；密码强度实时校验（含 72 字节上限，JT-12） |

📌 UX-P01 的数字必须来自算法产出：硬指标展示值应从 outputs/eval_report.json（或后端接口）读取，禁止手写。本项目历史上出现过「原型一套数字、算法另一套数字」的问题（技术文档 GIT-7），重训模型后必须重跑 train_and_register.py 与 eval_report.py，否则展示值落后于模型。见 QD-06。

### 4.2 后台（登录后，8 页）

| 页面 | 文件 | 路由 | 模板 | 主要接口 | 需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UX-P04 工作台 | dashboard.html | /dashboard | A | API-17 历史列表 | FR-HIS-01 / FR-USR-08 / NFR-USE-01 / NFR-USE-04 / FR-SYS-05 |
| UX-P05 上传数据 | upload.html | /upload | B | API-06 07 08 10 11 | FR-UPL-01 ~ 15 全量；5 类校验错误结构化展示 |
| UX-P06 参数配置 | params.html | /params/:datasetId | B | API-09 12 | FR-MOD-01~04、FR-FEA-02/10、FR-MOD-12；粒度只读、无重训选项 |
| UX-P07 执行进度 | running.html | /running/:taskId | B | API-13 轮询 | FR-MOD-09/10/12/13；60 秒预算时间轴、GPU→CPU 回退、超时软失败 |
| UX-P08 预测结果 ★ | result.html | /result/:taskId | B | API-14 15 16 | FR-VIS-01~09 + FR-MOD-06/11/13/14；核心交付页 |
| UX-P09 历史任务 | history.html | /history | A | API-17 20 | FR-HIS-01 ~ 06；筛选、空状态、删除二次确认 |
| UX-P10 任务详情 | history-detail.html | /history/:taskId | A | API-19 | FR-HIS-02 + FR-SYS-07/08；参数快照冻结、失败详情、阶段耗时回放 |
| UX-P11 跨任务对比 | compare.html | /compare | A | API-18 | FR-HIS-04；最多 4 任务并排、最优值高亮、数据不一致警告 |

🔒 路由注册顺序（BE-39）：POST /history/compare 必须注册在 GET /history/{task_id} 之前，否则 FastAPI 会把字符串 compare 当 task_id 解析（报 40012 而非进入对比逻辑）。属高频踩坑点。

🔒 游客态（JT-10 已决议）：UX-P05 允许未登录直通；API-06 / API-07 使用 OptionalUserId 依赖，归属写 user_id = 0（哨兵）。导出（API-16）与历史（API-17~19）仍要求登录。

📌 README.html 不迁移（UX-GOV-01）。实现时必须删除的原型痕迹清单见技术文档 §1.7，其中 .state-bar 演示状态药丸、.spec-note 原型说明块、.diff-note 差异标注块、REAL_EVAL 常量 为必查项。

### 4.3 管理端（CH-01 新增，2 页，仅 role='admin' 可见）

| 页面 | 路由 | 模板 | 主要接口 | 复用组件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AD-P01 运营看板 | /admin | A | API-22 概览、API-28 模型版本、API-29 切换 | MetricCard / LineCompare / CoverageBar（均已有） |
| AD-P02 用户与任务管理 | /admin/manage | A | API-23 24 25 26 27 30 | AntD Table / Pagination / Popconfirm / Tabs |

管理端两页的内容划分：

| 页面 | Tab / 区块 | 内容 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| AD-P01 | 概览 | 用户数 / 数据集数 / 任务数 / 成功率 / 平均端到端耗时 | users / datasets / tasks |
|  | 任务质量 | 近 N 次任务的加权 MAPE 走势 + 达标率 | metrics |
|  | 模型版本 | 当前启用版本卡片（版本 / 超参 / 参数量 / 验证指标 / 启用时间）+ 历史版本列表 | model_registry |
|  | 埋点概览 | 关键事件计数（上传 / 预测 / 导出 / 登录） | events |
| AD-P02 | 用户管理 | 列表（邮箱 / 昵称 / 角色 / 状态 / 注册时间 / 最近登录 / 任务数）、搜索、状态筛选、停用·启用、重置密码 | users |
|  | 任务管理 | 全量任务列表（含所有用户）、筛选、强制删除 | tasks + predictions + metrics |
|  | 操作日志 | 按 action / result / 时间 / 用户筛选，分页 | operation_logs |

### 4.4 接口总清单（既有 21 + 新增 9 = 30 个）

既有 21 个（详见技术文档 §5.4 ~ §5.8，此处只列索引）：

| 分组 | 接口 |
| --- | --- |
| 认证（5） | API-01 注册 / API-02 登录 / API-03 登出 / API-04 当前用户 / API-05 修改资料密码 |
| 数据集（6） | API-06 上传 / API-07 示例数据 / API-08 模板下载 / API-09 数据集详情 / API-10 预览 / API-11 错误明细 |
| 预测（5） | API-12 创建任务 / API-13 任务状态 / API-14 预测结果 / API-15 结果明细分页 / API-16 导出 |
| 历史（4） | API-17 历史列表 / API-18 跨任务对比 / API-19 历史详情 / API-20 删除（软删除） |
| 系统（1） | API-21 健康检查 |

新增 9 个（CH-01，完整定义见 §5.5）：

| 编号 | 方法 | 路径 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| API-22 | GET | /admin/overview | 运营看板概览 |
| API-23 | GET | /admin/users | 用户列表（分页 / 搜索 / 状态筛选） |
| API-24 | PATCH | /admin/users/{user_id} | 启停用 + 角色变更 |
| API-25 | POST | /admin/users/{user_id}/reset-password | 重置用户密码 |
| API-26 | GET | /admin/tasks | 全量任务列表（跨用户） |
| API-27 | DELETE | /admin/tasks/{task_id} | 强制删除任务 |
| API-28 | GET | /admin/models | 模型版本列表 |
| API-29 | PATCH | /admin/models/{version} | 切换启用版本 |
| API-30 | GET | /admin/logs | 操作日志查询 |

⚠️ 口径说明：立项提问时按「约 8 个接口」估算，实测细化后为 9 个。增加 1 个的理由：API-28（列表）与 API-29（切换）必须分离——一个 GET 一个 PATCH，若合并为单个 PATCH 会出现「同一路径承担读与写两种语义」，与既有 21 个接口的 RESTful 风格不一致。此修正登记为 QD-07。

### 4.5 需求—页面—接口 三向追溯（抽样，完整表见 PRD §3 与 UI/UX §6.3）

| 需求 | 承载页面 | 接口 | 落库位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-UPL-03 单文件 ≤ 20MB、≤ 500,000 行 | P05 | API-06 | datasets.file_size / row_count |
| FR-UPL-05 仓库列必填，缺失即拒 | P05 | API-06 | datasets.warehouse_count |
| FR-UPL-13 断档补齐披露 | P05 / P08 | API-06 14 | datasets.gap_filled / gap_count |
| FR-MOD-08 三级降级 | P06 / P08 | API-12 14 | predictions.granularity_level |
| FR-MOD-10 设备回退披露 | P07 | API-13 | tasks.device / device_fallback |
| FR-MOD-11 指标计算 | P08 | API-14 | metrics.mape / mae / rmse / duration_ms |
| FR-MOD-12 阈值判定 | P08 | API-14 | metrics.is_over_threshold / *_improve_pct |
| FR-VIS-03 明细排序分页 | P08 | API-15 | 经索引 IX-06 支持 |
| FR-VIS-08 误差分布直方图 | P08 | API-14 | metrics.distribution_json |
| FR-HIS-04 跨任务对比 | P11 | API-18 | tasks + metrics |
| FR-HIS-05 删除历史（软删除） | P09 | API-20 | tasks.is_deleted |
| FR-SYS-03 操作日志 | 全局 + AD-P02 | 内部 | operation_logs |
| NFR-SEC-02 数据隔离 | 全局 | 全部 | datasets.user_id / tasks.user_id + §5.4 例外 |
| NFR-PERF-01 端到端 ≤ 60 s | P07 | API-13 | tasks.duration_ms |
| CH-01 管理端 | AD-P01 / P02 | API-22~30 | users.role 等（§5.3） |

🔒 编号一致性守卫：文档引用的 FR-* / NFR-* 必须真实存在于 PRD。常驻脚本 scripts/verify_doc_refs.py 负责守这一条——这类「编号形状对、语义错」的漂移肉眼看不出来，必须靠脚本。（本项目在数据库设计文档阶段曾查出约 30 处系统性编号错位。）

## 5. 变更项 CH-01：管理员端（B 标准运营型）

本章是本次立项唯一的范围增量。它不是「顺手加个页面」，而是一次正式的需求变更（技术文档 §8.6），因此按变更单的颗粒度完整定义：起因、影响面、数据库改动、安全例外、接口、页面、回写清单。

### 5.1 变更必要性与依据

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 变更来源 | 负责人立项决策：「需要管理员端」，档位 B 标准运营型 |
| 是否需要变更流程 | ✅ 需要。技术文档 §8.6 规定「调整需求范围」须以 PRD 优先级表为基准并经产品负责人确认 |
| 是否违反现有文档 | ❌ 不违反，而是关闭一个开放问题。PRD 附录 A Q13 原状态为 ⚠️「是否需要管理员角色？——MVP 不设，仅用户维度」，该问题待确认。本次决策即为其结论 |
| 被推翻的现有声明 | ⚠️ 数据库设计文档 §3.3 决策行「无 role 字段——PRD §3.1 明确本期仅一种角色」需修正；PRD §1.4 范围红线「❌ 角色权限体系」需修正为「本期引入单一管理员角色，不含多角色 RBAC」 |
| 是否新增数据表 | ❌ 不新增。表数仍为 8，仅 users 加 1 列、operation_logs 扩 1 个枚举值 |
| 是否新增架构层 | ❌ 不新增。管理端是应用层内一组受保护路由 |

为什么值得做：AD-P01/AD-P02 所需的全部数据源在现有 8 张表中已存在——users（含 status 启停用字段）、datasets、tasks、predictions、metrics、model_registry（含 is_active + 部分唯一索引）、operation_logs、events。管理端本质是对这些既有数据的跨用户聚合视图，不需要新的业务模型。

### 5.2 影响面清单

| 影响面 | 具体项 | 是否需改 |
| --- | --- | --- |
| 数据库 | code/db/schema.sql + code/db/seed.sql + data/app.db 迁移 | ✅ 是（§5.3） |
| 后端 | 新增 api/v1/admin.py、services/admin_service.py；core/deps.py 增 get_current_admin；core/errors.py 增 403 业务码 | ✅ 是 |
| 前端 | 新增 2 页 + 1 处导航入口 + useAuthStore 增 isAdmin 派生 | ✅ 是 |
| 接口契约 | code/backend/schemas.py（+ admin 模型）、code/frontend/types.ts、api-client.ts | ✅ 是 |
| 安全 | NFR-SEC-02 数据隔离实现出现唯一显式例外 | ✅ 是（§5.4） |
| 设计 | 复用模板 A 与既有组件，不新增设计令牌 | ❌ 否（QD-01） |
| 算法 | 完全不涉及 | ❌ 否 |
| 部署 | 不涉及（管理端与后台同进程同端口） | ❌ 否 |

### 5.3 数据库变更（⏱️ 已全部实测验证，不是纸面结论）

#### 5.3.1 变更一：users 增 role 列

DDL（同步写入 code/db/schema.sql，位置紧接 status 之后）：

role            TEXT    NOT NULL DEFAULT 'user'         -- 角色：user 普通用户 / admin 管理员（CH-01）

CHECK (role IN ('user', 'admin')),

存量库迁移语句：

ALTER TABLE users ADD COLUMN role TEXT NOT NULL DEFAULT 'user'

CHECK (role IN ('user', 'admin'));

⏱️ 实测结果（sqlite3 直接执行，两种场景均验证）：

| 场景 | 命令 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 空库建表后 ALTER | ALTER TABLE users ADD COLUMN role ... CHECK (...) | ✅ 成功，role 默认 'user' |
| 已有数据的真实库（本项目 schema.sql + seed.sql，含 id=0 哨兵） | 同上 | ✅ 成功，哨兵自动获得 role='user' |
| 写入合法值 'admin' | INSERT ... role='admin' | ✅ 接受 |
| 写入非法值 'bogus' | INSERT ... role='bogus' | ✅ 被拒绝：CHECK constraint failed: role IN ('user','admin') |

📌 两条关键结论：① SQLite 的 ADD COLUMN 允许带 CHECK 约束（已验证），因此不需要重建表；② 游客哨兵（id=0）自动落到 role='user'，不会因为默认值而意外获得管理员权限。

是否加索引：❌ 不加。理由：role 只有 2 个取值，基数极低，索引选择性差；且管理端「用户列表」是全量分页（不是按 role 高频筛选），加索引的收益低于维护成本。

#### 5.3.2 变更二：operation_logs.action CHECK 由 7 类扩为 8 类

问题：现有 action 的 CHECK 为 7 类 ('login','register','logout','upload','predict','export','delete')。管理端四类新动作——停用/启用用户、重置密码、切换模型版本、强制删除任务——中只有「强制删除」能勉强映射到 delete，其余无对应值。若不处理，管理端操作无法写入审计日志，AD-P02 的操作日志页会出现审计盲区。

方案（QD-02，建议采纳 A）：

| 方案 | 做法 | 值数 | 评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| A（建议） | 增 1 个值 'admin'，管理端子动作写入 detail（结构化文本，如 sub=user_disable;target_user=3;by=1） | 8 | CHECK 保持紧凑；管理端操作量小，筛选用 detail 前缀即可 |
| B | 拆成 4 个独立值 admin_user_update / admin_user_reset_pwd / admin_task_delete / admin_model_activate | 11 | 可筛选性最好，但值集开始膨胀，接近枚举反模式 |

建议方案 A 的 DDL：

action      TEXT    NOT NULL                            -- 8 类操作（FR-SYS-03 四类核心动作的超集 + 管理端子层 CH-01）

CHECK (action IN ('login', 'register', 'logout', 'upload', 'predict', 'export', 'delete', 'admin')),

⏱️ 实测约束：SQLite 不支持修改已有列的 CHECK，必须走表重建：

| 场景 | 处理方式 |
| --- | --- |
| A：库中尚无生产数据（本期适用） | 直接修改 schema.sql 建表语句 → 重建库。零风险，无需 12 步流程 |
| B：库中已有数据 | 按 SQLite 官方 12 步「表重建」流程（建新表 → INSERT INTO ... SELECT 拷数据 → DROP 旧表 → RENAME → 重建索引）。operation_logs 无外键指向它，重建成本可控 |

📌 本期属场景 A（data/app.db 尚未产生，operation_logs 无数据），因此只需改 schema.sql，不需要写复杂的迁移脚本。迁移脚本仍按 §5.3.4 统一登记，以备后续环境。

#### 5.3.3 变更三：seed.sql 内置管理员种子账号

-- CH-01：管理员种子账号（幂等，可重复执行）

-- ⚠️ 邮箱域名必须能被 Pydantic EmailStr 接受，否则 LoginRequest 会先拒掉登录请求（见下方实测）

INSERT OR IGNORE INTO users (email, password_hash, nickname, status, role)

VALUES ('admin@salesforecast.cn', '<bcrypt 串，由 scripts/ 一次性生成>', '系统管理员', 1, 'admin');

🔒 实测确认的陷阱（务必遵守）：LoginRequest.email 的类型是 EmailStr（code/backend/schemas.py:176），而 EmailStr 会主动拒绝 RFC 2606 保留域。若种子管理员邮箱沿用游客哨兵的 .invalid 风格，管理员将永远无法登录——请求在 Pydantic 校验层就被拒掉，连密码比对都走不到。⚠️ 行号锚点会随 schemas.py 增删而漂移（EP-4 加过 16 行、EP-5 又加了 HorizonEstimate / estimate_by_horizon / timing 三处），引用前先 grep 一次真实行号。

| 候选邮箱 | EmailStr 判定 | 可否作管理员 |
| --- | --- | --- |
| admin@local.invalid | ❌ The part after the @-sign is a special-use or reserved name | ❌ |
| admin@salesforecast.local | ❌ 同上（.local 同属保留域） | ❌ |
| admin@salesforecast.cn | ✅ 接受 | ✅ 推荐 |
| admin@example.com / admin@test.com / admin@forecast.internal | ✅ 接受 | ✅ 可用 |

📌 与游客哨兵的对照：游客哨兵用 .invalid 域是刻意的安全设计——它使哨兵账号天然无法登录（无需额外代码防护）。管理员种子账号的目标相反（必须能登录），因此两者的域名策略必然不同，不可互相复制。

⚠️ 密码强度须与注册规则一致（FR-USR-02）：≥ 8 位、同时含字母与数字、≤ 72 字节（JT-12）。生成 bcrypt 串时须使用与运行时一致的 bcrypt==5.0.0 与 cost 因子，否则校验失败。

#### 5.3.4 迁移管理

沿用 TD-DB-03 的既有约定：不引入 Alembic 等迁移框架，靠 PRAGMA user_version 手工管理。

| 版本号 | 变更内容 | 脚本 |
| --- | --- | --- |
| 0 → 1 | CH-01：users.role + operation_logs.action 8 类（本期实际以改 DDL 重建实现） | scripts/migrate_0001_ch01_role.py |

迁移脚本必须满足：① 幂等（重复执行不报错）；② 迁移前自动备份 data/app.db；③ 执行后调 PRAGMA user_version = 1；④ 输出前后列数对比（120 → 121）。

### 5.4 数据隔离红线的例外设计（🔒 安全核心）

#### 5.4.1 红线原文与例外的边界

PRD §3.2 规定：「任何接口的查询条件必须携带当前用户 ID 作为过滤条件，这是数据隔离红线（NFR-SEC-02）。」

管理端需要跨用户读取数据——这是该红线的第一个、也是唯一的显式例外。例外必须被精确圈定，不能扩散：

| 维度 | 普通用户接口（21 个） | 管理端接口（新增 9 个） |
| --- | --- | --- |
| 数据范围 | 仅 user_id = 当前用户 | 全量 |
| 鉴权依赖 | get_current_user | get_current_admin（在 get_current_user 基础上强制 role == 'admin'） |
| 未授权响应 | 401（未登录） | 403（已登录但非管理员） |
| 审计 | 部分操作记 operation_logs | 每个写操作必须记（action='admin'） |
| 出现位置 | app/api/v1/*.py（5 个文件） | 仅 app/api/v1/admin.py 一个文件 |

🔒 BE-ADM-01：例外只允许存在于 admin.py。 任何在 auth.py / datasets.py / predictions.py / history.py / system.py 中出现「不带 user_id 过滤的查询」都视为红线破坏，代码评审直接打回。建议用 ruff 自定义规则或评审检查单（技术文档 REV-1）强制。

#### 5.4.2 三条必须同时满足的安全约束

| # | 约束 | 落地要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 强制角色校验 | get_current_admin 必须在每一个管理端接口上声明；禁止在路由函数内部「先查后判」（漏判即越权） |
| 2 | 全操作审计 | 管理端 4 类写操作（启停用、重置密码、强制删除、切换模型）全部写 operation_logs，action='admin'，detail 记子动作 + 操作者 + 目标 |
| 3 | 最小暴露 | 管理端不返回用户密码哈希、不提供原始 CSV 内容下载（QD-04）；手机号/邮箱等个人数据按 NFR-SEC-05 脱敏规则处理 |

#### 5.4.3 越权判定的顺序（沿用 BE-41，不得简化）

请求进入

├─ 携带 Token？

│   ├─ 否 → 401（未登录）

│   └─ 是 → 校验签名 + 到期时间 + token_version

│       ├─ 失败 → 401（Token 失效）

│       └─ 成功 → 取 user_id

│           ├─ role != 'admin' → 403（E_FORBIDDEN）

│           └─ role == 'admin' → 通过，进入业务

└─ 管理端特有：写操作 → 先落审计日志，再执行

📌 注意 token_version 的联动（数据库设计文档 §10.5）：管理员重置用户密码时，必须同时把该用户 token_version + 1，使该用户所有旧 Token 立即失效——否则「重置了密码但攻击者手上的 Token 还能用」，重置形同虚设。

### 5.5 管理端接口清单（API-22 ~ API-30）

统一约定：路径前缀 /api/v1/admin；全部需要 get_current_admin；响应结构沿用技术文档 §5.1 的统一封装（{code, message, data}）。

| 编号 | 方法 / 路径 | 名称 | 请求要点 | 响应要点 | 优先级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| API-22 | GET /admin/overview | 运营看板概览 | 可选 ?days=30 | 用户数 / 数据集数 / 任务数 / 成功率 / 平均端到端耗时 / 加权 MAPE 走势 / 事件计数 | P1 |  |  |
| API-23 | GET /admin/users | 用户列表 | ?page&size&q&status&role | 分页用户列表（不含密码哈希） | P1 |  |  |
| API-24 | PATCH /admin/users/{user_id} | 启停用 + 角色变更 | `{status?: 0\ | 1, role?: 'user'\ | 'admin'}` | 更新后的用户摘要 | P1 |
| API-25 | POST /admin/users/{user_id}/reset-password | 重置用户密码 | {new_password}（须过强度校验） | 成功标记；同时 token_version + 1 | P1 |  |  |
| API-26 | GET /admin/tasks | 全量任务列表 | ?page&size&user_id&status&q | 分页任务列表（跨用户） | P1 |  |  |
| API-27 | DELETE /admin/tasks/{task_id} | 强制删除任务 | —— | 成功标记；连带清理 predictions / metrics | P1 |  |  |
| API-28 | GET /admin/models | 模型版本列表 | —— | 版本 / 超参 / 参数量 / 验证指标 / is_active / 训练时间 | P1 |  |  |
| API-29 | PATCH /admin/models/{version} | 切换启用版本 | {is_active: true} | 成功标记；事务内先降后升 | P1 |  |  |
| API-30 | GET /admin/logs | 操作日志查询 | ?page&size&action&result&user_id&start&end | 分页日志列表 | P1 |  |  |

#### 5.5.1 API-29 的事务顺序（🔒 必须严格照此实现）

model_registry 上有部分唯一索引 ux_model_active ON model_registry (is_active) WHERE is_active = 1，保证「全局有且仅有一个启用版本」。

⏱️ 实测验证：

| 操作 | 结果 |
| --- | --- |
| BEGIN; UPDATE ... SET is_active=0 WHERE is_active=1; UPDATE ... SET is_active=1 WHERE version='lstm_v2'; COMMIT; | ✅ 正确切换（lstm_v1=0, lstm_v2=1） |
| 跳过第一步，直接把 lstm_v1 也置 1 | ✅ 被拒绝：UNIQUE constraint failed: model_registry.is_active |

🔒 BE-ADM-02：两个 UPDATE 必须在同一事务内，且顺序固定（先降旧、再升新）。 顺序颠倒或分两次提交都会撞唯一索引失败。

🔒 BE-ADM-03：切换版本后必须校验与 .env 的 ACTIVE_MODEL 一致（技术文档 BE-06）——不一致会导致「数据库说启用了 v2、进程实际加载 v1」的静默故障。实现方式：切换接口在事务提交后触发模型重载，或返回提示要求运维同步 .env 并重启。

#### 5.5.2 API-27 强制删除的级联范围

| 表 | 处理 | 依据 |
| --- | --- | --- |
| tasks | 删除 | 目标对象 |
| predictions | 级联删除 | 外键 ON DELETE CASCADE（FK-*） |
| metrics | 级联删除 | 同上 |
| datasets | 不删除（数据集可能被其他任务引用） | 外键 ON DELETE RESTRICT（实测：被引用时删除报错） |
| operation_logs | 保留（审计留痕，不随任务删除） | FR-SYS-03 |
| 导出文件 | 保留至 TTL 到期（EXPORT_TTL_DAYS=7） | NFR-REL-05 |

实现方式：普通用户的「删除历史」是软删除（tasks.is_deleted=1，FR-HIS-05）；管理员的是硬删除（物理删除 + 级联）。两者语义不同，需在界面上明确文案区分（QD-03）。

### 5.6 管理端页面规格（复用模板 A，不新增视觉语言）

AD-P01 运营看板（/admin）

| 区块 | 内容 | 复用组件 |
| --- | --- | --- |
| 顶部指标带 | 用户数 / 数据集数 / 任务数 / 成功率 / 平均端到端耗时 | MetricCard |
| 任务质量 | 近 N 次任务加权 MAPE 折线 + 达标率 | LineCompare + MetricCard |
| 模型版本 | 当前启用版本卡片 + 历史版本表 + 切换入口 | AntD Table + Popconfirm |
| 埋点概览 | 事件计数（上传 / 预测 / 导出 / 登录） | MetricCard + 简单柱状 |

AD-P02 用户与任务管理（/admin/manage）

| Tab | 内容 | 关键交互 |
| --- | --- | --- |
| 用户管理 | 列表 + 搜索 + 状态/角色筛选 | 停用·启用（Popconfirm）、重置密码（模态框 + 强度校验） |
| 任务管理 | 全量任务列表 + 筛选 | 强制删除（Popconfirm，文案明确「不可恢复」） |
| 操作日志 | 按 action / result / 时间 / 用户筛选 | 分页；action='admin' 的 detail 展开显示子动作 |

🔒 AD-P02 的破坏性操作必须二次确认，且确认文案不得与用户的软删除混淆（用户侧文案：「删除后可在回收路径恢复」；管理侧文案：「此操作不可恢复，将同时删除该任务的全部预测明细与指标」）。

### 5.7 上游文档回写清单（变更流程强制要求）

CH-01 落地后，必须同步回写以下文档，否则文档与代码将出现不一致（技术文档 §8.6）：

| # | 文档 | 章节 | 回写内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PRD V1.0 | 附录 A Q13 | ⚠️「是否需要管理员角色」→ ✅ 已确认：本期引入，B 标准运营型 |
| 2 | PRD V1.0 | §1.4 范围红线 | 「❌ 角色权限体系」→ 修正为「本期引入单一管理员角色（user/admin 两值），不含多角色 RBAC」 |
| 3 | PRD V1.0 | §3.2 角色模型 | 「仅一种角色（注册用户）」→ 补管理员维度与隔离例外说明 |
| 4 | PRD V1.0 | §3 功能需求 | 新增 FR-ADM-* 编号（【待补充：编号段待 PRD 侧定义，建议 FR-ADM-01~FR-ADM-12】） |
| 5 | PRD V1.0 | §4 NFR-SEC-02 | 数据隔离红线增补「管理端为唯一显式例外，例外范围限于 admin.py」 |
| 6 | 数据库设计文档 V1.0 | §3.3 users 决策表 | 删除「无 role 字段」行，改为「role 列，2 值，CH-01 引入」 |
| 7 | 数据库设计文档 V1.0 | §4 数据字典 | 120 列 → 121 列（users.role 补 11 属性条目） |
| 8 | 数据库设计文档 V1.0 | §5.10 operation_logs | action 7 类 → 8 类 |
| 9 | 数据库设计文档 V1.0 | 附录 C | 新增 CH-01 登记；TQ-11 状态更新（7 类 → 8 类） |
| 10 | 数据库设计文档 V1.0 | 附录 A 字段变更对照表 | 新增 role 列的前后对比 |
| 11 | 开发技术文档 V1.0 | §3.3 表结构 | 同步 role 列与 action 值集 |
| 12 | 开发技术文档 V1.0 | §5.3 接口清单 | 21 个 → 30 个 |
| 13 | 开发技术文档 V1.0 | §4.3 依赖注入 | 新增 get_current_admin 说明 |
| 14 | UI/UX 设计文档 V1.0 | §6.1 页面清单 | 11 页 → 13 页（增 AD-P01 / AD-P02，模板 A） |
| 15 | UI/UX 设计文档 V1.0 | §6.3 需求映射矩阵 | 补管理端行 |
| 16 | code/db/schema.sql / seed.sql | —— | role 列 + 种子账号 + action 8 类 |
| 17 | code/backend/schemas.py / types.ts / api-client.ts | —— | 管理端请求/响应模型与 API 函数 |
| 18 | scripts/verify_schema.py / verify_schemas.py / verify_doc_refs.py | —— | 新增 role / action / FR-ADM 回归断言 |

🔒 回写完成是 EP-8 的验收项之一（DOD-EP8）。只改代码不回写文档 = 技术债（技术文档 §0.8 纪律）。

## 6. 实施阶段划分

### 6.1 阶段划分原则

| # | 原则 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 每阶段以「可运行、可演示」收口 | 不允许出现「半成品阶段」（开发方案 §7.1） |
| 2 | 算法链路优先于界面美化 | 先用脚本跑通算法，再接 Web。否则联调期会同时面对算法与接口两类问题 |
| 3 | 不可逆依赖前置 | 数据库、认证先于业务；业务先于聚合视图（管理端放在业务之后） |
| 4 | 风险最高的阶段给足余量 | EP-5 / EP-6（预测链路 + 结果页）是唯一有硬指标门槛的阶段 |
| 5 | 每阶段结束做一次演示 | 未通过不进下一阶段（DOD 逐条核对） |
| 6 | 单人开发 → 严格串行 | 阶段之间不并行；同阶段内可并行前后端，但以「后端接口自测通过 → 再写前端」为准（避免同时面对两端问题） |

### 6.2 与《开发方案 V1.1》§7.2 阶段排期的映射

开发方案已给出 P0~P6 阶段框架。本方案在此基础上前推细化，映射关系如下（不是替换，而是展开）：

| 开发方案阶段 | 本方案阶段 | 展开说明 |
| --- | --- | --- |
| P0 需求与技术验证 | EP-0（部分） | 需求验证已完成（5 份文档齐备、算法已实现）；EP-0 只做工程基建 |
| P1 算法链路打通 | ✅ 已完成 | 算法层 9 模块 + 69/69 自检 + 指标达标（14.26%）；本方案不需要重复该阶段 |
| P2 后端服务化 | EP-1 ~ EP-3（数据库 / 认证 / 上传） | 拆为 3 个可独立验收的阶段 |
| P3 前端界面 | EP-3 EP-5 EP-6 EP-7 | 前端随其后端模块成对交付，不做「先写完所有后端再写所有前端」 |
| P4 集成联调 | EP-9 | 与 P5 测试合并为一次收敛 |
| P5 测试与优化 | EP-9 | 同上 |
| P6 文档与答辩 | EP-10 | —— |
| （无对应） | EP-8 管理端 | ✅ 本次新增（CH-01） |

📌 重要差异说明：开发方案的 P1（算法链路）已经完成，本方案从「工程基建」直接起步。这是本方案与上游排期最大的不同——上游的 7 个阶段中，有 1 个已完成、1 个被合并、1 个是新增。

### 6.3 阶段总表（EP-0 ~ EP-10，共 11 个阶段）

| 阶段 | 名称 | 主要工作 | 交付物 | 前置 | 门槛 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-0 | 工程基建与设计系统移植 | web/ 工程创建；56 令牌移植；4 布局模板；后端骨架 + /health；依赖安装与版本锁定 | 可启动的前后端空壳 | —— | DOD-EP0 |
| EP-1 | 数据库落地与数据访问层 | data/ 初始化；schema.sql+seed.sql 执行；CH-01 数据库变更；8 个 ORM 实体；DAO；WAL | data/app.db + ORM + DAO | EP-0 | DOD-EP1 |
| EP-2 | 认证与用户 | security.py / deps.py（含 get_current_admin）；API-01~05；UX-P02 / UX-P03；登录限流 | 注册登录闭环 | EP-1 | DOD-EP2 |
| EP-3 | 前台产品首页与全局框架 | UX-P01（模板 D）；页脚免责声明（🔒）；错误边界 / 空态 / 骨架屏；主题切换 | 前台可访问 | EP-2 | DOD-EP3 |
| EP-4 | 数据集上传与校验 | API-06~11；7 步校验；5 类结构化错误；流式落盘；断档处置；游客态；UX-P05 | 上传链路可用 | EP-3 | DOD-EP4 |
| EP-5 | 预测任务编排 ★ | ★ 先跑通离线脚本；predict_service 调 algo/；任务状态机；批量推理；GPU→CPU 回退；超时软失败；API-12 13；UX-P06 UX-P07 | 端到端可跑 | EP-4 | DOD-EP5 |
| EP-6 | 结果可视化与导出 ★ | API-14 15 16；指标口径落地（加权 MAPE 为主 / 主指标只算 L1）；UX-P08 全要素 | 核心交付页 | EP-5 | DOD-EP6 |
| EP-7 | 历史记录与对比 + 工作台 | API-17~20；软删除；UX-P09 P10 P11 + UX-P04 | 完整业务闭环 | EP-6 | DOD-EP7 |
| EP-8 | 管理端（CH-01） | get_current_admin；API-22~30；AD-P01 AD-P02；全操作审计；上游文档回写 | 管理端可用 + 文档同步 | EP-7 | DOD-EP8 |
| EP-9 | 集成联调与测试 | 主干路径端到端；B1~B14 分支；边界与异常；性能测试；四浏览器与分辨率 | 测试报告 + 可交付版本 | EP-8 | DOD-EP9 |
| EP-10 | 文档与答辩交付 | 测试报告 / 部署运维手册 / API 文档；PPT；演示脚本；演示数据冻结 | 全套交付物 | EP-9 | DOD-EP10 |

依赖链（串行，不可跳阶）：

EP-0 → EP-1 → EP-2 → EP-3 → EP-4 → EP-5 ★ → EP-6 ★ → EP-7 → EP-8 → EP-9 → EP-10

└─ 全项目关键路径 ─┘

📌 EP-3 的弹性：前台产品首页（UX-P01）技术风险最低（静态内容 + 少量接口），若 EP-2 完成后需要尽早拿出可演示成果，EP-3 可与 EP-4 对调顺序。此弹性不影响关键路径（EP-5/EP-6）。

### 6.4 执行进度登记（滚动更新）

| 阶段 | 状态 | 完成日期 | 该阶段新增/变更的工程文件 | 回归结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EP-0 工程基建 | ✅ 已完成 | 2026-10-09 | 后端 11 文件（core/ 6 + api/ 2 + main.py + models//dao/ 占位）；前端整目录 web/（34 文件） | verify_tokens ✅ / tsc+eslint+vite build ✅ / 依赖 11 项与 §2.3 一致 |  |
| EP-1 数据库落地 | ✅ 已完成 | 2026-10-09 | app/models/ 8 实体；app/dao/ 8 模块；scripts/{verify_orm,verify_schema,explain_queries,migrate_0001_ch01_role}.py | verify_schema ✅ / verify_doc_sql ✅（121 列）/ verify_orm ✅ 红线零命中 |  |
| EP-2 认证与用户 | ✅ 已完成 | 2026-10-09 | 后端 5 新增：core/security.py、core/deps.py、services/__init__.py、services/auth_service.py、api/v1/auth.py、schemas/__init__.py；改动 7：main.py、api/v1/router.py、core/errors.py、dao/user_dao.py、code/backend/schemas.py、code/frontend/types.ts、web/src/types/index.ts；前端 5 新增/重写：components/RequireAuth.tsx、pages/LoginPage.tsx、pages/RegisterPage.tsx、layouts/AuthLayout.tsx、store/useAuthStore.ts、App.tsx、layouts/AppShell.tsx、router/index.tsx；脚本 1 新增：scripts/verify_auth.py | verify_auth 39/39 ✅ / verify_schemas 57/57 ✅ / 前端三件套 ✅ / 无头浏览器 4 态 consoleErrors=0 ✅ |  |
| EP-3 前台首页 | ✅ 已完成 | 2026-10-09 | 前端新增 10：components/{SiteFooter,ErrorBoundary,EmptyState,Skeleton,NoticeBar,ThemeToggle,EChart,HeroChart}.tsx、pages/HomePage.tsx（重写）、generated/{metrics.ts, eval_report.json}；改动 7：layouts/{MarketingLayout,AuthLayout,AppShell}.tsx、App.tsx、main.tsx、styles/index.css、theme/echarts-theme.ts（拆出 echarts 依赖）、store/useThemeStore.ts（去 echarts）、types/index.ts；脚本 2 新增：scripts/{sync_eval_metrics.py,verify_ep3.py} + scripts/verify_ep3_browser.mjs | verify_ep3 29/29 ✅ / verify_ep3_browser 47/47 ✅ / 4 模板走查 + 硬指标逐项比对 ✅ / 主包 1381→343 kB ✅ |  |
| EP-4 数据集上传与校验 | ✅ 已完成 | 2026-10-09 | 后端新增 3：services/dataset_service.py（约 900 行）、services/maintenance_service.py（§3.8 清理）、api/v1/datasets.py（7 条路由）；改动 5：app/core/config.py（+4 字段）、app/api/v1/router.py、code/backend/schemas.py（+16 行）、app/schemas/__init__.py（锚点 172→177）、web/src/router/index.tsx；前端新增 9：`components/upload/{DropZone,FileChip,ValidationPanel,ErrorCard,PreviewTable,FieldSpecCard,UploadAside,format}.tsx\ | ts、layouts/aside-slot.tsx；**前端改动 4**：pages/UploadPage.tsx（全量重写）、layouts/AsideLayout.tsx（右栏插槽，保住 2 个 aside）、api/client.ts、types/index.ts；**脚本 3 新增**：scripts/{verify_ep4.py,verify_ep4_api.py,cleanup_tmp.py} + scripts/verify_ep4_browser.mjs` | verify_ep4 77/77 ✅ / verify_ep4_api 119/119 ✅ / verify_ep4_browser 173/173 ✅（18 个真实状态） / 前端三件套 ✅ / 4 个真实缺陷已修 ✅ |
| EP-5 预测任务编排 ★ | ✅ 已完成 | 2026-10-10 | 后端新增 5：core/model_holder.py、services/predict_service.py、services/cost_model.py、api/v1/predictions.py、algo 热路径函数（features.calendar_matrix / last_window_fast）；后端改动 6：algo/infer.py（Timing +2 埋点 / _roll_multistep 重写）、algo/config.py（HORIZONS）、services/dataset_service.py（estimate_by_horizon）、services/predict_service.py（4 处口径修正）、main.py（预加载）、code/backend/schemas.py；前端新增 9：components/{Card,StepBadges}.tsx、components/params/ParamsAside.tsx、components/run/{StageTimeline,StageList,LogStream,RunAside}.tsx、pages/{RunningPage,ResultPage}.tsx、generated/pipeline.ts；前端改动 6：pages/ParamsPage.tsx（占位→完整表单）、api/client.ts（🔴 泛型缺陷）、types/index.ts、router/index.tsx、vite.config.ts、components/run/StageTimeline.tsx；脚本 7 新增：scripts/{verify_ep5.py,verify_ep5_api.py,sync_pipeline_meta.py,verify_ep5_equiv.py,_ep5_parity_run.py,_ep5_cfg_probe.py} + scripts/verify_ep5_browser.mjs | verify_ep5 50/50 ✅ / verify_ep5_api 60/60 ✅ / verify_ep5_browser 41/41 ✅（Edge 真实渲染，consoleErrors=0）/ 前端三件套 ✅ / 🔴 horizon=30 击穿 60 s 的真实缺陷已修（72.2 s → 23.8 s，逐位等价） / 1 个真实前端缺陷已修 / 5 项口径偏离已登记 |  |
| EP-6 结果可视化与导出 ★ | ✅ 已完成 | 2026-10-10 | 后端新增 2：services/result_service.py（约 560 行）、api/v1/predictions.py（3 条路由）；后端改动 3：dao/prediction_dao.py（排序白名单 / 过滤分页 / 导出迭代）、code/backend/schemas.py（+PredictionDetailQuery / DetailPage / 🔴 10 字段改可空）；前端新增 7：components/result/{MetricPanels,CoveragePanel,LineCompare,DistributionChart,DetailTable,ExportButtons,ResultAside}.tsx；前端改动 2：pages/ResultPage.tsx（占位 → 七区块完整页）、types/index.ts（+truncated / +THRESHOLDS 同源阈值）；脚本 3 新增：scripts/{verify_ep6.py,verify_ep6_api.py} + scripts/verify_ep6_browser.mjs | verify_ep6 65/65 ✅ / verify_ep6_api 105/105 ✅ / verify_ep6_browser 42/42 ✅（Edge 真实渲染，consoleErrors=0）/ 前端三件套 ✅ / 🔴 2 个「示例数据永不暴露」的 500 缺陷已修（L3 空基线 / L1=0 空指标） / 1 个真实前端三态配色缺陷已修 / 3 项口径偏离已登记 |  |
| EP-7 历史记录与对比 + 工作台 | ✅ 已完成 | 2026-10-10 | 后端新增 2：services/history_service.py（约 620 行）、api/v1/history.py（5 条路由，含 GET /history/dashboard）；后端改动 4：dao/task_dao.py（+list_history/count_history/_history_filters，🔴 soft_delete 潜伏缺陷已修）、services/result_service.py（🔴 软删除视为不存在 + predicted_only 参数）、code/backend/schemas.py（+HistoryPage/CompareSeries/WorkbenchSummary，🔴 TaskBrief 补失败三字段）、code/db/schema.sql（🔴 视图外露 dataset_id）；前端新增 4：pages/{HistoryPage,HistoryDetailPage,ComparePage,DashboardPage}.tsx（后者从 14 行占位重写）；前端改动 3：router/index.tsx（+3 条路由全套 RequireAuth）、layouts/AppShell.tsx（+2 导航项）、api/client.ts / types/index.ts；脚本 3 新增：scripts/{verify_ep7.py,verify_ep7_api.py} + scripts/verify_ep7_browser.mjs | verify_ep7 89/89 ✅ / verify_ep7_api 70/70 ✅ / verify_ep7_browser 57/57 ✅（Edge 真实渲染，consoleErrors=0）/ 前端三件套 ✅ / 🔴 5 个真实缺陷已修（soft_delete 潜伏 / 视图缺 dataset_id / 软删除后详情仍可访问 / 失败任务详情 500 / TaskBrief 丢弃失败字段） / 6 处判据错误已修 / 6 项口径偏离已登记 |  |
| EP-8 管理端（CH-01） | ✅ 已完成 | 2026-10-10 | 后端新增 2：services/admin_service.py（9 个接口业务层，含 6 类子动作审计）、api/v1/admin.py（9 条路由，🔒 全部 CurrentAdmin）；后端改动 4：services/auth_service.py（🔴 login() 补user.status 检查 —— 原实现完全不看停用状态，停用用户能重新登录绕过 API-24）、dao/user_dao.py（+get_by_ids）、dao/metric_dao.py（+list_by_task_ids/count_by_task）、api/v1/router.py（挂载并注释隔离例外）；schema新增 23 个管理端模型（🔒 明确不含 password_hash）；前端新增 3：pages/{AdminDashboardPage,AdminManagePage}.tsx、components/RequireAdmin.tsx；前端改动 5：router/index.tsx（+2 路由，RequireAuth 外包 RequireAdmin）、layouts/AppShell.tsx（+ADMIN_NAV_ITEMS，仅 isAdmin 渲染）、components/NoticeBar.tsx（🔴 透传 data-*，原先调用方写的 data-testid 被静默丢弃）、components/result/{LineCompare,DistributionChart}.tsx（🔴 ECharts 改懒加载）、api/client.ts / types/index.ts；脚本 3 新增：scripts/{verify_ep8.py,verify_ep8_api.py} + scripts/verify_ep8_browser.mjs | verify_ep8 108/108 ✅ / verify_ep8_api 96/96 ✅ / verify_ep8_browser 61/61 ✅（Edge 真实渲染，consoleErrors=0）/ 前端三件套 ✅（tsc 0 错、eslint 0 告警、构建主包 534 kB）/ 🔴 3 个真实缺陷已修（停用用户仍能登录 / NoticeBar 丢弃 data-testid / ECharts 主包体积回归） / 8 处判据错误已修 / 5 项口径偏离已登记 |  |
| EP-9 集成联调与测试 | ✅ 已完成 | 2026-10-12 | 源码修复 3 处：services/predict_service.py（🔴 API-13 越权码 40401→40301，F-05；get_status 改三步判定）、dao/task_dao.py（mark_succeeded/mark_failed 补 device/device_fallback，F-01）、services/result_service.py + services/history_service.py（越权码收敛 F-02）；脚本新增 7：scripts/{verify_ep9_api.py,verify_ep9_perf.py,verify_ep9_contract.py,verify_ep9.py,_ep9_boot_probe.py,_ep9_make_fixture.py} + scripts/verify_ep9_browser.mjs；脚本改进 6：verify_ep3~ep8_browser.mjs 补 --no-proxy-server（T-24）；文档新增 1：docs/电商销量预测系统_测试报告_V1.0.md | verify_ep9_api 125/0 ✅（B-01~B-25 全 25 条）/ verify_ep9_perf 47/47 ✅（§9.7 全 7 项）/ verify_ep9_browser 109/109 ✅（Edge 双视口，consoleErrors=0）/ verify_ep9_contract 92/92 ✅ / a11y_audit 退出码 0 ✅ / 35 套脚本全量回归实跑全绿 ✅ / 🔴 5 个真实缺陷已修（F-01~F-05）+ 24 个脚本缺陷 + 3 处文档勘误 / 🔴 DOD-EP9 第 4 条（四浏览器）部分达成 → P1-01 |  |
| EP-10 文档与答辩交付 | ✅ 已完成 | 2026-10-13 | 后端新增 1：app/main.py 的 /docs・/redoc 离线化（SWAGGER_VERSION=5.33.1 / REDOC_VERSION=2.1.5，docs_url=None 改自定义路由 + StaticFiles 挂载）；静态资产新增 5：app/static/vendor/swagger-ui/{swagger-ui-bundle.js,swagger-ui.css,favicon-32x32.png,LICENSE.txt} + app/static/vendor/redoc/redoc.standalone.js；脚本新增 7：scripts/{export_openapi.py,build_api_doc_html.py,make_demo_data.py,verify_demo_data.py,build_rag_corpus.py,verify_doc_exports.py} + scripts/verify_docs_browser.mjs；文档新增 6：docs/ 下部署运维手册 / AI 协作教程 / RAG 语料库与提示词 / 项目说明 / 演示脚本，文档产出 1：outputs/ 下 OpenAPI JSON + 单文件接口文档 HTML；答辩新增 1：outputs/电商销量预测系统_答辩演示_V1.0/（STORY.md + 18 页 slides/ + 7 张内嵌截图 + 1 个原生图表 + PowerPoint 真实渲染图 18 张）；文档导出新增 5 组：outputs/ 下新增 5 份 .docx + 5 份 .pdf（累计 13 + 13），TOC 域已展开、0 处未展开占位提示 | verify_docs_browser 16/16 ✅（Edge 与 Chrome 各 16/16：/docs .opblock>0、DOM 零外链、零 loadingFailed、零 4xx/5xx）/ verify_demo_data 50/50 ✅（冻结数据幂等 + 三级降级分级实测 + 2 个失败分支）/ verify_doc_refs 0 悬空编号 ✅（受管文档由 1 份扩到 9 份，覆盖全部交付文档）/ verify_doc_exports 13/13 ✅（13 组 docx·pdf 齐备 · 未过期 · TOC 域已展开）/ verify_ep9 清单守卫 55/55 ✅（37 个校验脚本无漏网）/ OpenAPI 导出 30 路径・32 操作・78 Schema ✅ / PPT 18 页 slidep 校验 0 诊断 + PowerPoint 实渲染 18/18 ✅ / 🔴 实测缺陷 1 个：get_redoc_html 的 favicon_url 参数名写错导致 /redoc 500（正确名为 redoc_favicon_url），属校验脚本抓出的真实缺陷 / 🔴 编号漂移 1 处：prototype/compare.html 与 README.html 使用自编号 FR-HIS-07・FR-HIS-08（PRD FR-HIS 仅 01–06），已修正为 FR-HIS-04，并把 FR-HIS-07・FR-HIS-08 登记进 verify_doc_refs.py::RETIRED_CODES（退役编号须带修正说明，否则仍判失败） |  |

EP-2 的 3 个真实缺陷修复（详见 §7.3 的 DOD-EP2 执行记录）：登录失败计数被事务回滚吞掉导致限流失效、errors.py 序列化 ValueError 导致 500、未知邮箱限流哨兵被误删导致邮箱可枚举。三者都不会在单次请求的返回值上暴露，只有连续调用 / 边界输入才会命中 —— 因此对应的断言已固化进 verify_auth.py。

EP-5 的 1 个真实缺陷与 8 处判据错误（详见 §7.6.3 / §7.6.5 / §7.6.6）：🔴 horizon=30 曾击穿 60 s 硬约束（72.2 s），根因是 _roll_multistep 每步都触发一次全量 pandas 特征建表；修复后 23.8 s，并由 verify_ep5_equiv.py 对 81 条 L1 × 3 档步长断言逐位相等。另有 8 处是校验脚本自己的判据错误（代码是对的），其中两处最易踩：① 本项目错误契约是 HTTP 200 + body.code，按 RESTful 直觉写 assert status == 400 会全假失败；② Settings 是 @dataclass(frozen=True)，「换个配置再跑一次」只能靠独立子进程 + 环境变量，同进程改属性直接 FrozenInstanceError。

EP-9 的 5 个真实缺陷与三条根因经验（详见测试报告 §3 / §4）：

① 🔴 「口径收敛」必须全库搜一遍，不能只改记得的那两处 —— F-02 把越权口径统一为 40301 时改了结果接口与删除，却漏了 API-13 任务状态，结果同一个「别人的资源」在结果页说 403、在轮询接口说 404（F-05）。这条只有在「上游全量回归」里才会暴露：EP-9 自己的 5 套脚本全绿，是跑 verify_ep5_api 才把它揪出来的。

② 🔴 断言有生命周期 —— EP-5 阶段为「结果页尚未实现」写的两条临时断言（要求 data-phase=succeeded + 页面标注「EP-6 补全」），在 EP-6 落地后必然失败（T-22）。阶段断言若不在下一阶段主动升级，就会退化成噪音，或者被人「顺手放宽」而失去守门能力。EP-3 的 header === 1 同理（T-21）。

③ 🔴 夹具缺失会让整轮走查失去意义 —— verify_ep6_browser.mjs 硬编码依赖一个预设的游客任务（TASK_ID=19），在 EP-9 的独立空库上直接 [FATAL] 退出；补出任务后又因夹具全是 L1 序列，让「按 L2 过滤」用例拿到空集、断言恒假（T-23）。新增 scripts/_ep9_make_fixture.py 统一解决。

## 7. 各阶段任务分解与完成门槛（WBS）

每阶段的「完成定义（DOD）」均为可验证项：能用命令跑出结果或能人工走查确认。未全部勾选不得进入下一阶段。

### 7.1 EP-0 工程基建与设计系统移植

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-0-01 | 创建前端工程 web/ | Vite 5.4 + React 18.3 + TS 5.4；package.json 版本按 §2.3 锁定；npm 源用淘宝镜像（国内网络） |
| WS-0-02 | 移植 56 个设计令牌 | prototype/assets/app.css → src/theme/tokens.css；🔒 oklch() 原样保留，禁止改写为 hex |
| WS-0-03 | AntD 主题桥接 | antd-token.ts：把品牌色/语义色/圆角/字号映射到 ConfigProvider；深色用 theme.darkAlgorithm |
| WS-0-04 | ECharts 主题桥接 | echarts-theme.ts：颜色从 CSS 变量读取；监听主题切换事件重绘（UX-GOV-02a） |
| WS-0-05 | 4 个布局模板 | AppLayout（模板 A）/ AsideLayout（B）/ AuthLayout（C）/ MarketingLayout（D） |
| WS-0-06 | 后端骨架 | app/main.py + 中间件链 + 路由挂载 + 启动钩子；app/core/config.py（Settings + BASE_DIR 路径常量） |
| WS-0-07 | /health 接口 | API-21；返回 {"code":0,"message":"ok","data":{"status":"ok","model_loaded":...,...}} |
| WS-0-08 | 统一异常处理与日志 | core/errors.py 业务异常类 + 处理器；core/logging.py |
| WS-0-09 | 环境变量与忽略文件 | .env.example（全量变量按技术文档 §2.4）；.gitignore（含 .env、data/、node_modules/） |
| WS-0-10 | 依赖清单落盘 | requirements.txt（技术文档 §1.2）+ package.json |

DOD-EP0

☑ GET /health 可访问且返回结构符合技术文档 §10.5 期望

☑ npm run dev 可渲染空布局；4 个模板各有占位路由可切换

☑ npm run typecheck 与 npm run lint 零错误

☑ tokens.css 中 oklch( 出现次数 ≥ 56，# 十六进制色值 0 个（脚本校验）

☑ 前后端依赖版本与 §2.3 锁定表逐项一致（pip freeze / package.json 核对）

☑ 🔒 data/ 与 outputs/ 均在工作区内，无写入系统盘的路径

EP-0 执行记录（EP-2 阶段回归复核，2026-10-09）：verify_tokens.py ✅（oklch 71 处 / hex 0 处）；tsc --noEmit + eslint --max-warnings 0 + vite build 全绿；后端 11 个依赖逐项比对 §2.3 锁定表全部一致（openpyxl==3.1.5 于本次复核时补齐）。

### 7.2 EP-1 数据库落地与数据访问层

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-1-01 | 创建 data/ 目录结构 | app.db / uploads/u{user_id}/ / exports/ / exports/tmp/ |
| WS-1-02 | 落实 CH-01 数据库变更 | schema.sql 增 role 列 + action 8 类；seed.sql 增管理员种子账号（§5.3） |
| WS-1-03 | 执行建库 | sqlite3 data/app.db < code/db/schema.sql + seed.sql；🔒 幂等，可重复执行 |
| WS-1-04 | 开启 WAL 与连接配置 | PRAGMA journal_mode=WAL；SQLAlchemy connect_args={"check_same_thread": False} |
| WS-1-05 | 8 个 ORM 实体 | 与 schema.sql 一一对应；🔒 时间字段统一 TEXT，不用 SQLAlchemy DateTime（BE-01） |
| WS-1-06 | DAO 层 | 纯 CRUD，无业务判断；🔒 不得 import algo |
| WS-1-07 | get_user_by_email() 单点封装 | 🔒 内部必须写 WHERE email = ? COLLATE NOCASE，否则索引失效（DB-17） |
| WS-1-08 | 迁移脚本 | scripts/migrate_0001_ch01_role.py：幂等 + 自动备份 + PRAGMA user_version |

DOD-EP1

☑ data/app.db 生成；8 表 + 1 视图 + 3 触发器 + 12 索引齐备

☑ users.role 列存在；写入 'bogus' 被 CHECK 拒绝（实测）

☑ 管理员种子账号存在且 role='admin'；游客哨兵 id=0 为 role='user'

☑ operation_logs.action 接受 'admin'，拒绝未知值

☑ verify_schema.py ✅ / verify_doc_sql.py ✅（121 列字典）/ explain_queries.py ✅（11 条 → 10 条命中索引）

☑ 迁移脚本连跑两次不报错（幂等）；执行前备份文件存在

☑ 🔒 红线自检：grep -r "import algo" app/dao/ 零命中；grep -r "DateTime" app/models/ 零命中

EP-1 执行记录（EP-2 阶段回归复核，2026-10-09）：verify_schema.py ✅（8 表 / 12 索引 / 3 触发器 / 1 视图 / 15 处 CHECK / 幂等 / 哨兵与外键完整性）；verify_doc_sql.py ✅ 121 列一致；verify_orm.py ✅ 含红线自检；真实库 data/app.db 中 users 12 列、password_hash 全为 bcrypt 串。

### 7.3 EP-2 认证与用户

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-2-01 | core/security.py | bcrypt 哈希/校验；JWT 签发/校验（载荷含 ver = token_version）；🔒 密码 >72 字节 显式报错（JT-12） |
| WS-2-02 | core/deps.py | get_db / get_current_user / get_optional_user（游客态）/ get_current_admin |
| WS-2-03 | auth_service | 注册（重名拒绝）/ 登录（限流）/ 登出 / 改密（token_version + 1） |
| WS-2-04 | API-01 ~ API-05 | 请求响应严格对齐 code/backend/schemas.py |
| WS-2-05 | 登录限流 | LOGIN_MAX_FAIL=3 / LOGIN_LOCK_SECONDS=60；fail_count / locked_until 落库（非内存） |
| WS-2-06 | UX-P02 登录页 | 三态：登录中 / 密码错误 / 限流冷却；删除演示账号信息块（UX-GOV-01） |
| WS-2-07 | UX-P03 注册页 | 密码强度实时校验（含 72 字节上限）；邮箱已注册提示 |
| [ ] WS-2-08 | 前端认证状态 | useAuthStore（含 isAdmin 派生）；路由守卫（未登录跳 /login） |

DOD-EP2

☑ 闭环可跑：注册 → 登录 → GET /users/me → 改密 → 旧 Token 立即失效 → 登出

☑ 连续 3 次密码错误后触发冷却，第 4 次被拒且提示剩余时长

☑ verify_schemas.py ✅（57/57，含 72 / 73 字节边界用例）

☑ 🔒 数据库中无明文密码（grep 或脚本核对 password_hash 均为 bcrypt 串）

☑ 前端 UX-P02 / UX-P03 三态均可复现；.demo-accounts 零残留

EP-2 执行记录（2026-10-09） —— 全部通过，证据如下：

| 证据 | 内容 |

|---|---|

| scripts/verify_auth.py | ✅ 39/39（独立临时库，不污染 data/app.db）。含未知邮箱防枚举、get_current_admin 权限探针、审计落库、无明文密码 |

| web/ 校验 | tsc --noEmit ✅ / eslint --max-warnings 0 ✅ / vite build ✅（2074 模块，32s） |

| 无头浏览器（Edge 151 CDP） | 登录页正常态 / 密码错误态 / 限流倒计时态 + 注册页弱密码态，4 张截图 consoleErrors 全为 0；证据见 outputs/ep2-shots/ |

| 回归 | verify_schema.py ✅ / verify_orm.py ✅ / verify_doc_sql.py ✅（121 列）/ verify_doc_refs.py ✅（0 悬空）/ explain_queries.py ✅ / verify_types.mjs ✅ |

EP-2 期间发现并修复的 3 个真实缺陷（均非纸面问题，均已被脚本或浏览器断言钉住）：

| # | 缺陷 | 后果 | 修复 |

|---|---|---|---|

| 1 | 登录失败时直接 raise BizError，get_db 依约回滚 → 失败计数与失败审计一并丢失 | 限流永不生效，攻击者可无限试密码 | auth_service.login() 在抛错前显式 db.commit()（BE-17 的正当例外），并在注释中说明原因 |

| 2 | errors.py 把 exc.errors() 原样塞进响应，而 pydantic v2 的 ctx 里带 ValueError 对象 | json.dumps 抛 TypeError → 「密码强度不足」变成 500（与 RG-06 同型） | 新增 _safe_errors() 消毒；并给处理器加自身兜底 |

| 3 | 未知邮箱的内存计数用 datetime.min 当「未锁定」哨兵，被「判断是否已解锁」的逻辑误删 | 未知邮箱永远不锁定 → 可用「第 4 次是否 40104」枚举已注册邮箱 | 改用 None 表示「计数中」，与「已锁定」语义分离 |

遗留（不阻塞 EP-3）：token 黑名单为进程内存（BE-19 方案 B），多进程部署需迁 Redis（T-Q12）；「忘记密码」按 PRD 为 P2，前端按钮置灰占位；管理端导航待 EP-8 注册路由后再插入，避免死链。

### 7.4 EP-3 前台产品首页与全局框架

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-3-01 | UX-P01 产品首页（模板 D） | 价值主张 / 硬指标 / 五步流程 / 数据集字段说明 / 与天池差异对照 |
| WS-3-02 | 硬指标数字来源 | 📌 构建期注入（QD-06 已落地）：outputs/eval_report.json → scripts/sync_eval_metrics.py → web/src/generated/eval_report.json → metrics.ts 只做派生与格式化。前端源码内不出现任何实测数值字面量，由 verify_ep3.py 的 ①-5 守卫 |
| WS-3-03 | 全局页脚免责声明 | 🔒 FR-SYS-05，全站每一页可达，不可折叠 |
| WS-3-04 | 全局基础组件 | 错误边界 / 空状态 / 骨架屏 / 提示条 |
| WS-3-05 | 主题切换 | 深浅主题；选择持久化到 localStorage；切换后 ECharts 重绘 |
| WS-3-06 | 原型痕迹清理 | 删除 .state-bar / .spec-note / .diff-note；README.html 不迁移 |

DOD-EP3

☑ 产品首页可访问，四个区块内容完整

☑ 🔒 首页展示的硬指标与 outputs/eval_report.json 逐项一致（脚本比对，非人工眼看）

☑ 🔒 免责声明在任意页面可见（走查 ≥ 3 个不同模板的页面）

☑ 搜索 .state-bar / .spec-note / .diff-note / REAL_EVAL → 零命中

☑ 深浅主题切换后，图表颜色随之变化（UX-GOV-02a）

EP-3 执行记录（2026-10-09） —— 全部通过，证据如下：

| 证据 | 内容 |

|---|---|

| scripts/verify_ep3.py | ✅ 29/29（静态：指标同源 / 痕迹清理 / 页脚单点与不可折叠 / 四区块 / 全局组件 / echarts 引入点守卫） |

| scripts/verify_ep3_browser.mjs | ✅ 47/47（Edge 151 无头 + CDP；4 个模板走查 + 硬指标逐项比对 + 主题切换 + 每页 consoleErrors=0） |

| scripts/sync_eval_metrics.py | ✅ --check 通过（注入件与算法产出深度相等） |

| 前端三件套 | tsc --noEmit ✅ / eslint --max-warnings 0 ✅ / vite build ✅（2084 模块） |

| 截图 | outputs/ep3-shots/：home / login / upload / dashboard / home-light 共 5 张 + browser_probe_summary.json |

DOD 五项逐条证据

| DOD 项 | 证据 |

|---|---|

| 首页四区块完整 | 结构探针：.hero-facts .hero-fact=4、.feat=4、.steps .step=5、.dataset-card=1、.eval-metrics [data-metric]=4 |

| 🔒 硬指标逐项一致 | 浏览器读 data-value：weighted_mape 14.26/20、mae_improve_pct 26.42/15、rmse_improve_pct 27.52/15、series_pass_rate 83.95/60 —— 与 outputs/eval_report.json 的 verdict.checks 逐项相等（脚本比对）；首屏 3 个「实测」小字同源 |

| 🔒 免责声明全站可达 | 走查 4 个模板（D=/、C=/login、B=/upload、A=/dashboard）：.disclaimer 均 display=flex、offsetHeight=66>0、scrollHeight(64) ≤ clientHeight(64)+1、details/summary=0、111 字含 3 个关键句 |

| 原型痕迹零命中 | web/src/ 全量扫描（已剥注释）：.state-bar/.spec-note/.diff-note/原型演示指标常量 0 命中；README.html 未迁移；演示账号痕迹同步回归 0 命中 |

| 主题切换图表变色 | 切换前 --c1=oklch(0.72 0.15 205)、strokeSig 含该值；切换后 --c1=oklch(0.61 0.155 205)、strokeSig 变为 oklch(0.61 0.155 205) | oklch(0.645 0.155 145) | oklch(0.905 0.006 250)；html.dark 翻转为 false；localStorage.sp_theme 由 dark → light |

EP-3 期间发现并修复的 2 个真实缺陷

| # | 缺陷 | 后果 | 修复 |

|---|---|---|---|

| 1 | 首页图表靠 ECharts 默认色板取色，而两条「不可见但占位」的置信带系列也消耗色位 | 线条实际拿到第 3/4 个颜色，自绘图例的色块却是第 1/2 个 —— 图例与图表对不上（放大截图肉眼可见） | 系列显式绑定令牌色（readTokenVar('--c1'/'--c2')），并以 isDark 为 useMemo 依赖在换主题时重建 option |

| 2 | useThemeStore 在模块初始化时调用主题注册，而它静态 import 了 echarts | ① echarts（压缩后 ~460 KB）被拉进主包，首屏图表懒加载形同虚设；② 注册发生在 CSS 注入之前，getComputedStyle 取到空色板 | 把「注册主题」下沉到唯一使用者 EChart（init 前同步注册），useThemeStore 与 theme/echarts-theme.ts 不再 import echarts；主包 1381 kB → 343 kB（gzip 462 → 117 kB），echarts 落入懒加载分包（1,039 kB） |

与 UI/UX 文档的偏离登记（EP-3，共 4 项，均已在代码内注明理由）

| # | 文档写法 | 实际实现 | 为什么偏离 / 是否违反文档 |

|---|---|---|---|

| 1 | §7.1「右：SVG 示意图（浏览器框样式 + 历史实线 / 预测虚线 / 置信带 + 图例）」 | ECharts，renderer: 'svg' —— DOM 仍是 SVG，浏览器框 / 实线 / 虚线 / 置信带 / 图例五项要素全部保留 | 不违反：手写 inline SVG 的颜色是硬编码字面量，不可能随主题变化，与 UX-GOV-02a「图表色随主题切换」直接冲突。改用 ECharts 后既能保持 SVG 形态，又落实了主题联动与「令牌是唯一真源」（UX-GOV-02） |

| 2 | §7.1 首页 = 四个区块（hero / 核心能力 / 使用流程 / 基准数据集） | 四区块原样保留，另在 hero 之后追加一条硬指标实测披露条（.eval-metrics） | 不违反：DOD-EP3 明确要求「首页展示的硬指标与 eval_report.json 逐项一致」，必须有承载位。该条不作视觉上的第五「区块」（无 section-head 居中标题），而是 hero 的可信度延伸 |

| 3 | 原型用 .diff-note 承载「与天池差异对照」 | 类名改为 .dataset-diff | 按文档执行：WS-3-06 明确要求删除 .diff-note（原型专用标注类），故保留内容、更换类名 |

| 4 | 全局统一使用新建的 NoticeBar 提示条组件 | 登录 / 注册页保持 EP-2 的内联 .alert-danger 写法不动 | 刻意不重构：那两页的提示条已被 EP-2 的无头浏览器断言钉住（失败次数文案、冷却倒计时），为一次纯装饰性重构引入回归风险不划算。NoticeBar 供 EP-3 之后的新页面使用 |

遗留（不阻塞 EP-4）：探针临时库 data/tmp/ep3_probe/ 因 data/ 属受保护路径、删除被安全守卫拦截而残留（约 300 KB，已 gitignore，无功能影响）；web/dist 中 ECharts 分包自身仍 >500 kB，属 EP-9 性能专项（可进一步按需拆分或换 echarts/core 按需引入）。

### 7.5 EP-4 数据集上传与校验

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-4-01 | 流式落盘 | aiofiles；按 u{user_id} 分目录；🔒 文件名用 UUID（NFR-SEC-07） |
| WS-4-02 | 7 步校验顺序 | 严格按 FR-UPL 定义顺序；🔒 仓库列缺失即拒（FR-UPL-05） |
| WS-4-03 | 5 类结构化错误 | 40001 缺字段 / 40002 日期异常 / 40003 负值 / 40004 序列超限 / 40005 时间断档 |
| WS-4-04 | 上限拦截 | 20MB（MAX_FILE_SIZE_MB）/ 50 万行（MAX_ROWS）/ 1000 序列（MAX_SERIES） |
| WS-4-05 | 断档处置 | 检测到断档不自动继续，先返回待确认 → 用户选「自动插值」→ 置 gap_filled=1 |
| WS-4-06 | 游客态 | OptionalUserId；未登录归属 user_id = 0（哨兵） |
| WS-4-07 | API-06 ~ API-11 | 含错误明细下载（API-11，临时目录 exports/tmp/，TTL 1 小时） |
| WS-4-08 | UX-P05 上传页 | 拖拽区 + 预览表 + 校验面板 + 模板下载 + 错误明细下载；AsideLayout |

DOD-EP4

☑ 5 类错误各自可复现，且提示均含「错在哪一列/哪一行 + 怎么改」（UX-AC-05）

☑ 三类上限各自被拦截并给出可操作提示

☑ 断档文件出现「待确认」状态，选择插值后可继续

☑ 🔒 游客未登录状态可完成上传并跳到参数页（归属 user_id=0）

☑ 🔒 错误明细 CSV 可下载；与正式导出分目录

☑ 中文列名文件被拒，提示指出「需使用英文列名 sku_id/warehouse_id/date/sales」（JT-01）

EP-4 执行记录（2026-10-09） —— 全部通过，证据如下：

| 证据 | 内容 |

|---|---|

| scripts/verify_ep4.py | ✅ 77/77（静态：7 步顺序常量同源 / 错误码齐备 / 路由顺序守卫 / 游客依赖范围 / UUID 落盘名 / TTL 分目录 / 前端 7 组件装配 / 🔒 预览表动态列 / 原型痕迹零命中） |

| scripts/verify_ep4_api.py | ✅ 119/119（端到端：五类错误 + 三类上限 + 断档两分支 + 游客链路 + 明细下载与 TTL + 幂等 + 分级预判同源 + BE-41 两分支 + 架构红线自检） |

| scripts/verify_ep4_browser.mjs | ✅ 173/173（Edge 155.0.4283.45 无头 + CDP；18 个真实状态逐个走查，走查耗时 52 s） |

| 前端三件套 | tsc --noEmit ✅ / eslint . ✅（0 告警）/ vite build ✅（2,095 模块） |

| 截图 | outputs/ep4-shots/：01-idle ~ 18-search 共 18 张 + browser_probe_summary.json |

DOD 六项逐条证据

| DOD 项 | 证据 |

|---|---|

| 5 类错误各自可复现且含「错在哪 + 怎么改」 | 浏览器实测 5 张错误卡：40001 表头徽标组 4 个必需列逐个标注 ✓/✗ 并点名 warehouse_id（缺失）；40002/40003 明细表给出「行号 + 原始值 + 问题说明」三列（各 ≥3 行）；40004 给出「当前 1,001 vs 上限 1,000」对比卡；40005 断档区间表 2 行（8 天 / 3 天）+ 二选一按钮。5 张卡均含「如何修正」块，且报错阶段行与 VALIDATE_ORDER 的中文阶段名逐字对应（第 3 / 4 / 5 / 6 / 7 步） |

| 三类上限各自被拦截并可操作 | ⏱️ 20 MB：21 MB 文件流式中断（未读完即拒，1.34 s）；500,000 行：500,001 行 0.18 s 快速失败；1,000 序列：1,001 序列被拒并提示「超出 1 条」。三者前端另有即时前置拦截（40007/40009），提示形态与后端回包一致 |

| 断档「待确认」→ 插值后可继续 | gap_action=interpolate → gap_filled=1，行数 69 → 80（2 序列 × 40 天，缺失日期被补齐）；gap_action=abort → 记录作废、原始文件不变。浏览器走查 4 个状态留证：10-err-40005（停在二选一，文案明示「系统不会自动继续」）→ 14-interpolating（忙碌面板，不套 7 步面板）→ 15-gap-resolved（通过卡 80 行）→ 16-gap-abort（回空态 + 「已放弃本次上传」） |

| 🔒 游客未登录可跑通并归属 user_id=0 | API-06 ~ API-11 六个接口全部改用 OptionalUserId（裁定 B）；游客上传 → datasets.user_id = 0 → 详情 / 预览 / 断档处置均放行；assert_dataset_readable 的「游客数据匿名共享」分支先于「非本人即 40301」判（BE-41）。实测：用户 B 读用户 A 的数据集 → 40301；用户 B 读游客数据集 → 放行 |

| 🔒 错误明细可下载且与正式导出分目录 | 落 data/exports/tmp/dataset_{id}_{upload}.csv，与正式产物 data/exports/ 分目录分口径（API-11-2）；TTL 1 小时，过期返回 40402。40007/40009 两类未完整落盘的失败没有数据集行，dataset_id 为 null，不渲染下载按钮（避免用户点出 40402）—— 浏览器断言 downloadErrors === false |

| 中文列名被拒且提示英文列名 | 商品编码,仓库编码,日期,销量 被判 40001，提示块点明需使用英文列名 sku_id / warehouse_id / date / sales（JT-01） |

内置示例数据的事实登记（outputs/models/demo_sales.csv，API-08 的数据源）

| 项 | 事实 | 为什么必须登记 |

|---|---|---|

| 规模 | 14,305 行 / 40 商品 × 5 仓 = 113 条序列 | ⚠️ 与天池全集（963 商品 × 5 仓 ≈ 4,815 条序列、约 450 天）不是一回事。示例数据是抽样，用于「一键看效果」，不承担评测口径 |

| 时间范围 | 2014-10-10 ~ 2015-05-17（220 天） | 与 eval_report.json 的评测窗口同源；🔒 改动该文件后 level_preview 与 estimated_ms 都会随之变化，必须重跑 eval_report.py |

| 分级预判 | L1 = 81、L2 = 32、L3 = 0，合计 113 | API-09 的 level_preview 直接来自它；浏览器走查断言的 (81,32,0) 也是这一条 |

| 用途声明 | 右栏「数据用途」块写明：仅用于本次预测计算、不作其他用途、未登录数据 24 小时后清理 | NFR-SEC-05 最小暴露；已固化为浏览器断言 |

与算法真源同源的「防两套数字」断言（GIT-7）

| 断言 | 结果 |

|---|---|

| API-09 的 estimated_ms 不得独立估算 | 实测 7,900 ms = round(eval_report.timing_ms.total_ms × 本站序列数 / coverage.total)，与文档示例一致 |

| API-09 的 level_preview 必须来自真实分级 | 实测 (L1, L2, L3) = (81, 32, 0)，三项之和 = 113，与 eval_report.json 的 coverage 深度相等 |

| 预览列 = 源文件列（FR-UPL-07） | 🔒 浏览器断言预览表头恰好 ['sku_id','warehouse_id','date','sales']；内部辅助列 _d / _s 零泄漏 |

| 路由顺序守卫 | 从 app.openapi()["paths"] 的 dict 插入序断言 /datasets/sample、/datasets/template、/datasets/gap 都在 /datasets/{dataset_id} 之前 |

| API-07 幂等键必须含 user_id | 同一文件游客拿到的 dataset_id ≠ 登录用户拿到的 dataset_id，实测通过 |

| 架构红线自检 | 🔒 services 不 import algo.train；api 层不直接 import dao；service 不 import fastapi（用 AST 取真实 import，不扫文本） |

EP-4 期间发现并修复的 4 个真实缺陷

| # | 缺陷 | 后果 | 修复 |

|---|---|---|---|

| 1 | 🔒 失败记录被 get_db 回滚吞掉 | 五类错误都能正确复现（断言全过），但库里查不到任何行 —— API-11 永远拿不到错误明细，断档「待确认」行也一并消失。根因是 core.deps.get_db 对任何异常（含 BizError）都 rollback | 在 register_upload 的三个失败出口（内容级失败 / 断档 abort / 断档待确认）显式 db.commit() 后再抛。教训：「复现得了但查不到」是这类缺陷的典型表象 |

| 2 | 预览泄漏内部辅助列 | preview.columns 返回 ['sku_id','warehouse_id','date','sales','_d','_s']，FR-UPL-07「表头与源文件一致」直接失败 | _build_preview 过滤 startswith("_") 的列 |

| 3 | 断档 40005 未回带 dataset_id | 前端拿不到 id → 点「自动插值补齐」必报 40012: 参数 dataset_id 不合法（断档链路完全不可用） | 断档分支 payload 补 dataset_id |

| 4 | §3.8 清理的过期判定口径不一致 | 「文件级」按 mtime、「库级」按 created_at，两者被拆开后对不上 → 该清的没清 / 不该清的误清 | 改为以库删除行反查落盘名为准，mtime 只作兜底；未过期的引用文件登记进 skipped |

测试自身的 5 处缺陷（同样登记，避免下次再犯）

| # | 缺陷 | 修复 |

|---|---|---|

| 1 | 架构红线自检把注释里出现的 algo.train / fastapi 判成违规（脚本自身误报 2 项） | 引入 _imported_modules()，用 ast.walk 取真实 import。⚠️ 这是本项目第 4 次同型教训（EP-1 docstring、EP-3 注释、EP-4 注释 ×2） |

| 2 | 断言用 "1000" 而实际文案是千分位 1,000 | 改断言 "1,000" |

| 3 | 落盘目录硬编码 uploads/u1 | 实际首个注册用户是 id=2（seed.sql 的管理员种子占 id=1）；改为动态查 _user_id(con, email) |

| 4 | 对可能为 None 的查询结果直接 row[0] | 加空值判断 |

| 5 | 浏览器探针 5 处缺陷 | 见下方「走查脚本踩坑」 |

浏览器走查脚本踩的 5 个坑（已全部固化为脚本内的注释与防御）

| # | 现象 | 根因 / 修复 |

|---|---|---|

| 1 | 「consoleErrors 必须为 0」被环境噪声打成假失败 | 本机 Edge 装有厂商插件，会注入 /hybridaction/... 追踪脚本、抛未捕获异常、并让 react-router 打出 No routes matched 警告。修复：加 --disable-extensions 且按来源过滤（只放行 chrome-extension:// / /hybridaction/ / runtime.lastError 三类可证伪的来源） |

| 2 | 右栏两卡断言全部失败，取到的是「工作台 / 新建预测」 | 模板 B 有两个 aside：[0] 是导航侧栏、[1] 才是右栏。修复：按文本查找，不写下标 |

| 3 | headerBadges 长度翻倍成 8 | 选择器 span 把徽标内部的 ✓/✗ 图标也收了。修复：限定 span.rounded-full |

| 4 | 断档插值 / 放弃两个小节全部 phase=null | 探针漏点「开始上传」：本页设计是「选中后停在待上传态」，不点按钮就不会上传。修复：抽 pickAndUpload() 复用 |

| 5 | 脚本空转 15 分钟、一张截图都没产出，且不报错 | 复用固定 --user-data-dir，上次残留的 Edge 子进程仍持有 profile 锁 → 新实例静默挂起。修复：① 每次用全新 profile 目录；② 退出时 taskkill /T 杀进程树（edge.kill() 只杀父进程）；③ CDP 端口按 PID 分散；④ 起跑前自检端口未被占用；⑤ 截图单次套 15 秒上限（原 120 秒 × 4 次重试 = 8 分钟/张） |

与文档 / 原型的偏离登记（EP-4，共 6 项 + 1 项提前落地）

| # | 文档写法 | 实际实现 | 为什么偏离 / 是否违反文档 |

|---|---|---|---|

| 1 | API-06-2「校验失败不落盘不写库」 | 内容级失败建 status=-1 行；扩展名非 .csv 与体积超限两类（未完整落盘）不建行 | 按裁定 A：API-11 的路径是 /{dataset_id}/errors、ResolveGapRequest 也带 dataset_id、UX-P05 失败卡还要求下载按钮 —— 不建行则这三处全部不可用。两类未落盘情形无记录可指，登记为受控例外（ValidationErrorData.dataset_id = None） |

| 2 | §5.3 接口表标 API-09/10/11「鉴权 = 是」 | 三者改用 OptionalUserId，隔离由 BE-41 保证 | 按裁定 B：DOD-EP4 明确要求「游客可跑通」，若这三条要登录，「上传→参数」链路会在预览那一步断掉 |

| 3 | 原型预览表固定 6 列（商品名 / 仓库两列来自 demo-data.js 演示映射） | 按 preview.columns 动态渲染源文件列 | 不违反：FR-UPL-07 要求「表头与源文件一致」，而真实 CSV 里没有那份演示映射。写死 6 列会直接违反该条 |

| 4 | 原型负值明细表 4 列（行号 / 原始值 / sku_id / warehouse_id） | 3 列（行号 / 原始值 / 问题说明） | 受控偏离：后端契约 negative_rows 只回 {row_no, value}；商品与仓库的完整信息在下载的错误明细 CSV 里保留（该文件含原始所有列 + error_reason） |

| 5 | 右栏「最少历史 28 天」「P99.5 / 均值 + 3σ 截断」 | 「建模门槛 90 个有效点」「滚动中位数 ± 3×MAD，营销节点豁免」，并补一行「编码 UTF-8（兼容 GB18030）」 | 修正为文档口径：28 天无任何文档依据（FR-FEA-09 定的是 L1 ≥ 90 点）；实测截断用的是 MAD 而非标准差（大促尖峰会把标准差本身拉高，3σ 门限跟着抬高反而放过尖峰）。已由 verify_ep4.py 守卫「右栏不出现 28 天」 |

| 6 | UX-ST-05 断档分支 = 区间表 + 二选一按钮 | 不给「下载错误明细」按钮 | 按文档执行（非偏离，登记以防被「顺手统一」）：FR-UPL-06 要求导出的是「不合格行」，断档不是行级错误，导出语义不明的文件反而添乱。浏览器断言 downloadErrors === false |

| 7 | §3.8 数据清理原排期在后续阶段 | maintenance_service.py + scripts/cleanup_tmp.py 在 EP-4 提前落地 | 提前但必要：40005 的失败数据集与 1 小时 TTL 的临时明细从 EP-4 起就开始堆积，不落地清理会让磁盘被校验垃圾挤占（JT-11 存在的理由）。三档 TTL 均已实测 |

遗留（不阻塞 EP-5）

- estimated_ms 的折算依赖 eval_report.json 的 coverage.total；🔒 重训模型后必须重跑 eval_report.py --export-series，否则该折算会用到旧的序列总量。

- 浏览器走查依赖前后端同时在线（脚本刻意不自己拉服务，避免留下僵尸进程）。运行配方已写进脚本头部注释。

- verify_ep4_browser.mjs 的「上传中」态靠 CDP 限速（40 KB/s）造出可截图窗口；机器负载极高时限速窗口会变窄，此时该项会明确报「未能进入 uploading 态」而不是静默跳过。

### 7.6 EP-5 预测任务编排 ★（全项目最高风险阶段）

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-5-01 | 🔒 先跑通离线脚本 | 用 scripts/ 现有脚本验证 algo/ 链路，之后再接 Web（开发方案 §7.1 原则） |
| WS-5-02 | predict_service 编排 | preprocess → features → classify → 移动平均基线 → infer → metrics；🔒 services/ 不得 import algo.train |
| WS-5-03 | model_holder.py | 模型单例加载；启动时校验 ACTIVE_MODEL 与 model_registry.is_active=1 一致（BE-06） |
| WS-5-04 | 任务状态机 | created → running → succeeded / failed；失败带 error_code + completed_stage |
| WS-5-05 | 批量推理 | 🔒 禁止逐序列循环；一次前向处理全部序列 |
| WS-5-06 | GPU→CPU 回退 | 捕获 OOM → torch.cuda.empty_cache() → 模型与输入 .to('cpu') → 重跑；🔒 不是简单重试 |
| WS-5-07 | 60 秒预算与软失败 | 阶段计时埋点；超预算 → E_TIMEOUT 软失败（返回已完成阶段与建议），不是 502 |
| WS-5-08 | API-12 / API-13 | 创建任务 / 状态轮询（含五阶段进度与设备信息） |
| WS-5-09 | UX-P06 参数配置 | 粒度只读（仓库×商品）；步长 7/14/30；🔒 不提供「重新训练」选项 |
| WS-5-10 | UX-P07 执行进度 | 五阶段实时进度 + 时间轴；GPU→CPU 回退披露；接近超时警告 |

DOD-EP5

☑ 🔒 示例数据集（113 序列，horizon=14）端到端 ≤ 60 s（实测目标 ≈ 8 s）

☑ 🔒 五阶段耗时与 outputs/eval_report.json 的 timing_ms 同量级（推理段应为毫秒级，非秒级）

☑ 超时软失败可复现：人为压低预算后返回 E_TIMEOUT + 已完成阶段，进程不崩溃

☑ 🔒 强制 CPU 模式（TORCH_DEVICE=cpu）结果与 GPU 一致（同一输入对比预测值）

☑ 序列数超 1000 被拒并提示用户筛选商品

☑ 前端 UX-P07 五个阶段进度可观测；设备回退有明确披露文案

☑ 🔒 红线自检：grep -r "algo.train" app/services/ 零命中

### 7.6.1 EP-5 执行记录（2026-10-10）

全部通过。三套校验 + 前端三件套 + 截图留证如下。

| 证据 | 内容 |

|---|---|

| scripts/verify_ep5.py | ✅ 50/50（静态：AST 扫描 8 个 services/ 模块零命中训练入口 / 游客链路两条路由无 RequireAuth / 五阶段常量前后端逐项相等 / 预算占比和为 1.0 且 inference 最大 / 软失败零 5xx / 预检早于建任务行 / 无「重新训练」入口 / 前端零实测数值字面量 / 右栏 useMemo 稳定引用 / 成本模型偏差 ≤ 25% / 两个 --check 注入物未漂移） |

| scripts/verify_ep5_api.py | ✅ 60/60（端到端：TASK_BUDGET_MS=1 → E_TIMEOUT 软失败 / MAX_SERIES=10 → 40004 且 tasks 行数不变 / CPU↔GPU 逐点比对 / 参数契约 / 游客越权） |

| scripts/verify_ep5_browser.mjs | ✅ 41/41（Edge 155.0.4283.45 无头 + CDP；参数页 4 区块 + 提交失败态 + 执行页真实跑到终态 + 结果页占位 + 上传页回归；全程 consoleErrors = 0） |

| 前端三件套 | tsc --noEmit ✅ / eslint . ✅（0 告警）/ vite build ✅（2,105 模块） |

| 截图 | outputs/ep5-shots/：01-params-default ~ 07-upload-regression 共 7 张 + report.json |

DOD 七项逐条证据

| DOD 项 | 证据 |

|---|---|

| 🔒 端到端 ≤ 60 s | h=14 实测 8.6 ~ 12.7 s（多次测量，verify_ep5_api 客户端 wall 与服务端 duration_ms 互校），占预算 14.3% ~ 21.1%，非擦线通过。三档标定见 outputs/_ep5_calib.json：h=7 11.3 s / h=14 16.6 s / h=30 23.8 s（独立冷启动口径含数据读取与首轮特征建表） |

| 🔒 五阶段与 timing_ms 同量级、推理段毫秒级 | 单遍分段 {validate 24, preprocess 739, features 1162, inference 163, metrics 734}；批量前向 95 ~ 163 ms。⚠️ 见 §7.6.2 的口径分离：真正的大头是滚动多步（rolling_ms 2.0 ~ 3.5 s），它同属推理，故合并计入 inference 段（占比 0.610） |

| 超时软失败可复现 | 子进程 TASK_BUDGET_MS=1 → HTTP 200 / code 0 / status failed / error_code E_TIMEOUT / completed_stage metrics / 3 条建议；进程正常退出（exit 0）；tasks 行数 1 → 2（BE-16 显式 commit 生效），且该失败任务的 predictions / metrics 均为 0 行（半成品不落盘） |

| 🔒 CPU 与 GPU 一致 | 两个独立子进程各跑一份（model_holder 是模块级单例，同进程换 TORCH_DEVICE 会命中缓存句柄，得到假一致）。比对 113 条 L1 序列 × 14 天 = 1,582 点：最大绝对差 8.6e-05、最大相对差 8.94e-05（容差 1e-4）；加权 MAPE 14.25852073872085（CPU）vs 14.258515529079979（CUDA），相对误差 3.6e-7 |

| 序列数超限被拒且可操作 | 子进程 MAX_SERIES=10 → code 40004，提示「待预测序列数为 113，超过上限 10，请先筛选商品（按近 90 天销量取 Top N）后重新上传」；🔒 tasks 行数 2 → 2 不变（预检在落库之前，API-12-1） |

| 前端五阶段可观测 + 设备披露 | 浏览器断言 stage-row-* 恰好 5 行；时间轴 5 段宽度互不相同且 inference 最宽（实测 batch_kile=163 ms/56%）；log-stream 8 行摘要；「推理设备」区显示 NVIDIA GPU (CUDA) / 31,729 参数 / window 21 · 48×2 |

| 🔒 红线自检 | verify_ep5.py ① 用 AST（非正则）扫 app/services/ 8 个模块的 import 列表 → 零命中；app/api 全量零命中 /train、/retrain、/fit。⚠️ 用 grep 会被注释里的「不调用 algo.train」假阳性 |

### 7.6.2 EP-5 登记的口径偏离（5 项，均已落代码 + 加守卫）

| # | 偏离 | 原口径 | 现口径 | 守卫 |

|---|---|---|---|---|

| ① | _timing_payload 的 algorithm_total_ms | 只累加 backtest 一遍 | 两遍之和（backtest_pass_ms + forecast_pass_ms） | verify_ep5.py 附加项「两遍耗时都上报」 |

| ② | rolling_ms / fallback_ms | 无埋点，十几秒只能笼统写成 unaccounted | 已在 algo.infer.Timing 补两个字段，unaccounted_ms 收窄为「序列分级 + 结果装配」 | verify_ep5.py 附加项「rolling_ms/fallback_ms 已单独埋点」 |

| ③ | 🔴 API-09.estimated_ms 的含义 | 与参数页预估共用一个数 | 单遍评测基准（7,873 ms，eval_report.json 口径）；新增并列字段 estimate_by_horizon 给参数页（三档端到端预估） | verify_ep5_api ①「两者并列共存」+ verify_ep5 附加项 |

| ④ | ui/ux §8.3 原型时间轴预算占比 | 推理 --c5 36.7% | 以实测为准：推理段 61.0%（含滚动多步）；STAGE_BUDGET_RATIO 五项重新标定且和为 1.0 | verify_ep5.py ③/④ 两条断言 |

| ⑤ | 🔴 滚动多步的实现路径 | 每步调 build_inference_windows | 新增 features.calendar_matrix + features.last_window_fast（纯 numpy，等价而非近似） | scripts/verify_ep5_equiv.py（81 条 L1 × 3 档步长逐位相等，np.array_equal） |

⑤ 是本阶段最重要的一次修复，详见下方专门说明。

### 7.6.3 🔴 horizon=30 曾击穿 60 s 硬约束（本阶段最严重缺陷）

| 项 | 内容 |

|---|---|

| 现象 | horizon=30 实测 72.2 s，status=failed（软失败），击穿 60 s 硬约束。而同一份数据 h=7 仅 17.5 s、h=14 31.3 s —— 耗时随步长超线性增长 |

| 根因 | algo.infer._roll_multistep 每一步都调用 features.build_inference_windows，而后者的实现是「先对整条序列建 pandas 特征表（to_datetime + strftime + isin + shift + 2 × rolling + concat）、再取最后 window 行」⇒ 同一条序列被重复建表 horizon 次，且每次都付全额 pandas 固定开销 |

| 为什么 60 s 是「勉强够」而非余量充足 | 一次批量前向仅 95 ~ 163 ms（毫秒级，DOD 第 2 条正是这么要求的）。也就是说性能全在滚动多步的 Python 侧循环里，不在模型里 |

| 先排除的方案 | scripts/_ep5_bench_roll.py 先试「只取尾部切片」—— 实测仅省 11%。因为瓶颈是 pandas 每次调用的固定开销（函数入口、列名构造、对象创建），不是行数 |

| 最终修复 | 新增 features.calendar_matrix(dates) 一次算好 (n, 6) 日历矩阵 + features.last_window_fast(cal, sales) 用纯 numpy 取尾窗。等价性而非近似：窗口内各列只依赖向前的至多 ROLL_WARMUP=14 个值（lag_1→1、lag_7→7、roll_mean_7=shift(1)+rolling(7)→8、roll_mean_14→15），其余 6 列（sales/dow_sin/dow_cos/month_sin/month_cos/is_weekend/is_holiday）逐行独立 |

| 踩坑点 | _trailing_mean 必须用 sliding_window_view（O(m·w)，w 只有 7/14），不能用 cumsum 差分 —— 后者引入累加误差，会破坏与 pandas 的逐位相等 |

| 修复后 | h=7 11.3 s / h=14 16.6 s / h=30 23.8 s（重复测量稳定），三档均留有 2.5 倍以上余量 |

| 等价性证明 | scripts/verify_ep5_equiv.py 把改造前的 _roll_multistep 逐字保留为 reference_roll，对全部 81 条 L1 序列 × 3 档步长断言 np.array_equal → 3/3 通过。同时重跑 eval_report.py --demo --horizon 14，指标逐位不变（14.26 / 26.42 / 27.52 / 83.95，覆盖 L1 81 / L2 32 / L3 0 / 合计 113） |

| 回归守卫 | verify_ep5.py 附加项：用 AST 只查 _roll_multistep 函数体内的可执行代码，断言不含 build_inference_windows 调用。⚠️ 不能全文匹配 —— run_inference 里第 163 行仍合法调用它（那是一次批量前向，建一次表是对的），且文件注释里多处提及该函数名 |

### 7.6.4 EP-5 新增交付物与脚本矩阵

| 类别 | 文件 | 作用 |

|---|---|---|

| 后端新增 | app/core/model_holder.py | 模型单例 + BE-06 启动一致性校验 + BE-15 预加载 |

| | app/services/predict_service.py | 五阶段编排 + 状态机 + 批量推理 + GPU→CPU 回退 + 60 s 软失败 |

| | app/services/cost_model.py | UX-P06-06 耗时预估的唯一口径（per_series = 73.4 + 4.671 × h） |

| | app/api/v1/predictions.py | API-12 / API-13（同步语义 + OptionalUserId） |

| 后端改动 | app/algo/features.py | 🔴 新增 calendar_matrix / last_window_fast 热路径 |

| | app/algo/infer.py | Timing 补 rolling_ms / fallback_ms；_roll_multistep 重写 |

| | app/algo/config.py | HORIZONS = (7, 14, 30) 单一真源 |

| | app/services/dataset_service.py | get_detail 增补 estimate_by_horizon |

| | app/main.py | 挂载模型预加载与卸载 |

| 前端新增 | web/src/components/Card.tsx | 三页共用的卡片外壳（复制三份会慢慢长得不一样） |

| | web/src/components/StepBadges.tsx | 四步主流程指示条（不按登录态隐藏任何一步） |

| | web/src/components/params/ParamsAside.tsx | UX-P06 右栏（当前选择 / 预测窗口 / 稀疏性提示 / 快捷跳转） |

| | web/src/components/run/{StageTimeline,StageList,LogStream,RunAside}.tsx | UX-P07 四个可视化组件 |

| | web/src/pages/RunningPage.tsx | UX-P07 执行页本体 |

| | web/src/pages/ResultPage.tsx | UX-P08 占位（EP-6 补全），保证游客链路有落点 |

| | web/src/generated/pipeline.ts | 流水线元信息构建期注入（QD-06 同型守卫，请勿手改） |

| 前端改动 | web/src/pages/ParamsPage.tsx | UX-P06 完整表单（原占位页全量重写） |

| | web/src/api/client.ts | 🔴 修 datasetApi.detail 泛型（详见 §7.6.5） |

| | web/src/vite.config.ts | 代理目标改为 VITE_API_TARGET 可配 |

| 脚本新增 | scripts/verify_ep5.py | 静态校验 50 项 |

| | scripts/verify_ep5_api.py | 端到端校验 60 项 |

| | scripts/verify_ep5_browser.mjs | 浏览器走查 41 项 |

| | scripts/sync_pipeline_meta.py | 流水线元信息注入（支持 --check） |

| | scripts/verify_ep5_equiv.py | 🔴 滚动多步改造前后逐位等价验证 |

| | scripts/_ep5_parity_run.py | 单设备推理落盘（CPU/GPU 比对的两半） |

| | scripts/_ep5_cfg_probe.py | 受控配置下的单次预测探针（软失败 / 超限用例） |

### 7.6.5 EP-5 修复的 1 个真实前端缺陷

| 项 | 内容 |

|---|---|

| 现象 | api/client.ts 的 datasetApi.detail 泛型写成 DatasetSummary，而后端实际返回 DatasetDetailResponse ⇒ 运行时 detail.file_name / detail.id 全为 undefined，参数页渲染出空白的数据概要区 |

| 为什么没被立刻发现 | EP-4 的浏览器走查只覆盖了上传页，参数页当时还是占位页。tsc 与 eslint 都查不出来（泛型不匹配在结构相同的两个类型之间不报错）—— 只有真实渲染才暴露 |

| 修复 | 泛型改为 DatasetDetailResponse，并在 types/index.ts 补齐 LevelPreview / Horizon / HorizonEstimate / DatasetDetailResponse |

| 回归守卫 | verify_ep5_browser.mjs ①「预估耗时有真实数值（不是 —）」「L1 批量规模取自分级预判」两条断言；且 ⑥ 🔒 全程 consoleErrors = 0`` —— 空白页通常伴随 React key 警告 |

### 7.6.6 EP-5 校验脚本自身的 8 处判据错误（代码是对的，判据写错了）

值得单列，因为这类错误比真缺陷更容易误导人 —— 看到 [FAIL] 会本能地去改产品代码。

| # | 判据错在哪 | 正确口径 |

|---|---|---|

| ① | STAGES / STAGE_LABELS / STAGE_BUDGET_RATIO 用 ast.literal_eval 取值 | 它们由 STAGE_* 常量拼接而成，必须真 import 取真值（verify_ep5.py 用 ImportFailed 哨兵显式区分「取不到」与「值为空」） |

| ② | 拦「重新训练」时按关键词全文匹配 | UX-P06-04 要求显式声明「不提供在线重训练」⇒ 带否定标记的命中是合规且必需的。判据须按「是否带否定前缀」区分，并额外断言「该声明必须存在」 |

| ③ | 拿 eval_report.json 的 timing_ms.total_ms（7,873 ms，单遍）去比 cost_model 预估 | 端到端实测在 outputs/_ep5_calib.json。拿单遍数字比端到端预估会得出「偏差 99%」的假告警 —— 与 §7.6.2 ③ 是同一处口径分裂 |

| ④ | 断言 MAX_SERIES 预检行号 < db.add() 行号 | 实现走的是 settings.max_series 与 task_dao.create()。判据须按 AST 找 series_count > settings.max_series 的 Compare 节点 |

| ⑤ | _roll_multistep 全文匹配 build_inference_windows | 必须只查该函数体内的可执行代码（见 §7.6.3 回归守卫） |

| ⑥ | 按 RESTful 直觉断言业务错误返回 HTTP 400/404 | 本项目契约是 HTTP 200 + body.code（除 401 类，见 errors.py::register_exception_handlers） |

| ⑦ | 同进程改 settings.task_budget_ms 触发软失败 | Settings 是 @dataclass(frozen=True)，运行期改不了 ⇒ 必须独立子进程 + 环境变量 |

| ⑧ | datasets.status = 'ready' | 该列是 INTEGER（1 可用 / -1 已失效），写字符串在 SQLite 宽松比较下不匹配任何行 ⇒ 假阴性 |

另有两条辅助缺失已一并补上：TestClient(app) 必须 with 才触发 lifespan（否则表都不存在）；API-01 注册返回 RegisterResponse{user_id, email} 不含 token，须再调一次 API-02 才拿到 JWT。

### 7.6.7 EP-5 顺手补的可测试性钩子

StageTimeline 的各段原本只有 title 属性，没有 data-testid。而 DOD-EP5 第 2 条要求断言「5 段宽度互不相同且 inference 最宽」，靠 style.width 去算太脆、靠 title 则要等 hover。故补 data-testid="timeline-seg-{key}" + data-stage-ms + data-stage-pct。这是钩子不是装饰 —— 补完后「时间轴 5 段宽度互不相同」这条断言才真正可判。

### 7.7 EP-6 结果可视化与导出 ★（核心交付页）

| 编号 | 工作项 | 要点 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WS-6-01 | 指标口径落地 | 🔒 主口径 = 销量加权 MAPE（Σ\ | e\ | /Σ\ | y\ | ）；辅 = 达标序列占比；基线 = 移动平均 |
| WS-6-02 | 🔒 主指标只算 L1 | levels_for_main=("L1",)；混入 L2 会把 14.26% 拖到 ~25.9%，导致「模型不达标」误判 |  |  |  |  |
| WS-6-03 | 🔒 基线可比性 | 移动平均基线必须在完全相同的预测点、相同序列集合上计算 |  |  |  |  |
| WS-6-04 | 评测必须 backtest=True | 先砍末尾 horizon 天再预测，否则等于「看着答案出题」 |  |  |  |  |
| WS-6-05 | API-14 结果接口 | 结论 + 指标集 + 覆盖率 + 曲线 + 分布 + 判定 |  |  |  |  |
| WS-6-06 | API-15 明细分页 | 🔒 不能并入 API-14（最大 30,000 行会让响应体到数十 MB） |  |  |  |  |
| WS-6-07 | API-16 导出 | CSV / Excel；列序固定；🔒 含 granularity_level 列；中文不乱码 |  |  |  |  |
| WS-6-08 | UX-P08 全要素 | 结论条 + 指标卡 + 覆盖率面板 + 折线对比 + 直方图 + 明细表 + 导出 |  |  |  |  |
| WS-6-09 | 超标警告 | 🔒 MAPE > 20% 时警告可见且不可折叠（UX-AC-09）；L3 序列无数值预测（UX-AC-10） |  |  |  |  |

DOD-EP6（✅ 2026-10-10 全部达成，验收证据见 §7.7.1）

☑ 🔒 结果页展示的每个指标与 outputs/eval_report.json 逐项一致（14.26 / 26.42 / 27.52 / 83.95）—— verify_ep6_api.py 逐字段断言，四项全中

☑ 🔒 覆盖率三项之和 = total（49 + 32 + 0 = 81 类核对，UX-AC-06）—— API-14 响应内闭合校验，超限即报错

☑ 折线图同时呈现真值 / 预测 / 移动平均基线三条线，且基线在相同预测点

☑ 明细表支持按任意列排序 + 分页（默认每页 20 行）—— API-15 白名单排序，非法列名返回 40006

☑ 🔒 导出文件用 Excel 实际打开，中文不乱码，列序与 EXPORT_COLUMNS 一致 —— openpyxl 读回断言表头与 7 列全等

☑ 超标告警态可复现（阈值调低后），警告不可折叠 —— verify_ep6_browser.mjs §6 重放 is_over_threshold=true，断言不在 <details> 内

☑ L3 序列走查：不显示数值预测，显示降级说明 —— 稀疏数据任务实测（case_l3_sparse）

☑ 🔒 重训模型后执行 train_and_register.py + eval_report.py --export-series，界面数字随之更新（GIT-7）—— 结果页只经 API-14 取数，无本地缓存

### 7.7.1 EP-6 执行记录（2026-10-10）

交付物清单

| 层 | 文件 | 说明 |

|---|---|---|

| 后端新增 | app/services/result_service.py（约 560 行） | 结论 / 指标 / 覆盖率 / 分布 / 耗时 / 曲线 / 明细分页 / 导出，全部只读库内已落库数据 |

| 后端新增 | app/api/v1/predictions.py（3 条路由） | API-14 API-15 API-16 |

| 后端改动 | app/dao/prediction_dao.py | +SORTABLE_COLUMNS 白名单、+list_paged（关键词/分级过滤）、+iter_for_export |

| 后端改动 | code/backend/schemas.py | +PredictionDetailQuery / DetailPage / PredictionResultResponse.truncated；🔴 4 个字段改为可空（见下） |

| 前端新增 | components/result/（7 文件） | MetricPanels（结论条 + 指标卡 + 基线表）、CoveragePanel、LineCompare、DistributionChart、DetailTable、ExportButtons、ResultAside |

| 前端改动 | pages/ResultPage.tsx（占位 → 完整页） | 七大区块组装、空态、超标告警、游客禁用导出 |

| 前端改动 | types/index.ts | +truncated / +THRESHOLDS（阈值与 app/models/metric.py 同源）/ 4 个字段改可空 |

| 脚本新增 | scripts/verify_ep6.py / verify_ep6_api.py / verify_ep6_browser.mjs | 静态 65 / 接口 105 / 浏览器 42 |

验收结果

| 套件 | 结果 | 覆盖 |

|---|---|---|

| verify_ep6.py | 65/65 ✅ | WS-6-01~09 逐项；🔒 指标纪律组（顶层不 import algo / _metric_bundle 不做 round / 覆盖率取 tasks 冗余列而非明细行数）；前端零二次聚合 |

| verify_ep6_api.py | 105/105 ✅ | 指标与 eval_report.json 逐字段一致 / 覆盖率三项闭合 / API-15 排序白名单与分页上限 / 游客不可导出 / 越权 40401 / 稀疏数据（L3）全链路 |

| verify_ep6_browser.mjs | 42/42 ✅ | Edge 真实渲染，consoleErrors = 0；含超标告警态重放与不可折叠断言 |

| 前端三件套 | ✅ | tsc --noEmit 零错、eslint 零警、vite build 成功 |

### 7.7.2 EP-6 修复的 3 个真实缺陷

① 🔴 SeriesCurve.baseline 声明为非空，实际库内可为 NULL（L3 序列）

predictions.baseline_value 在 L3 分级下是 NULL（无历史即无移动平均），而 schema 写的是 baseline: list[float]。Pydantic 校验失败会让整个 API-14 返回 500，结果页白屏。

⚠️ 示例数据集 L3 = 0，所以在演示路径上永远不会暴露 —— 只有上传"每条序列都不足 21 天"的数据集才会触发。已改为 list[float] | None。

② 🔴 MetricBundle 6 个字段声明为非空，L1 = 0 时全为 None

主指标只算 L1（WS-6-02）。若上传的数据集全部序列都是 L2/L3，则 weighted_mape 等 6 个字段算不出来，全为 None，同样触发 500。这是"上传短序列数据"场景的必现故障。已全部改为可空，并连带修正前端三态配色。

③ 🔴 前端指标卡把 null（无法评估）渲染成红色（未达标）

修完 ② 之后 TS 强制暴露出来的分支：ok: null ? green : red 会把"算不出来"显示成"没达标"，用户会去调模型 —— 而问题在数据质量。已引入 stateColor() 三态：达标绿 / 未达标红 / 无法评估中性灰。

> ### 7.7.3 EP-6 校验脚本自身的 5 处判据错误（代码是对的，判据写错了）

>

> ① strip_docstrings 只剥 """ 与 #，漏了 JS/TS 的 /** */ 块注释 —— 前端源文件普遍用 JSDoc 写模块头说明（ResultPage.tsx 就在注释里写了「与 outputs/eval_report.json 同源」），等于前端文件根本没剥，eval_report 判据必然误报。

> ② 子串搜索命中 docstring：_metric_bundle 的 docstring 里写着「接口层一旦 round()…就…」，那是解释为什么不这么做，却被判成「做了 round()」。strip_docstrings 的作用正在于此。

> ③ register 响应不返 Token：RegisterResponse 契约只有 user_id / email，早期版本直接取 data.access_token 恒为 None，后续所有带鉴权的用例全降级成游客。

> ④ 🔴 with client: 提前退出导致模型单例被清：case_setup 里函数返回时 lifespan 关闭，holder.clear() 清掉模型 → 后续需要模型的用例全返 40404。整个运行必须在同一个 lifespan 内。这条最隐蔽：只读用例照常通过，只有要跑推理的用例才挂。

> ⑤ 🔴 超标态重放拦错了对象：前端 api/client.ts 用的是 axios（浏览器适配器走 XMLHttpRequest），从头到尾不调用 window.fetch。拦截 fetch 的探针「注入成功」但响应原样通过，三条断言全挂，页面显示的仍是真实达标数据 —— 看起来像功能坏了。正确做法是 Page.addScriptToEvaluateOnNewDocument + 改写 XHR 的 responseText（且必须用 addScriptToEvaluateOnNewDocument，页面一导航 JS 上下文就销毁，手写的补丁连同上下文一起消失）。

> 📌 一条通用教训：校验脚本失败时，先分清是「代码坏了」还是「探针打错靶」。本轮 3 个真实缺陷里有 2 个（①②）只在"示例数据集覆盖不到"的边界上暴露，靠构造稀疏数据任务才打到；反过来 5 处判据错误里有 2 处（④⑤）制造的假象是"功能缺陷"。两者的修复动作完全相反 —— 前者改产品代码，后者改脚本。

### 7.7.4 EP-6 登记的口径偏离（3 项）

| 编号 | 偏离 | 理由 | 守卫 |

|---|---|---|---|

| BE-25 | 折线图的"真值段"取数据集原始销量而非 predictions.actual_value | 在线预测未来无真值，actual_value 恒为 NULL；曲线左侧实线段只能来自原始 CSV 的历史尾部 | _series_history 只取要画的那几条序列（series_limit 截断后），否则 1,000 序列全取一遍会吃掉大半秒预算；CSV 缺失时降级为"只有预测段"而非整页 500 |

| BE-26 | 覆盖率取 tasks.l1_count/l2_count/l3_count 冗余列，而非 count_by_level(明细行) | 明细行数 = 序列数 × horizon，直接用会把覆盖率放大 horizon 倍 | verify_ep6.py 断言 _coverage 函数体内不出现 count_by_level |

| BE-27 | MetricBundle / SeriesCurve 共 10 个字段改为可空 | 见 §7.7.2 ①②。空集场景是真实存在的（全部 L2/L3），非空声明会导致 500 | verify_ep6_api.py §⑥ 稀疏数据任务全链路 |

EP-6 的 3 个真实缺陷与 5 处判据错误（详见 §7.7.1 / §7.7.2 / §7.7.3）：两个 500 级缺陷都藏在示例数据集覆盖不到的边界上 —— 示例数据 L3 = 0，所以"L3 序列基线为 NULL"永不触发；示例数据 L1 > 0，所以"L1 = 0 时主指标全为 None"永不触发。只有构造"全短序列"数据集才会打到（已固化进 verify_ep6_api.py 的 case_l3_sparse）。另有 5 处是校验脚本自己的判据错误，最隐蔽的两处：① TestClient 的 with 块一旦提前退出，lifespan 关闭会清掉模型单例，后续要推理的用例全返 40404（只读用例照常通过，极易误判为"偶发"）；② 重放超标响应时拦截了 window.fetch，但前端用的是 axios → XHR，fetch 从未被调用，探针"注入成功"却什么都没拦到。

📌 一条通用教训：校验脚本失败时先分清是「代码坏了」还是「探针打错靶」。本轮两个方向都出现了：真实缺陷靠构造边界数据才暴露，而假故障靠改脚本才消除 —— 修复动作完全相反。

### 7.8 EP-7 历史记录与对比 + 工作台

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-7-01 | API-17 历史列表 | 分页 + 筛选；经索引 IX-03；≤ 1 s（NFR-PERF-08） |
| WS-7-02 | API-19 历史详情 | 参数快照冻结（不随当前配置变化）+ 阶段耗时回放 + 失败详情 |
| WS-7-03 | API-18 跨任务对比 | 🔒 必须注册在 API-19 之前（BE-39，否则 compare 被当作 task_id） |
| WS-7-04 | API-20 软删除 | tasks.is_deleted=1；不出现在列表；数据保留 |
| WS-7-05 | UX-P09 历史任务 | 汇总 + 筛选 + 列表 + 删除二次确认（需输入任务 ID） |
| WS-7-06 | UX-P10 任务详情 | 参数快照 + 指标 + 曲线 + 阶段耗时 + 失败详情 + 重跑入口 |
| WS-7-07 | UX-P11 跨任务对比 | 最多 4 个任务并排；最优值高亮；数据文件不一致警告 |
| WS-7-08 | UX-P04 工作台 | 概览 + 快速入口 + 最近任务；FR-USR-08 游客态提示 |

DOD-EP7（✅ 2026-10-10 全部达成，验收证据见 §7.8.1）

☑ 历史列表、详情、对比三页均可用；列表首屏 ≤ 1 s —— 实测 API-17 首屏 41 ms（预算 1 s）

☑ 🔒 CURL 实测 POST /history/compare 返回对比数据（不是 40012）—— 实测 133 ms（预算 3 s）；verify_ep7.py 断言 history.router.routes 中 compare 注册序号 < {task_id}

☑ 软删除后任务从列表消失；数据库中记录仍在（is_deleted=1）—— verify_ep7_api.py 断言 predictions / metrics 行数删除前后完全相等

☑ 删除二次确认必须输入正确任务 ID 才可执行 —— 浏览器实测四态：未输入 / 错 ID / 少一位均 disabled，正确才解禁

☑ 对比页选 2 个不同数据集的任务时出现「数据文件不一致」警告 —— 浏览器实测 dataset-warning 块渲染

☑ 工作台最近任务与历史列表一致 —— 实测 hist=[3,2,1] 与 dash=[3,2,1] 完全相同（工作台复用 list_history，前端不自聚合）

### 7.8.1 EP-7 执行记录（2026-10-10）

交付物清单

| 层 | 文件 | 说明 |

|---|---|---|

| 后端新增 | app/services/history_service.py（约 620 行） | API-17~20 + 工作台聚合；软删除幂等实现；对比口径与归因 |

| 后端新增 | app/api/v1/history.py（5 条路由，169 行） | 🔒 文件头锁定 BE-39 注册顺序约束；全部 user: CurrentUser；阻塞调用走 run_in_threadpool |

| 后端改动 | app/dao/task_dao.py | +list_history / count_history / _history_filters（走 v_task_summary 视图）；🔴 soft_delete 潜伏缺陷修复 |

| 后端改动 | app/services/result_service.py | 🔴 _owned_task 把软删除视为不存在；+predicted_only 参数供对比页跳过历史段 CSV 读取 |

| 后端改动 | code/backend/schemas.py | +HistoryPage / CompareSeries / WorkbenchSummary；🔴 TaskBrief 补失败三字段；HistoryQuery.status 刻意不收窄取值域 |

| 后端改动 | code/db/schema.sql | 🔴 v_task_summary 外露 d.id AS dataset_id（实际库已 DROP/CREATE VIEW 迁移，备份 data/app.db.bak-ep7） |

| 前端新增 | web/src/pages/HistoryPage.tsx（640 行） | UX-P09：汇总条 5 项 / 筛选 / 10 列表格 / 3 行骨架 / 空态双出口 / 删除二次确认 |

| 前端新增 | web/src/pages/HistoryDetailPage.tsx（432 行） | UX-P10：参数快照（冻结徽标）+ 复用 components/result/* + 失败块 + 归因 + 原参数重试 + 4 段阶段耗时 |

| 前端新增 | web/src/pages/ComparePage.tsx（530 行） | UX-P11：2–4 任务并排 / 逐行独立求最优 / 数据集警告 / 归因 / 曲线只画预测段 |

| 前端新增 | web/src/pages/DashboardPage.tsx（339 行，从 14 行占位重写） | UX-P04：近况问候 + 唯一主按钮 + 4 张汇总卡 + 快速开始 + 最近任务 |

| 前端改动 | router/index.tsx / layouts/AppShell.tsx / api/client.ts / types/index.ts | +3 条路由（全部套 RequireAuth）/ +2 导航项 / historyApi.dashboard() / 类型补齐 |

| 脚本新增 | scripts/verify_ep7.py / verify_ep7_api.py / verify_ep7_browser.mjs | 静态 89 / 接口 70 / 浏览器 57 |

验收结果

| 套件 | 结果 | 覆盖 |

|---|---|---|

| verify_ep7.py | 89/89 ✅ | 12 节结构守卫；🔒 BE-39 路由顺序实测断言 / 软删除幂等不走 _owned_task 断言 / 前端零硬编码实测数值（rgba() 摘除） |

| verify_ep7_api.py | 70/70 ✅ | 10 节；列表筛选分页 / 详情成功与失败双分支 / 对比 2–4 与越权 / 软删除保留数据与幂等 / 工作台同源 / 🔴 整个运行在同一 lifespan 内 |

| verify_ep7_browser.mjs | 57/57 ✅ | Edge 真实渲染，consoleErrors = 0；4 个页面探针 + 删除四态 + 对比最优值高亮 + 工作台真实渲染 |

| 前端三件套 | ✅ | tsc --noEmit 零错、eslint 零警、vite build 成功 |

关键实测数据

| 项 | 实测 | 预算 |

|---|---|---|

| API-17 历史列表首屏 | 41 ms | ≤ 1 s |

| API-18 跨任务对比（4 任务） | 133 ms | ≤ 3 s |

| 对比最优值方向 | #37=14.62% / #38=14.26%*（取min） | — |

| 工作台与列表一致性 | hist=[3,2,1] / dash=[3,2,1] | 完全相同 |

### 7.8.2 EP-7 修复的 5 个真实缺陷

① 🔴 soft_delete 用 {Task.is_deleted: 1} 作字典键（潜伏缺陷）

task_dao.soft_delete 写的是 where(Task.id == task_id).values({Task.is_deleted: 1})，而字典键必须是字符串列名；SQLAlchemy 2.0 会抛 InstrumentedAttribute is not supported。这是潜伏缺陷 —— 函数从 EP-1 起就存在但从未被调用过，API-20 是第一次触发。改为 {"is_deleted": 1}。

📌 教训：DAO 层写完不等于被调用过。删除类函数天然是"最后才跑一次"，所以最容易藏着笔误。

② 🔴 v_task_summary 视图缺 dataset_id，原参数重试要多查一次

视图原先只外露 dataset_name（展示用字符串）。但 API-19-1 的「原参数重试」需要 dataset_id + horizon，前端想跳重试就得再查一次详情才能拿到 id —— 多一次往返，且详情可能已不可用。dataset_id 是外键不是业务数据，外露无隔离风险。三处同步修（schema.sql / 实际库 DROP VIEW+CREATE VIEW / 数据库设计文档新增设计要点）。

③ 🔴 软删除后详情仍可访问（列表与详情口径不一致）

result_service._owned_task 用 get_by_id 查，不过滤 is_deleted —— 于是任务从列表消失了，但直接输 /history/{id} 还能打开（predictions 还在）。用户视角就是"删了但没删掉"，且列表说没有、详情说有，同一任务两处口径矛盾。修法：_owned_task 一律把软删除视为不存在（返 40401）；soft_delete 的幂等实现改为不走 _owned_task，先 get_by_id 校验归属、再判is_deleted == 1 直接返成功。

📌 推论：凡"列表里过滤 + 详情里不过滤"的字段，两个地方必须同步。已固化进 verify_ep7.py。

④ 🔴 失败任务历史详情整页 500

失败任务可能连 metrics 行都没有（分级阶段就挂了）。此时 timing_ms 返回 {}，pydantic 因 5 个必填字段缺失抛 ValidationError → 历史详情页整页 500。改为返回满零值（total_ms 取 task.duration_ms）。

⑤ 🔴 TaskBrief 静默丢弃失败三字段

服务层返回了 error_code / error_msg / completed_stage，但 code/backend/schemas.py 的 TaskBrief 没声明这三个字段 —— pydantic 会把未声明字段直接丢掉，响应里根本没有，前端拿到 undefined，看起来像"后端没存失败原因"。补声明三字段（成功任务为 null）。

📌 通用教训：pydantic 不会报错、只会静默丢字段。服务层加了返回字段却"前端拿不到"，第一反应就查 schema。

### 7.8.3 EP-7 校验脚本自身的 6 处判据错误（代码是对的，判据写错了）

① case_failed_detail 用 select max(id) from tasks 选任务，恰好选中 case_api20 刚软删的那个（id=4），_owned_task 正确返 40401。这不是缺陷 —— 恰恰证明缺陷③的修复生效了。改为 where is_deleted = 0 and user_id != 0。

② 依赖注入写成 user=CurrentUser（默认值形式），传进去的是类本身而非实例，user.id 拿到 InstrumentedAttribute。必须用注解形式 user: CurrentUser。四处已改。

③ CompareSeries schema 缺失：起初想复用 SeriesCurve，但对比页不需要 history_dates/baseline/actual，硬塞会 500，且会让 4 个任务各读一遍 CSV 爆 3 s 预算 → 300 个校验错误。专用 CompareSeries。

④ ComparePage 耗时列恒 null：(s) => (s.metrics ? null : null) ?? null 写死返 null。根因是 CompareTaskSlot 缺 duration_ms。后端补字段（成功/失败两分支都补）。

⑤ 删除用例把对比要用的任务删掉了：改为独立任务 + 删除后重新加载列表。

⑥ 跨行三元被注释剥离误删：// 注释剥离器把跨行的 ? : 表达式切掉，导致 re.search 判据本身失效。改用可跨空白匹配的写法。同轮还修了 rgba(...,0.45) 被误判硬编码（加白名单 + 摘除）。

### 7.8.4 EP-7 登记的口径偏离（6 项）

| 编号 | 偏离 | 理由 | 守卫 |

|---|---|---|---|

| HIS-01 | 历史列表走 v_task_summary 视图而非 tasks 表 + JOIN | 视图已内置 WHERE t.is_deleted = 0，DAO 层不再重复写过滤条件，两个入口（列表 / 工作台）口径同源 | verify_ep7.py 断言 DAO 层用视图名；视图定义同步登记进数据库设计文档 |

| HIS-02 | 视图用两个 LEFT JOIN 而非 INNER JOIN | INNER 会让 running / created 状态的任务（completed_at 为 NULL）从列表整条消失 —— 正在跑的任务恰恰最需要被看到 | verify_ep7_api.py 断言 running 任务出现在列表中 |

| HIS-03 | 对比任务归属采用「全或全无」 | 任一 task_id 不属于当前用户即抛 40301，不部分返回。部分返回会让用户以为"我只有 2 个任务可比"，实际是越权探测 | verify_ep7_api.py 混合他人任务断言 40301 且响应体不含任何指标 |

| HIS-04 | 对比曲线只画预测值，跳过历史段 CSV 读取 | 历史段各任务完全相同（同一数据集），画出来是重叠的同一条线；且 4 任务各读一遍 CSV 会吃掉 3 s 预算。用 _series_curves(predicted_only=True) | verify_ep7_api.py 断言 4 任务对比 ≤ 3 s（实测 133 ms） |

| HIS-05 | 曲线只对比时间重叠区间（overlap_dates 取交集） | 不同 horizon 的任务时间轴不同段，强行对齐会产生"某天没有预测值"的空洞。交集为空时只画指标表不画曲线 | verify_ep7_api.py 步长不一致用例：overlap_dates 非空 + warnings 含步长提示 |

| HIS-06 | HistoryQuery.status 在 schema 层不收窄取值域 | 收窄会抛 pydantic ValidationError → 500；非法状态应按本项目错误契约返 40012，这属于业务参数校验，由服务层白名单把关 | verify_ep7_api.py 非法状态断言 40012 而非 500 |

> 📌 EP-7 的两条设计取向（有意差异，不是遗漏）

>

> ① 失败任务在「结果页」与「历史详情页」表现相反，是刻意的。

> EP-6 定的规则是：失败任务进结果页 → 返 40401，不给半成品。EP-7 反过来：历史详情页必须展示 error_code / error_msg / completed_stage + 归因 + 原参数重试入口。

> 理由：这两个页面对应两个不同的用户诉求。「预测是否成功」由结果页回答（用户刚发起，最关心这个）；「上次为什么失败、怎么改参数重试」由历史详情页回答（用户回看，需要可行动信息）。若历史页也返 404，用户会发现失败任务彻底无法查看原因，只能重跑一次碰运气。

>

> ② UX-P11 最优值高亮必须逐行独立判断方向。

> MAPE / MAE / RMSE / 耗时是误差与耗时类，越小越好取 min；提升率与达标占比是越大越好取 max。写死一种方向会让一半的行高亮成最差值 —— 看起来"这任务最好"，实际最差。已实现 lowerIsBetter ? Math.min(...) : Math.max(...) 逐行求最优，且跳过 null（无法评估不参与比较）。

EP-7 的 5 个真实缺陷与 6 处判据错误（详见 §7.8.2 / §7.8.3）：最值得记的是缺陷③与①的组合 —— soft_delete 里藏着一个从未被调用过的笔误（①），而"列表过滤、详情不过滤"（③）又让它有机会被提前发现。潜伏缺陷与口径不一致往往成对出现：一个没被调用的函数，恰好是另一个口径漏洞的检测点。另一条是缺陷⑤：pydantic 静默丢字段不报错、不告警，服务层加了字段前端却拿不到，这类"看起来像后端没存"的现象，第一反应要查 schema 声明。

### 7.9 EP-8 管理端（CH-01）

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-8-01 | get_current_admin | 在 get_current_user 之上强制 role == 'admin'；非管理员 → 403 |
| WS-8-02 | 管理员种子账号可登录 | 🔒 邮箱域名必须被 EmailStr 接受（§5.3.3）；密码符合强度与 72 字节约束 |
| WS-8-03 | admin_service | 概览聚合 / 用户管理 / 任务管理 / 模型版本 / 日志查询 |
| WS-8-04 | API-22 ~ API-30 | 9 个接口；逐一挂 get_current_admin |
| WS-8-05 | 🔒 全操作审计 | 4 类写操作均写 operation_logs（action='admin'，detail 记子动作 + 操作者 + 目标） |
| WS-8-06 | 模型版本切换 | 🔒 同一事务内先降后升（BE-ADM-02）；切换后校验 ACTIVE_MODEL（BE-ADM-03） |
| WS-8-07 | 用户停用 | 写 users.status=0；其登录立即被拒 |
| WS-8-08 | 重置密码 | 🔒 同时 token_version + 1，使该用户全部旧 Token 失效 |
| WS-8-09 | 强制删除任务 | 级联 predictions / metrics；datasets 不动（RESTRICT）；审计保留 |
| WS-8-10 | AD-P01 运营看板 | 模板 A；复用 MetricCard / LineCompare，不新增令牌 |
| WS-8-11 | AD-P02 用户与任务管理 | 3 个 Tab；破坏性操作二次确认，文案明确「不可恢复」 |
| WS-8-12 | 导航入口 | 顶栏用户菜单增「管理后台」项，仅 isAdmin 可见（QD-01） |
| WS-8-13 | 🔒 上游文档回写 | 按 §5.7 的 18 项清单逐项回写 |

DOD-EP8

☑ 🔒 普通用户（role='user'）访问 /admin 与全部 /admin/* 接口 → 403

☑ 🔒 普通用户界面看不到「管理后台」入口（不是隐藏按钮，是渲染层不输出）

☑ 管理员种子账号可正常登录并进入 /admin

☑ 切换模型版本成功；切换后 SELECT version FROM model_registry WHERE is_active=1 有且仅 1 行

☑ 停用某用户后，该用户登录被拒；恢复后可登录

☑ 重置密码后，该用户旧 Token 立即失效（用旧 Token 调 API-04 返回 401）

☑ 强制删除任务后，predictions / metrics 相关行数为 0；datasets 未被删除

☑ 🔒 4 类写操作各有 1 条 operation_logs 记录（action='admin'）

☑ 🔒 红线自检：grep -rn "SELECT \* FROM users" app/api/v1/ 等无 user_id 过滤的查询仅出现在 admin.py

☑ 🔒 §5.7 的 18 项回写清单全部完成（逐项勾选，含 PRD / 数据库 / 技术文档 / UI/UX / 代码 / 脚本）

☑ 🔒 浏览器真实渲染走查通过（verify_ep8_browser.mjs 61/61，consoleErrors=0）—— 超出原 DOD 要求的补充项

### 7.9.1 EP-8 执行记录（2026-10-10）

| 类别 | 内容 |

|---|---|

| 后端新增 | app/services/admin_service.py（9 个接口的业务层）、app/api/v1/admin.py（9 条路由） |

| 后端改动 | app/services/auth_service.py（🔴 缺陷①）、app/dao/user_dao.py（+get_by_ids）、app/dao/metric_dao.py（+list_by_task_ids / count_by_task）、app/api/v1/router.py |

| schema | code/backend/schemas.py 新增 23 个管理端模型（🔒 明确不含 password_hash） |

| 前端新增 | web/src/pages/AdminDashboardPage.tsx（AD-P01）、web/src/pages/AdminManagePage.tsx（AD-P02）、web/src/components/RequireAdmin.tsx |

| 前端改动 | router/index.tsx、layouts/AppShell.tsx、components/NoticeBar.tsx（🔴 缺陷②）、components/result/LineCompare.tsx + DistributionChart.tsx（🔴 缺陷③）、api/client.ts、types/index.ts |

| 验收结果 | verify_ep8 108/108 · verify_ep8_api 96/96 · verify_ep8_browser 61/61（consoleErrors=0）· 前端 tsc 0 错 / eslint 0 告警 / 构建主包 534 kB |

| 红线自检 | 无 user_id 过滤的跨用户查询仅出现在 admin.py（verify_ep8.py 第①节 AST 断言） |

CH-01 的隔离例外边界（BE-ADM-01）：管理端是数据隔离红线 NFR-SEC-02 的唯一显式例外，且例外被压缩到最小 —— 例外代码只允许存在于 app/api/v1/admin.py 一个文件；9 条路由全部声明 CurrentAdmin（不是「大部分」）；未登录先认证 → 401，已登录但非管理员 → 40301，两种拒绝不混用（把「没登录」报成「没权限」会误导用户去要权限）。

审计格式（6 类子动作）：action='admin'，detail 固定为 sub=<子动作>;target=<目标>;by=<操作者>[;extra]，子动作取值封闭为 enable / disable / role_change / reset_pwd / hard_delete / switch_model。审计与业务同事务写入 —— 业务回滚则审计一起回滚，不会出现「操作失败但留下成功记录」。

> 📌 EP-8 的三条设计取向（有意差异，不是遗漏）

>

> ① 用户侧 API-20 是软删除，管理端 API-27 是硬删除。 两者并存是有意的：用户删自己的任务要能反悔，所以只打 is_deleted；管理员删违规数据要彻底，所以级联清predictions / metrics。但 datasets 保留（外键 RESTRICT，数据集可能被别的任务引用）、operation_logs 保留（删了任务不该删掉「谁删的」这条证据）。前端弹窗因此必须同时写「不可恢复」与「与您自己删除不同」，否则用户会以为管理端删了还能在历史里找回。

>

> ② API-25 重置密码必须同时 token_version + 1。 只改密码不 bump版本号的话，用户在别的手机上仍能继续用旧 Token 操作 —— 管理员以为「已经踢出去了」，实际没有。API 验收里专门断言：重置后用旧 Token 调 API-04 返 401。

>

> ③ 主指标口径只算 L1。 与 EP-5/EP-6 同源（算法层五铁律之一）：管理端看板展示的 MAPE 是 L1（走LSTM）的结果，L2（规则兜底）实测 MAPE ≈ 60%，混进来会把13.6% 抬到 25.9%，看板就会误导用户以为模型变差了。

### 7.9.2 EP-8 修复的 3 个真实缺陷

① 🔴 停用用户仍能重新登录（安全缺陷，本阶段最严重的一个）

auth_service.login() 从 EP-2 起就只校验密码，完全不看 user.status。于是 API-24 把用户停用（status=0）后，他只要重新登录一次就能拿到新 Token —— 停用形同虚设，且这条路径完全绕开了管理端的全部审计。

修法：在密码校验成功之后、签发 Token 之前补状态检查，失败时写一条 result='fail' 的登录日志并返 BAD_CREDENTIAL（🔴 不返「账号已停用」 —— 那等于一个可枚举的账号状态探测接口）。

📌 教训："封禁"类需求必须同时堵三条路：已有 Token（靠 token_version）、重新登录（靠 status 检查）、API 直调（靠 get_current_admin）。EP-8 三条都补齐了，但只有第2 条是这次才发现的 —— 前两条在 EP-2 就写了，第 3 条在 EP-8 才写。封禁功能天然是"三处协同"，漏一处不会报错、只会漏防。

② 🔴 NoticeBar 静默丢弃 data-testid

NoticeBar 的 Props 是封闭对象类型，不透传任意 DOM 属性。AdminManagePage 在删除成功回执上写了 data-testid="ok-msg"，TypeScript 因为索引签名缺失而没有报错（调用方多传属性在有默认导出的组件上容易漏检），运行时 React 直接把这个属性丢掉 —— 页面显示完全正常，但验收脚本永远断言不到，且不产生任何错误信息。

修法：Props 加 `[key: data-${string}]: unknown 并 ...rest` 透传。

📌 教训："页面正常但断言断言不到"是比"页面报错"更难查的一类失败，因为没有任何错误线索。本次靠"删除后弹窗关闭 ✅ 但回执 ❌"这个不对称组合才定位到 —— 若当时把两项一起断言失败，就会误判成"删除功能整体没做"。

③ 🔴 ECharts 主包体积回归（EP-3 成果被推翻）

EP-3 曾把主包从 1381 kB 降到 343 kB（ECharts 拆成独立分包 + 懒加载）。EP-8 首次构建时主包又涨到约 1.57 MB。根因不是 EP-8 自己引入了 ECharts，而是EP-6 的 LineCompare / DistributionChart 在模块顶层静态 import EChart，把整条静态引用链拉回主包。

修法：两处改 lazy(() => import('../EChart')) + Suspense（fallback 用既有 Skeleton）。修复后主包 534 kB，ECharts 独立为约 1015 kB 分包。

📌 教训：懒加载的收益会被"后来者在别处静态 import 同一模块"悄悄抹掉。这类回归不会报任何错，只是构建产物变大，必须靠"每阶段都记基线数字 + 每阶段都比"这套纪律才能发现。同理，剩余 534 kB 主要来自 antd / react-dom，是 EP-4 之后的合理增长，不是 echarts 回归 —— 别看到"超过 EP-3 的 343 kB"就再去拆包。

### 7.9.3 EP-8 校验脚本自身的 8 处判据错误（代码是对的，判据写错了）

| # | 判据错在哪 | 后果 |

|---|---|---|

| 1 | AST 检测 @router.get 时判d.func.id == "router"，但 d.func 是 ast.Attribute | 9 条路由一条都匹配不到，等于没检 |

| 2 | 路由动词从 methods= 参数取 | FastAPI 装饰器不传 methods，取到的永远是空 |

| 3 | 用 strip_comments 后的 router.py 查「唯一显式例外」注释文字 | 注释被剥掉，判据必挂 |

| 4 | 令牌判据错数 styles/index.css | 令牌实际定义在 src/theme/tokens.css，报"零令牌" |

| 5 | 令牌口径把「变量名数量」当成「oklch 出现次数」 | 两个数不等，误判 |

| 6 | 误判 HeroChart 顶层导入为违规 | 它被 HomePage 以 lazy 引用，合规|

| 7 | _audit 的commit 判据检查函数体内 db.commit() | 要求它不自行 commit，判据写反了 |

| 8 | 🔴 浏览器脚本第 558 行/管理端操作/.test(document ? true : true) | 在 Node 侧引用 document → 抛 document is not defined 直接 FATAL 中断，后面的断言全没跑 |

前 7 处是静态判据，第 8 处是运行时错误。判 8 暴露了一个更值得记的问题：浏览器脚本用了 xxx || true 这种"恒真表达式"来"兜底"，结果把一个语法/上下文错误变成了静默通过 —— 断言看起来跑了，实际什么都没验。已改为有实际判据的 lg.subBadges >= 1 && lg.hasAdminAction && lg.logRows <= rowsBeforeFilter（筛选后行数必须被收窄，只验"徽标还在"不够，因为筛选没生效时徽标照样在）。

### 7.9.4 EP-8 排查最耗时的一个根因：代理端口不匹配

浏览器走查初次运行只有 27/60，且失败极具迷惑性：普通用户"登录失败"、管理员登录成功但页面数据全空、所有表格 0 行、弹窗不出现。

真实原因有两层，都不在业务代码里：

1. 旧进程占端口：5199 / 8021 上还挂着 EP-8 之前启动的进程，本次启动的新后端因Errno 10048 直接退出。运行中的旧后端 openapi.json 里一条 /admin/* 路由都没有（实测只有 21 条），前端自然什么都拿不到。

2. vite 代理目标不匹配：vite.config.ts 的 VITE_API_TARGET 缺省是 8000（技术文档 §2.7 的约定端口），而测试后端跑在 8021。前端日志里是 http proxy error: /api/v1/auth/login Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8000 —— 后端日志里一条请求都没有。

第 2 点是真正的元凶，且它伪装成业务 bug：页面能渲染、无空白、控制台也不报错（consoleErrors=0），只是数据永远为空。

📌 教训（已固化进 vite.config.ts 文件头）：启动 dev server 必须带 VITE_API_TARGET=http://127.0.0.1:<后端端口>。判断代理是否通，看后端日志有没有请求最直接 —— 后端零请求 = 请求根本没到后端 = 代理配错，不要再去查前端代码。

另外还发现一处脚本自身的脆弱点：注册表单底部有《用户协议》《数据用途说明》两个必选复选框，脚本从未勾选，被前端校验拦下并停在 /register，表现为"登录失败"。已在脚本里显式勾选并新增一条断言（注册页用户协议已勾选）。同时把普通用户邮箱改为时间戳（ep8b_${Date.now().toString(36)}@verify.com）—— 邮箱全局唯一，固定邮箱导致脚本第二次跑就必然失败，验收脚本必须可重复执行。

### 7.9.5 EP-8 登记的口径偏离（5 项）

| 编号 | 原计划 | 实际做法 | 理由 |

|---|---|---|---|

| 1 | 管理端入口放侧栏分组 | 放顶栏用户区，紧邻「管理员」徽标（QD-01） | 两个入口都属管理，单独开侧栏分组会为2 项改动全局导航结构，收益不匹配 |

| 2 | 新建管理端专用图表组件 | 复用既有 EChart + MetricCard + NoticeBar + Skeleton | QD-01 明确「不新增设计令牌」，同理不新增组件 |

| 3 | 模型切换后仅刷新页面 | 额外返回 env_match 与 warnings，页面显示漂移徽标 | BE-ADM-03 要求「不悄悄失败」，漂移必须可见 |

| 4 | 硬删除用 ON DELETE CASCADE | 显式 delete_by_task 后再 hard_delete | 级联删* 会连带datasets；显式删除才能精确控制「删什么、不删什么」，并回执行数 |

| 5 | 查询 schema 收窄 status/role/action 取值域 | 刻意不收窄，非法值由服务层返 40012 | pydantic 收窄会抛 ValidationError → 500；收窄放在服务层才能返正确的业务错误码 |

📌 EP-8 最值得记的一条：NoticeBar 丢弃 data-testid（缺陷②）与"注册协议未勾选"（脚本脆弱点）有一个共同点 —— 失败时不产生任何错误。前者页面完全正常，后者页面只是"数据没出来"。这类缺陷只能靠"每个可交互元素都要有独立断言锚点 + 脚本失败时必须带出上下文报错文案"两条纪律根治，本阶段已分别落实为组件层透传 data-* 与脚本里注册页报错：${regErr}。

### 7.10 EP-9 集成联调与测试

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-9-01 | 主干路径端到端 | 无人工介入走通全链路 |
| WS-9-02 | 分支场景 | B1~B14 逐条验证（开发方案 §2.2） |
| WS-9-03 | 边界与异常 | 空文件 / 单行数据 / 超长序列 / 特殊字符商品名 / 时区无关性（技术文档 §9.4） |
| WS-9-04 | 异常操作 | 二次上传 / 重复提交 / 中途刷新页面 → 不产生脏数据 |
| WS-9-05 | 性能测试 | 按技术文档 §9.7 全部 7 项 |
| WS-9-06 | 兼容性 | Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新两版；1366×768 |
| WS-9-07 | 无障碍审计 | python scripts/a11y_audit.py 退出码 0（UX-AC-01） |
| WS-9-08 | 契约一致性 | 前后端字段名 / 类型 / 枚举值完全对齐，无隐式依赖 |
| WS-9-09 | 校验链全绿 | 4 套脚本（见 §9.1） |

DOD-EP9（✅ 2026-10-12 主体达成；第 4 条部分达成，Safari 未实测，已转 P1-01 遗留问题）

☑ 🔒 端到端 ≤ 60 s（示例数据）；极限 1000 序列 × horizon=30 通过或正确软失败

☑ 🔒 并发 3 个任务提交：全部成功、无锁冲突、各自 ≤ 60 s（NFR-PERF-09）

☑ 🔒 a11y_audit.py 退出码 0

☐ 四个浏览器 + 1366×768 无布局错乱 —— ⚠️ 部分达成：Edge / Chrome / Firefox 各 109/109 通过；Safari 因本机为 Windows 无法实测，登记为 P1-01

☑ 浏览器控制台无错误（警告可有，错误不可有）

☑ §9.1 的 4 套校验脚本全部通过

☑ 测试报告含：通过用例 / 失败用例 / 修复记录 / 遗留问题清单

### 7.11 EP-10 文档与答辩交付

| 编号 | 工作项 | 要点 |
| --- | --- | --- |
| WS-10-01 | 测试报告 | 功能 + 边界 + 性能 + 遗留问题 |
| WS-10-02 | 部署运维手册 | 环境准备 / 启动 / Nginx 配置 / 备份恢复 / 安全加固清单 |
| WS-10-03 | API 接口文档 | 导出 OpenAPI；🔒 Swagger 资源离线化（国内网络必需，技术文档 §10.4） |
| WS-10-04 | 演示 PPT | 项目概况 / 技术方案 / 实现过程 / 目标达成度 / 难点与应对；🔒 含性能实测数据（附录 D） |
| WS-10-05 | 演示脚本 | 5 分钟内跑完「上传 → 预测 → 看结果 → 导出」 |
| WS-10-06 | 演示数据冻结 | 固定数据集，现场可复现 |
| WS-10-07 | 失败分支演示 | 现场展示 1 个失败分支（如上传缺列文件），证明异常处理真实可用 |
| WS-10-08 | 文档收敛 | 6 份文档版本号统一、交叉引用无误、verify_doc_refs.py 通过；受管范围扩到全部 9 份交付文档；docs/*.md 与 outputs/ 导出件的齐备性 / 新鲜度 / TOC 域由 verify_doc_exports.py 守卫 |

DOD-EP10（✅ 2026-10-13 全部达成，验收证据见 §6.4 EP-10 执行记录）

☑ 任务书 §5.2 要求的文档全部产出：PRD / UI/UX / 数据库设计 / API 接口 / 测试报告 / 部署运维手册 —— 8 份文档齐备（见 §12）

☑ AI 协作教程、RAG 语料库与提示词、项目说明按模板输出 —— 注：任务书提到的 skill.md 模板未随任务书提供，改以项目自身知识资产为源并已在 Q11 登记

☑ 🔒 演示 PPT 含性能实测数据（附录 D 基准）—— 18 页，P13 硬指标 / P14 性能实测（端到端 11.85 s vs SLA 60 s，余量约 5 倍；含 3 并发与极限软失败）

☑ 🔒 现场演示 5 分钟内跑完主链路；另有 1 个失败分支可演示 —— verify_demo_data.py 实测主链路自动化 1.0 s；另备「缺仓库列」与「负销量」两个失败分支

☑ verify_doc_refs.py 通过（0 悬空编号；受管文档 9 份 = PRD + 数据库设计 + 7 份交付文档）

☑ verify_doc_exports.py 通过（13/13 组 docx·pdf 齐备、未过期、TOC 域已展开）

☑ 交付物清单（§12）100% 齐备

## 8. 里程碑与 Go/No-Go 判定

| 里程碑 | 判定时点 | 判定条件 | 不通过时的动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| MS-1 基建就绪 | EP-0 结束 | /health 可访问 + 前端空布局可渲染 + 版本锁定核对通过 | 修基建，不进 EP-1（基建问题会放大到每个后续阶段） |
| MS-2 认证闭环 | EP-2 结束 | 注册登录改密登出闭环 + 限流可触发 + 无明文密码 | 补齐认证，不进 EP-3（认证是所有业务的前置） |
| MS-3 上传可用 | EP-4 结束 | 5 类错误可复现 + 游客态可跑 | 补齐校验，不进 EP-5 |
| MS-4 ★ 端到端跑通 | EP-6 结束 | 主干路径跑通 + 指标与算法产出逐项一致 + 端到端 ≤ 60 s | 冻结新功能，只修缺陷（M-G3 精神）；这是全项目最关键的 Go/No-Go |
| MS-5 业务闭环 | EP-7 结束 | 历史 / 详情 / 对比 / 导出全部可用 | ✅ 已达成（2026-10-10）：API-17 41 ms / API-18 133 ms / 软删除保数据幂等 / 对比最优值高亮 / 工作台与列表同源 |
| MS-6 管理端可用 | EP-8 结束 | 非管理员 403 + 全操作审计 + 18 项文档回写完成 | ✅ 已达成（2026-10-10）：9 路由全挂 CurrentAdmin（401 / 40301 分明）/ 6 类子动作审计与业务同事务 / 静态 108 + 接口 96 + 浏览器 61 全绿 / §5.7 的 18 项逐项回写完成 |
| MS-7 质量达标 | EP-9 结束 | 4 套校验脚本全绿 + 性能与兼容性通过 | 优先修 P0 缺陷；未通过项列入遗留问题清单 |
| MS-8 交付就绪 | EP-10 结束 | 交付物清单 100% 齐备 + 5 分钟演示可跑 | 优先补硬性交付物 |

MS-7 / MS-8 达成情况

· MS-7 ✅ 已达成（2026-10-12）：verify_ep9_api 125/0、verify_ep9_perf 47/47、verify_ep9_browser 109/109、verify_ep9_contract 92/92、a11y_audit 退出码 0；37 套脚本全量回归全绿。唯一未达成项为 Safari（无该内核可测），列入 P1-01。

· MS-8 ✅ 已达成（2026-10-13）：交付物清单（§12）100% 齐备；演示主链路自动化实测 1.0 s（硬线 5 分钟），另备 2 个失败分支可现场演示。

风险最高的两个里程碑：

| 里程碑 | 风险 | 已具备的缓解 |
| --- | --- | --- |
| MS-4 | 端到端超时 / 指标不一致 | ⏱️ 实测端到端 7.9 s（余量 7.6 倍）、推理仅 21 ms、指标已达标（14.26%）；算法层 69/69 自检通过 |
| MS-6 | 管理端破坏隔离红线 | 例外仅限 admin.py（BE-ADM-01）+ 强制 get_current_admin + 全操作审计 + 红灯自检 grep |

## 9. 质量保障与验收

### 9.1 校验脚本矩阵（🔒 全部为「可复现断言」，非人工目视）

| 脚本 | 作用 | 触发时机 | 当前状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| scripts/verify_schema.py | DDL 可执行性、对象齐备、幂等、约束有效性、游客态、CH-01 回归（role/action） | 数据库变更后 | ✅ 通过（EP-1 已补 role / action / 管理员种子断言） |
| scripts/verify_orm.py | ORM 实体 ↔ schema.sql 一致性（表/列/类型/可空/索引）+ 红线自检（无 DateTime、无 import algo） | EP-1 起，models/dao 变更后 | ✅ 新增（EP-1） |
| scripts/migrate_0001_ch01_role.py | CH-01 迁移（加 role 列 + action 扩 8 类 + 补管理员种子），幂等 + 自动备份 | 库结构升级时 | ✅ 新增（EP-1） |
| scripts/verify_schemas.py | Pydantic 模型行为 + 密码字节边界 + CH-01 角色模型（UserProfile.role） | 接口契约变更后 | ✅ 57/57（EP-2 +3 条；admin 端模型待 EP-8） |
| scripts/verify_auth.py | API-01~05 端到端闭环 + 限流 + 边界（72/73 字节、大小写邮箱、坏 Token）+ 防枚举 + get_current_admin 权限 + 审计 + 无明文密码 | 认证链路变更后 / EP-2 起 | ✅ 新增（EP-2）39/39 |
| scripts/sync_eval_metrics.py | 硬指标「构建期注入」：outputs/eval_report.json → web/src/generated/eval_report.json（--check 只比对不写，供 CI） | EP-3 起；🔒 重训模型后必跑 | ✅ 新增（EP-3）--check 一致 |
| scripts/verify_ep3.py | 首页硬指标同源 + 原型痕迹（已剥注释）+ 页脚单点/不可折叠/4 模板挂载 + 四区块 + 全局组件 + 🔒 echarts 引入点守卫 | EP-3 起；首页/页脚/指标链路变更后 | ✅ 新增（EP-3）29/29 |
| scripts/verify_ep3_browser.mjs | Edge 无头 + CDP：4 模板走查（免责声明存在/可见/未折叠/文案完整）+ 硬指标逐项比对 + 主题切换图表变色 + 每页 consoleErrors=0 | EP-3 起；布局/主题/全局组件变更后 | ✅ 新增（EP-3）47/47 |
| scripts/verify_ep4.py | 数据集上传的静态守卫：7 步顺序常量与 algo.config 同源 / 错误码齐备 / 路由注册顺序 / 游客依赖范围 / UUID 落盘名 / exports/tmp 分目录 / 前端 7 组件装配 / 🔒 预览表动态列 / 原型痕迹零命中 | EP-4 起；上传接口、校验顺序、落盘路径变更后 | ✅ 新增（EP-4）77/77 |
| scripts/verify_ep4_api.py | 上传链路端到端：五类错误 + 三类上限 + 断档两分支 + 游客链路 + 明细下载与 TTL + API-07 幂等 + API-09 与 eval_report 同源 + BE-41 两分支 + 架构红线自检（AST 取 import） | EP-4 起；上传 / 校验 / 错误明细相关变更后 | ✅ 新增（EP-4）119/119 |
| scripts/verify_ep4_browser.mjs | Edge 无头 + CDP：UX-P05 的 18 个真实状态逐个走查（真选文件真上传）+ 4 指标与源文件一致 + 预览列零泄漏 + 断档不自动继续 + 明细按钮显隐 + 模板 B 结构回归 + 每状态 consoleErrors=0 | EP-4 起；上传页、错误卡、预览表变更后 | ✅ 新增（EP-4）173/173 |
| scripts/cleanup_tmp.py | §3.8 数据清理运维入口（JT-10 / JT-11 / DB-12）；支持 --with-guest / --dry-run | 运维定期执行；磁盘告警时 | ✅ 新增（EP-4）三档 TTL 实测 |
| scripts/verify_ep5.py | 预测编排的静态守卫：🔒 AST 扫 services/ 零命中训练入口 / 游客链路两条路由无 RequireAuth / 五阶段常量前后端逐项相等 / 预算占比和为 1.0 且 inference 最大 / 软失败零 5xx / 序列超限预检早于建任务行 / 无「重新训练」入口（带否定标记的合规文案不算违规）/ 前端零实测数值字面量 / 右栏 useMemo 稳定引用 / 成本模型预估 vs 实测偏差 ≤ 25% / 🔒 _roll_multistep 函数体内零 build_inference_windows 调用 | EP-5 起；predict_service / 阶段常量 / 参数页变更后 | ✅ 新增（EP-5）50/50 |
| scripts/verify_ep5_api.py | 端到端：🔒 h=14 端到端 ≤ 60 s（且余量 > 40%）/ 五阶段与 eval_report 同量级 + 批量前向毫秒级 / TASK_BUDGET_MS=1 → E_TIMEOUT 软失败（HTTP 200 + 3 建议 + BE-16 落库 + 半成品不落盘）/ MAX_SERIES=10 → 40004 且 tasks 行数不变 / 🔒 CPU↔GPU 两独立进程逐点比对 1,582 点 / 参数契约（HTTP 200 + code 口径）/ 游客 user_id=0 与越权 40401 | EP-5 起；推理链路、预算、错误契约变更后 | ✅ 新增（EP-5）60/60 |
| scripts/verify_ep5_browser.mjs | Edge 无头 + CDP：UX-P06 四区块（粒度只读 / 步长三选一 / 节假日开关 / <details> 高级设置含「不提供在线重训练」警示 / 4 张耗时预估卡随接口联动）+ 提交失败四件套 + UX-P07 五阶段进度与时间轴（5 段宽度互不相同且 inference 最宽）+ 完成态落点 /result/:taskId + 模板 B 结构回归 + 全程 consoleErrors=0 | EP-5 起；参数页、执行页变更后 | ✅ 新增（EP-5）41/41 |
| scripts/verify_ep5_equiv.py | 🔴 滚动多步改造前后逐位等价性：把改造前的 _roll_multistep 逐字保留为 reference_roll，对全部 L1 序列 × 3 档步长断言 np.array_equal | _roll_multistep / features 热路径每次改动后 | ✅ 新增（EP-5）3/3 |
| scripts/sync_pipeline_meta.py | 流水线元信息构建期注入：predict_service.STAGES / STAGE_LABELS / STAGE_BUDGET_RATIO + algo.config + features.HOLIDAYS → web/src/generated/pipeline.ts（--check 只比对不写） | EP-5 起；阶段常量 / 节假日表变更后；🔒 生成物勿手改 | ✅ 新增（EP-5）--check 一致 |
| scripts/verify_ep6.py | 结果页静态守卫：🔒 指标纪律组（result_service 顶层不 import algo —— 函数内为列名常量 import 是允许的 / _metric_bundle 不做 round —— 需先 strip_docstrings 否则会命中解释性 docstring / 覆盖率取 tasks 冗余列而非 count_by_level）/ 结果组件内零二次聚合（禁 .reduce）/ 🔒 阈值集中为 THRESHOLDS 且与 models/metric.py 同源 / 明细走服务端分页 / 结果页不读本地算法产物 / /result/:taskId 无 RequireAuth | EP-6 起；结果接口 / 结果组件 / 阈值变更后 | ✅ 新增（EP-6）65/65 |
| scripts/verify_ep6_api.py | 结果链路端到端：🔒 四项指标与 outputs/eval_report.json 逐字段一致 / 🔒 覆盖率三项之和 = total / 🔒 SeriesCurve.baseline 与 MetricBundle 可空（稀疏数据 L3 场景）/ API-15 排序白名单（非法列名 40006）+ 分页上限 100 / API-16 CSV 的 BOM 与 7 列序 / 游客导出 401 / 越权 40401 / 🔴 整个运行须在同一 lifespan 内（否则模型单例被清、要推理的用例全挂 40404） | EP-6 起；result_service / 导出 / 明细分页变更后 | ✅ 新增（EP-6）105/105 |
| scripts/verify_ep6_browser.mjs | Edge 无头 + CDP：UX-P08 七区块逐项（结论条在首卡 / 4 指标卡 / 基线表含判定列 / 覆盖率面板 / 折线三线 / 直方图 12 箱 / 明细表）/ L3 过滤后全为 L2 / 游客导出按钮禁用 + 登录入口 / 空态两出口 / 🔒 超标态重放（必须拦 XHR 而非 fetch —— 前端走 axios）+ 警告不可折叠断言 / 全程 consoleErrors=0 | EP-6 起；结果页变更后 | ✅ 新增（EP-6）42/42 |
| scripts/verify_ep7.py | 历史与对比静态守卫（12 节）：🔒 BE-39 路由顺序实测断言（history.router.routes 中 compare 序号 < {task_id}，防重构时顺序被改）/ 软删除幂等实现不走 _owned_task 断言 / _owned_task 必须判is_deleted（列表与详情口径同源）/ 视图须含 dataset_id / TaskBrief 须声明失败三字段（🔒 pydantic 静默丢字段）/ 历史三路由全套 RequireAuth / CompareSeries 专用 schema 而非复用 SeriesCurve / UX-P11 逐行独立求最优（lowerIsBetter ? min : max，跳过 null）/ UX-P09 逐字输入 ID 且不匹配时 disabled / 工作台复用 list_history 不前端自聚合 / 前端零硬编码实测数值（白名单 + rgba() 摘除）** | EP-7 起；历史 / 对比 / 工作台变更后 | ✅ 新增（EP-7）89/89 |
| scripts/verify_ep7_api.py | 历史链路端到端（10 节）：API-17 首屏 ≤ 1 s（实测 41 ms）/ 筛选与分页 / API-19 成功与失败双分支（error_code+error_msg+completed_stage）/ 🔴 失败任务无 metrics 行时 timing_ms 返满零值（否则 500）/ API-18 2–4 个任务 + 越权 40301 且响应体不含任何指标 + 步长不一致进 warnings + overlap_dates 取交集 + 4 任务 ≤ 3 s（实测 133 ms）/ API-20 软删除后 predictions+metrics 行数完全不变 + 二次调用幂等 / 软删除后详情返 40401 / 工作台最近任务 == 历史列表首屏 / 🔴 整个运行须在同一 lifespan 内 | EP-7 起；history_service / task_dao 列表查询变更后 | ✅ 新增（EP-7）70/70 |
| scripts/verify_ep7_browser.mjs | Edge 无头 + CDP（11 节，4 个页面探针）：UX-P09 汇总条 5 项 + 筛选空结果 + 3 行骨架 + 空态双出口 / 🔒 UX-P09-04 删除二次确认四态（未输入 / 错 ID / 少一位均 disabled，正确才解禁）/ UX-P10 成功详情复用结果组件 + 参数快照冻结徽标 + 4 段阶段耗时 / UX-P10 失败详情块 + 归因 + 重试入口 / UX-P11 最多 4 任务（勾选 1/4 时禁用）+ 逐行最优值高亮 + 数据集不一致警告 / UX-P04 工作台真实渲染 + 最近任务表 / 全程 consoleErrors=0** | EP-7 起；四个页面任一变更后 | ✅ 新增（EP-7）57/57 |
| scripts/verify_ep8.py | 管理端静态守卫（12 节 / 108 条）：🔒 BE-ADM-01 隔离边界（无 user_id 过滤的跨用户查询仅出现在 admin.py，用 AST 判定而非 grep）/ 9 条路由全部声明 CurrentAdmin /🔒 依赖注入必须是注解形式 admin: CurrentAdmin（写成 admin=CurrentAdmin 会把类本身当依赖传进去）/ 🔒 BE-ADM-02 模型切换事务（deactivate_all → activate_version 之间不得提前 commit）/ 🔒 BE-ADM-03 切换后 reload_active_model + env_match + warnings 不悄悄失败 / 审计 action='admin' 与 sub= 格式+ _audit 不得自行 commit（须与业务同事务）/ 🔒 9 个响应模型零 password_hash / 三条自我保护（不能停用自己 / 不能降级自己 / 不能动最后一个管理员）/ 🔴 login() 必须检查 user.status（否则停用可被重新登录绕过）/ 前端零 hex + 零新设计令牌 / ECharts 懒加载不得回退为顶层静态导入 / §5.7 的 18 项文档回写逐项断言 | EP-8 起；管理端 / auth_service / NoticeBar / 图表组件变更后 | ✅ 新增（EP-8）108/108 |
| scripts/verify_ep8_api.py | 管理端接口验收（13 节 / 96 条，临时库 + TestClient 全程同一 lifespan）：🔒 API-22~30 未登录 401 / 非管理员 40301（两种拒绝不混用）/ 🔒 9 个响应体递归扫 password 字段 = 0 / API-23 分页 + 筛选 + 关键词 / 🔒 API-24 三条自我保护逐条/ 🔴 停用后旧 Token 立即失效（token_version+1）/ API-25 重置密码同样联动 token_version / API-26 含已软删除任务并标 is_deleted / 🔒 API-27 硬删除级联 predictions+metrics 而 datasets 与 operation_logs 保留 + 回执行数 + 重复删返 40012 / API-28 env_match 标记 / 🔒 API-29 切换后唯一索引 ux_model_active 恰好 1 行 + BE-ADM-03 警告 / 🔒 4 类写操作各有 action='admin' 记录且 detail 可解析出 sub/target/by / API-30 非法 action 返 40012（不是 500）/ API-22 指标齐备 + mape_trend 时间正序 + days 越界返 40012 | EP-8 起；admin_service / DAO 层查询变更后 | ✅ 新增（EP-8）96/96 |
| scripts/verify_ep8_browser.mjs | Edge 无头 + CDP（10 节 / 61 条，4 个页面探针）：游客访问两页均落/login（不是 403）/ ✅ 注册协议勾选 + 三种身份切换 / 🔒 普通用户顶栏零管理端入口 + 侧栏零分组 + 无管理员徽标 + 🔒 手工改 URL 落到403 明确页（含「联系系统管理员」）而非空白页 / AD-P01 5 张指标卡 + MAPE 走势 + 🔒 懒加载 ECharts 真的渲染出 SVG（查svg path 元素数）+ 阈值 20% 可见 + 模型表 + 埋点概览 / AD-P02 三 Tab + 用户表零 password_hash 串 + 每行三操作 / 🔒 重置密码弹窗四态（初始禁用 / 弱密码禁用 / 提示缺什么 / 合规解禁）+ 文案明示「全部已登录会话会立刻失效」/ 🔒 强制删除二次确认四态（未输入 / 错 ID / 少一位均 disabled，逐字正确才解禁）+ 文案含「不可恢复」且明示与用户侧软删除不同 + 回执含连带删除行数 / 日志表子动作中文徽标 + detail 原文可见 + 🔒 筛选 admin 后行数被收窄 / 全程 consoleErrors=0 | EP-8 起；管理端两页 / NoticeBar / 任一图表组件变更后 | ✅ 新增（EP-8）61/61 |
| scripts/verify_types.mjs | 前端类型语法与一致性 | 类型变更后 | ✅ 通过 |
| scripts/verify_tokens.py | tokens.css 令牌守卫（oklch ≥56 / # =0） | 主题变更后 | ✅ 通过（71 / 0） |
| scripts/verify_doc_sql.py | 文档 §5 SQL 与 schema.sql 逐行一致 + 字典列数 | 表结构变更后 | ✅ 通过（121 列已同步） |
| scripts/verify_doc_refs.py | 📌 编号守卫：文档引用的 FR-* / NFR-* 必须真实存在于 PRD；受管文档 9 份（含 EXTRA_DOCS 全量交付文档）；含退役编号登记（RETIRED_CODES，须带修正说明否则仍判失败） | 文档变更后 | ✅ 0 悬空 |
| scripts/verify_doc_exports.py | 导出件守卫（WS-10-08）：docs/*.md → outputs/*.docx·*.pdf 的齐备性 + 新鲜度（导出件 mtime 不得早于源 md）+ TOC 域已展开 + 页数留痕 | 文档导出后 / 提交前 | ✅ 新增（EP-10）13/13 |
| scripts/verify_docs_browser.mjs | 接口文档离线化的真实浏览器断言（WS-10-03）：Edge 与 Chrome 各 16 项 —— /docs 的 .opblock 数量 > 0、/redoc 渲染出正文、DOM 内零外链、零 loadingFailed、零 4xx/5xx | EP-10 起；main.py 静态挂载 / vendor 资产变更后 | ✅ 新增（EP-10）16/16 |
| scripts/verify_demo_data.py | 演示冻结端到端复现（WS-10-05/10-06/10-07）：冻结数据集幂等（逐字节可复现）/ 三级降级分级实测 / 2 个失败分支（缺仓库列、负销量）/ 主链路 50 项断言 | EP-10 起；demo/ 数据集或演示链路变更后 | ✅ 新增（EP-10）50/50 |
| scripts/export_openapi.py / build_api_doc_html.py | 导出 openapi.json（30 路径 / 32 操作 / 78 Schema）并打包为单文件自包含接口文档 HTML（零外部引用） | 接口变更后 | ✅ 新增（EP-10） |
| scripts/make_demo_data.py / build_rag_corpus.py | 生成冻结演示数据集（含 2 个失败分支）与 RAG 语料库（40 语料块 / 9 主题 / 5 组提示词） | 演示数据 / 知识资产变更后 | ✅ 新增（EP-10） |
| scripts/build_md_docx_formal.py / docx_export.sh / run_pdf.ps1 | 文档导出流水线：md → 真 Heading + TOC 域 + 页码的 docx（python-docx）→ PDF（Word COM，Fields.Update() 展开目录域）。⚠️ 中文路径搬运放 bash、Word 转换只发生在 ASCII 暂存目录（本机沙箱拦命令行非 ASCII 字符） | 文档内容变更后 | ✅ 新增（EP-10） |
| scripts/explain_queries.py | 11 条典型查询的执行计划 | 索引变更后 | ✅ 10/11 命中索引 |
| scripts/a11y_audit.py | 无障碍审计 | 前端变更后 | ✅ 退出码 0（53 项，PASS 51 / FAIL 0 / 豁免 2） |
| scripts/self_check.py | 算法层自检 | 算法变更后 | ✅ 69/69 |
| scripts/eval_report.py | 指标评估（--export-series） | 模型变更后必跑 | ✅ 已产出 |

🔒 GIT-7 纪律：修改算法参数后必须重跑 train_and_register.py 与 eval_report.py --horizon 14 --export-series，否则界面数字会落后于模型（本项目历史上出现过「两套数字」问题）。

### 9.2 交付前验收检查清单（15 项，逐项确认）

已完成的检查项（EP-9 结束时的状态）：第 1~11 项、第 13 项、第 14 项、第 16~18 项均已由自动化脚本逐项证明。其中第 3 项在 EP-9 扩展为 35 个脚本的全量回归（含 EP-9 新增 5 套 + a11y_audit.py），全部实跑通过（见测试报告 §2.11）。

EP-9 收口结果：第 4 项（无障碍）由 a11y_audit.py 退出码 0 证明；第 14 项（🔒 免责声明全局可达）由 verify_ep3_browser.mjs 走查 4 个模板逐页断言（存在 / 可见 / 未折叠 / 未截断 / 文案完整）；第 12 项（四浏览器）部分达成 —— Edge 在 1366×768 与 1600×900 双视口走查 109/109，Chrome / Firefox / Safari 因本机未安装而由脚本如实登记为 BLOCKED（而非伪装通过），已登记为测试报告 P1-01。第 15 项（/docs 渲染）留待 EP-10 复核。

| # | 检查项 | 判定方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mock 开关已关闭 | 搜索 VITE_USE_MOCK，确认为 0 或不存在 | ✅ EP-7 |
| 2 | 原型痕迹已删除 | .state-bar / .spec-note / .diff-note / REAL_EVAL / README.html 零命中 | ✅ EP-7（verify_ep7.py 断言） |
| 3 | 校验脚本全绿 | 见 §9.1 | ✅ EP-9（35 套全量实跑，见测试报告 §2.11）；EP-10 收口时口径为 38 套（新增 verify_docs_browser.mjs、verify_demo_data.py、verify_doc_exports.py），计数规则 = verify_* 前缀 35 个 + a11y_audit.py + self_check.py + eval_report.py |
| 4 | 无障碍审计通过 | a11y_audit.py 退出码 0 | ✅ EP-9（退出码 0：53 项，PASS 51 / FAIL 0 / 豁免 2） |
| 5 | 🔒 结果页指标与算法一致 | 对照 outputs/eval_report.json 逐项核对 | ✅ EP-6 |
| 6 | 🔒 覆盖率三项之和 = total | 数据核对 | ✅ EP-6 |
| 7 | 🔒 主干路径 ≤ 5 步 | 走查计数 | ✅ EP-7（上传→参数→执行→结果→历史→对比 = 6 页内闭环） |
| 8 | 所有错误提示含「错在哪 + 怎么改」 | 人工走查 ≥ 5 类 | ✅ EP-7（浏览器脚本覆盖上传 5 类 + 预测 4 类 + 历史删除四态） |
| 9 | 🔒 MAPE 超标警告不可折叠 | 交互走查 | ✅ EP-6 |
| 10 | 🔒 L3 序列无数值预测 | 用降级数据走查 | ✅ EP-6（case_l3_sparse） |
| 11 | 导出 CSV 中文不乱码 | 用 Excel 实际打开 | ✅ EP-6（openpyxl 读回） |
| 12 | 四种浏览器可正常使用 | Chrome / Firefox / Safari / Edge 最新版 | ✅ EP-9（Edge / Chrome / Firefox 各 109/109，1366×768 + 1600×900 双视口、控制台 0 错误；Safari 在 Windows 无发行版 → 平台限制，见 P1-01） |
| 13 | 1366×768 布局正常 | 缩放到该分辨率走查 | ✅ EP-7（hide-md 断点 1080px 实测） |
| 14 | 🔒 免责声明全局可达 | 任意页面可见页脚声明 | ✅ EP-9（verify_ep3_browser.mjs 走查 4 个模板逐页断言，47/47） |
| 15 | 接口文档可访问 | /docs 正常渲染（Swagger 资源已离线化） | ⬜ EP-10 |
| 16 | 🔒 CH-01：非管理员访问管理端返回 403 | curl 实测 | ✅ EP-8（61/61 浏览器 + 96/96 接口） |
| 17 | 🔒 CH-01：管理端写操作全部留痕 | 查 operation_logs 中 action='admin' | ✅ EP-8（6 类子动作，与业务同事务） |
| 18 | 🔒 CH-01：§5.7 的 18 项文档回写完成 | 逐项勾选 | ✅ EP-8（verify_ep8.py ⑱ 断言） |

第 1~15 项沿用技术文档 §9.6；第 16~18 项为 CH-01 新增。

截至 EP-8 的滚动状态：

- 第 1 项（Mock 开关）：✅ 已满足 —— web/ 全量搜索 VITE_USE_MOCK 0 命中，且首页指标改为从 outputs/eval_report.json 构建期注入（QD-06），不存在「界面一套、算法一套」。

- 第 2 项（原型痕迹）：✅ 已满足 —— verify_ep3.py 的 ②-1/②-2 断言 web/src 下 .state-bar/.spec-note/.diff-note/原型演示指标常量 零命中，README.html 未迁移。

- 第 14 项（🔒 免责声明全局可达）：✅ 已满足 —— verify_ep3_browser.mjs 走查 4 个模板，均断言存在 / 可见 / 未折叠 / 未截断 / 文案完整（111 字含 3 个关键句）。

- 第 16 项：✅ 已满足 —— 两种拒绝不混用：未登录 → 401（引导去登录），已登录但非管理员 → 40301（引导去要权限）。把「没登录」报成「没权限」会让用户白折腾，故专门断言两者不同。

- 第 17 项：✅ 已满足 —— 6 类子动作 enable / disable / role_change / reset_pwd / hard_delete / switch_model 均写 action='admin'，detail 格式 sub=..;target=..;by=..，且与业务同事务（业务回滚则审计一起回滚，不会出现「操作失败却留下成功记录」）。

- 第 18 项：✅ 已满足 —— §5.7 的 18 项已逐项回写（PRD / 技术文档 / UI/UX / 实施方案 / schema.sql / schemas.py），并由 verify_ep8.py 的第 ⑱ 节反向断言（文档里没有就挂）。

- 其余各项待对应阶段完成后勾选（第 5/6/9/10 项属 EP-6，第 11 项属 EP-6，第 15 项属 EP-10）。

EP-9 新增滚动状态：

- 第 4 项（无障碍审计）：✅ 已满足 —— scripts/a11y_audit.py 退出码 0，浅深双主题合计 FAIL 0，证据 outputs/ep9_a11y_log.txt。

- 第 12 项（四浏览器）：🟡 部分达成 —— Edge 双视口 109/109（含控制台零错误）；Chrome / Firefox / Safari 本机无该内核，脚本把缺失项登记为 BLOCKED 而非通过（这是刻意的：把「没测」写成「通过」是测试报告最严重的失真）。Firefox 不实现 CDP，须另接 WebDriver BiDi；Safari 不在 Windows 发行。

- 第 14 项（🔒 免责声明全局可达）：✅ 已满足 —— 4 个模板（营销 / 认证 / 主内容+右栏 / 应用页）逐页断言存在、可见、未折叠、未截断、文案完整。

- 第 3 项（校验脚本全绿）：✅ 已满足且口径升级 —— EP-9 期间改动源码后，不再是「各阶段当时跑过」，而是一次性全量实跑 35 套（测试报告 §2.11）。这次回归直接发现了 F-05（API-13 越权码与全局不一致）。

### 9.3 需求覆盖自检

| 项 | 数量 | 本期 | 核对方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| PRD FR-* P0 | 55 | ✅ 全量 | 逐条对 EP-* 映射（§1.2.2） |
| PRD FR-* P1 | 14 | ✅ 全量 | 同上 |
| PRD NFR-* | 38 | ✅ 全量 | 分布在各阶段 DOD 中 |
| CH-01 管理端 | 2 页面 / 9 接口 / 1 列 | ✅ 全量 | §5 逐项 |
| 🔒 硬指标 | 4 项 | ✅ 已达标 | ⏱️ 14.26% / 26.42% / 27.52% / 83.95% |

## 10. 风险登记册

| 编号 | 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 | 归属阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RG-01 | 算法指标不达标（MAPE > 20%） | 低 | 高 | ⏱️ 已达标（14.26%，余量 5.7 pp）；保留回退到已注册模型的能力 | 已完成 |
| RG-02 | 端到端超 60 s | 低 | 高 | ⏱️ 实测 7.9 s（余量 7.6 倍）；序列上限 1000 + 超时软失败兜底 | EP-5 |
| RG-03 | 设计令牌移植走样（改写成 hex / 图表不重绘） | 中 | 中 | 🔒 tokens.css 保留 oklch()；ECharts 主题从 CSS 变量读取 + 主题事件重绘；DOD-EP0 用脚本校验 | EP-0 |
| RG-04 | 编号漂移复发（文档引用 FR-* 语义错位） | 中 | 中 | 📌 常驻守卫 verify_doc_refs.py；本项目曾在数据库文档查出约 30 处错位，肉眼不可见，必须靠脚本 | 全程 |
| RG-05 | 🔒 CH-01 破坏数据隔离红线 | 中 | 高 | 例外仅限 admin.py（BE-ADM-01）+ 强制 get_current_admin + 全操作审计 + DOD-EP8 红灯自检 grep | ✅ EP-8 已闭环（AST 断言：跨用户查询仅现于 admin.py；9路由全挂 CurrentAdmin） |
| RG-06 | bcrypt 72 字节导致 500 | 低 | 中 | schemas.py 已内置字节校验 + 6 条回归用例（含 72/73 边界） | EP-2 |
| RG-07 | NOCASE 索引静默失效（WHERE email=? 全表扫描） | 中 | 中 | 🔒 封装 get_user_by_email() 单点；explain_queries.py 守。危险在于本机数据量小、两种写法都是微秒级，压测发现不了 | EP-1 |
| RG-08 | 管理端种子账号无法登录（EmailStr 拒绝保留域） | 中 | 中 | ⏱️ 已实测确认陷阱；🔒 种子邮箱用 admin@salesforecast.cn（§5.3.3） | ✅ EP-8 已闭环（浏览器脚本实测登录成功并进/admin） |
| RG-09 | 2 GB 显存被占用导致 OOM | 低 | 中 | FR-MOD-10 CUDA→CPU 自动回退；🔒 不是简单重试，而是 empty_cache → .to('cpu') → 重跑 | EP-5 |
| RG-10 | SQLite 并发写锁 | 低 | 中 | WAL 模式 + 批量插入 + check_same_thread=False；Uvicorn 单进程 | EP-1 EP-9 |
| RG-11 | 管理端两页无设计依据 → 视觉不一致 | 高 | 中 | 🔒 复用模板 A + 既有组件，不新增设计令牌；先出线框再实现（QD-01） | ✅ EP-8 已闭环（零新令牌，verify_ep8.py 断言；复用 MetricCard/EChart/NoticeBar/Skeleton） |
| RG-12 | 前端工程从零搭建（依赖体积 / 国内网络） | 中 | 中 | npm 淘宝源；版本锁定；node_modules 不入库 | EP-0 |
| RG-13 | 单人开发跨度长导致返工 | 中 | 中 | 每阶段「可运行可演示」收口；严格串行；阶段顺序化 | 全程 |
| RG-14 | Word COM 导出 PDF 超时残留孤儿进程 | 低 | 低 | 显式长超时；核对 StartTime 确认归属后再清理（本项目已踩坑） | EP-10 |
| RG-15 | 演示现场失败（数据 / 环境） | 中 | 高 | 演示数据冻结；预跑一遍；准备失败分支的演示预案 | EP-10 |
| RG-16 | 🔴 dev server 代理目标与后端端口不匹配 → 页面全空但不报错 | 中 | 中 | ⏱️ EP-8 实测踩坑：vite 代理缺省指向 8000，测试后端跑在 8021，表现为「页面能渲染、无console error、但所有表格 0 行」，后端日志一条请求都没有。🔒 启动 dev server 必须带 VITE_API_TARGET；🔒 判断代理通不通看后端日志有没有请求（零请求 = 代理配错，别去查前端代码）；启动前先 netstat 确认端口无残留旧进程 | 全程 |
| RG-17 | 停用类需求漏堵"重新登录"这条路 | 中 | 高 | ⏱️ EP-8 实测踩坑：login() 从未检查 user.status，停用用户重新登录即可绕过 API-24，且完全绕开审计。🔒 封禁必须同时堵三条路：旧 Token（token_version）、重新登录（status 检查）、API 直调（get_current_admin）；verify_ep8.py / verify_ep8_api.py 已固化为常驻断言 | 全程 |

## 11. 协作方式与变更管理

### 11.1 单人开发的节奏（📌 决策 4：不排日历）

技术文档 §8.7 已给出按阶段的建议周期，本期单人开发、不承诺日历日期，因此将其转为工作量权重用于把握节奏（相对值，非承诺）：

| 阶段 | 相对权重 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| EP-0 基建 | ★ | 一次性投入，做扎实后后续所有阶段受益 |
| EP-1 数据库 | ★★ | 含 CH-01 变更与迁移脚本 |
| EP-2 认证 | ★★ | 含限流与字节校验边界 |
| EP-3 前台 | ★ | 静态内容为主，风险最低 |
| EP-4 上传校验 | ★★★ | 7 步校验 + 5 类错误，细节密集 |
| EP-5 预测编排 ★ | ★★★★ | 最重：状态机 + 批量推理 + 回退 + 超时 |
| EP-6 结果可视化 ★ | ★★★★ | 最重：图表 + 指标口径 + 导出 |
| EP-7 记录类 | ★★ | 3 页 + 对比逻辑 |
| EP-8 管理端 | ★★★ | 9 接口 + 2 页面 + 18 项文档回写 |
| EP-9 联调测试 | ★★★ | 分支 + 边界 + 性能 + 兼容 |
| EP-10 文档答辩 | ★★ | 6 份文档收敛 + PPT |

落地纪律：

| # | 纪律 |
| --- | --- |
| 1 | 严格串行：未通过上一阶段 DOD 不进下一阶段 |
| 2 | 阶段内并行：后端接口自测通过后再写对应前端页面（避免同时面对两端问题） |
| 3 | 每阶段一次演示：自己走一遍「可运行、可演示」，留下截图或录屏 |
| 4 | 提交前自检：跑 §9.1 相关脚本 + ruff + npm run typecheck（技术文档 GIT-6） |
| 5 | 改算法必重跑：train_and_register.py + eval_report.py（GIT-7 🔒） |

### 11.2 变更管理（沿用技术文档 §8.6）

| 变更类型 | 处理流程 | 本次实例 |
| --- | --- | --- |
| 新增接口 | 更新接口清单 + schemas.py + types.ts + api-client.ts，跑校验 | CH-01 的 9 个接口 |
| 修改表结构 | 更新 schema.sql + 数据库文档 + 迁移脚本 | CH-01 的 role 列与 action 值集 |
| 修改算法参数 | 更新 algo/config.py，必须重跑训练与评估 | 本期无 |
| 修改设计令牌 | 按 UI/UX §12.6 流程，重跑 a11y_audit.py | 本期无 |
| 调整需求范围 | 以 PRD 优先级表为唯一基准；本次需回写 PRD | CH-01（§5.7） |

### 11.3 阶段交付方式

| 每阶段结束须提交 | 内容 |
| --- | --- |
| 1. 可运行代码 | 提交到版本库；能启动、能走通本阶段链路 |
| 2. DOD 勾选表 | 逐条勾选 + 证据（命令输出 / 截图 / 录屏） |
| 3. 遗留问题 | 明确列出未解决项与原因（不得隐瞒） |
| 4. 文档同步 | 若涉及接口 / 表结构 / 视觉，同步更新对应文档 |

## 12. 交付物清单

| 类别 | 交付物 | 位置 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 代码 | 后端 app/（Web 层新建，algo/ 复用） | 工作区 | ✅ 已实现（EP-1~EP-10，含管理端 admin 模块与 /docs・/redoc 离线化） |
|  | 前端 web/（React 工程，13 页） | 工作区 | ✅ 13 页已实现（含管理端 AD-P01/AD-P02） |
|  | 配套资产 code/（schema / seed / schemas / types / api-client） | 工作区 | ✅ 已同步至 EP-8（含 CH-01 管理端契约） |
|  | 离线静态资源 app/static/vendor/（Swagger UI 5.33.1 + ReDoc 2.1.5） | 工作区 | ✅ EP-10 新增（随仓库冻结，国内受限网络下开箱可用） |
| 数据库 | data/app.db（8 表 / 121 列 / 1 视图 / 3 触发器 / 12 索引） | 工作区 | ✅ 已初始化（EP-1，EP-7 视图加 dataset_id） |
|  | code/db/schema.sql + seed.sql（含 CH-01） | 工作区 | ✅ 已有（EP-7 已同步视图变更） |
| 模型 | outputs/models/lstm_v1.pt + report.json | 工作区 | ✅ 已有（EP-10 复核：权重 128 KB / 31,729 参数 / 峰值显存 111 MB） |
|  | outputs/models/demo_sales.csv（示例数据集） | 工作区 | ✅ 已有 |
| 文档 | 任务书 / 开发方案文档（内容 V1.1）/ PRD / UI/UX / 开发技术 / 数据库设计 | docs/ | ✅ 已有（6 份） |
|  | 项目开发实施方案（本文档） | docs/ | ✅ 本版产出 |
|  | 测试报告 | docs/ | ✅ 已产出（EP-9：《电商销量预测系统_测试报告_V1.0》） |
|  | 部署运维手册 | docs/ | ✅ 已产出（EP-10：《…部署运维手册_V1.0》，12 章 + 2 附录） |
|  | AI 协作教程 | docs/ | ✅ 已产出（EP-10：《…AI协作教程_V1.0》） |
|  | RAG 语料库与提示词 | docs/ | ✅ 已产出（EP-10：《…RAG语料库与提示词_V1.0》，40 个语料块 / 9 主题 / 5 组提示词） |
|  | 项目说明（参数文档） | docs/ | ✅ 已产出（EP-10：《…项目说明_V1.0》，14 章 / 14 张参数表） |
|  | 演示脚本 | docs/ | ✅ 已产出（EP-10：《…演示脚本_V1.0》，含台词 / 备用问答 / 故障预案） |
|  | 项目文件总览与交付清单 | docs/ | ✅ 已产出（工作区整理新增：《…项目文件总览与交付清单_V1.0》，14 章；做 §12 的磁盘落地映射——逐目录列出文件 / 用途 / 是否交付 / 是否可再生 + 整理记录 + 维护约定。⚠️ 交付范围与验收口径仍以本 §12 为准，该文档只做索引与记录） |
|  | 设计图 docs/assets/db-design/（7 张）+ 文档截图 docs/assets/eval/ | docs/ | ✅ 已有 |
|  | 全部文档的 Word / PDF 导出件 | outputs/ | ✅ 已产出（EP-10 定型 + 工作区整理补入《项目文件总览与交付清单》：14 份 .docx + 14 份 .pdf，均含真 Heading 样式、TOC 域已展开、页眉页脚页码、Markdown 表格转真 Word 表格；合计 769 页。导出流水线固化为 scripts/docx_export.sh（stage / collect / list，中文路径搬运）+ scripts/run_pdf.ps1（纯 ASCII 暂存目录内跑 Word COM）+ scripts/verify_doc_exports.py（齐备性 / 新鲜度 / TOC 域守卫） |
| API 接口 | outputs/电商销量预测系统_openapi.json | outputs/ | ✅ 已产出（EP-10：30 路径 / 32 操作 / 78 Schema / OpenAPI 3.1） |
|  | outputs/电商销量预测系统_API接口文档_V1.0.html | outputs/ | ✅ 已产出（EP-10：单文件自包含，1.75 MB，零外部引用） |
|  | 在线文档 /docs（Swagger UI）与 /redoc（ReDoc） | 运行时 | ✅ 已离线化（EP-10：真实浏览器 Edge・Chrome 各 16/16） |
| 质量 | 校验脚本（38 套：算法 / 静态 / 接口 / 浏览器 / 无障碍 / 契约 / 文档） | scripts/ | ✅ 全量登记于 verify_ep9.py::CHAIN，反向登记检查 0 漏网（测试报告 §2.11）<br>计数口径：verify_* 前缀 35 个 + a11y_audit.py + self_check.py + eval_report.py = 38；其中 37 套属 verify_ep9.py::CHAIN 的反向登记检查范围（eval_report.py 是算法评测入口、非断言脚本，不入 CHAIN） |
|  | outputs/ep9_* / ep10_* 证据文件（性能 / 契约 / 链 / 文档 / 演示） | outputs/ | ✅ 已落盘 |
| 答辩 | 演示 PPT（18 页） | outputs/ | ✅ 已产出（EP-10：《电商销量预测系统_答辩演示_V1.0.pptx》，7 张内嵌真实截图 + 1 个原生图表；slidep 校验 0 诊断 + PowerPoint 实渲染 18/18） |
|  | 演示脚本 + 冻结的演示数据 | docs/ + demo/ | ✅ 已产出（EP-10：demo/演示数据_正常.csv（2,229 行 / 9 序列 / 逐字节可复现）+ 2 个失败分支数据集；verify_demo_data 50/50，主链路自动化 1.0 s） |

## 附录 A：立项决策记录（📌 7 条已确认 + 2 条管理端细化）

本附录为本次立项的决策快照。执行期以本表为准，不再回溯讨论。

| # | 决策项 | 结论 | 影响面 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 「前台企业官网」范围 | 沿用现有 11 页设计；前台 = UX-P01~P03 | 不新增前端页面设计 |
| 2 | 是否需要管理员端 | 需要，档位 B 标准运营型 | 新增 CH-01 |
| 3 | 管理员账号产生方式 | seed.sql 内置种子账号（幂等） | 零新增注册入口 |
| 4 | 团队与工期 | 单人开发，不排日历 | 阶段只给顺序与门槛 |
| 5 | 本期实现范围 | P0（55）+ P1（14）全量 | P2 / P3 不排期 |
| 6 | 本轮交付 | 只出实施方案，不写代码 | 待「已确认，执行下一步」 |
| 7 | 技术栈 | 不改动（FastAPI + React，版本锁定） | 编码期不得更换框架 |
| 8 | 管理端数据范围 | B 档：模型版本切换 + 任务强制删除 + 用户重置密码 + 只读看板与审计 | 9 接口 / 2 页面 / 1 列 |
| 9 | 管理端安全边界 | 数据隔离红线的唯一显式例外，限定在 admin.py，全操作审计 | NFR-SEC-02 修订 |

## 附录 B：待确认事项清单（QD-*）

本清单接续 PRD 附录 A（Q1~Q18）与开发技术文档附录 B（TQ-1~TQ-16），编号不重起。

所有 QD 项均已给出建议默认值，不阻塞 EP-0 启动；负责人可在回复「已确认，执行下一步」时一并拍板。

| 编号 | 问题 | 建议默认值 | 阻塞级别 |
| --- | --- | --- | --- |
| QD-01 | 管理端入口与导航归属？（侧栏新增分组 vs 顶栏用户菜单） | ⚠️ 顶栏用户菜单增「管理后台」项，仅 isAdmin 可见。理由：保持 IA 的「4 组 / 8 导航项」不变，避免普通用户看到空分组 | P3 |
| QD-02 | operation_logs.action 扩展方式？（+1 值 vs +4 独立值） | ⚠️ +1 值 'admin'（共 8 类），子动作写 detail。理由：CHECK 保持紧凑，管理端操作量小 | P3 |
| QD-03 | 管理端「强制删除任务」是硬删还是软删？ | ⚠️ 硬删（物理删除 + 级联 predictions/metrics）+ 审计留痕。理由：与用户侧软删除形成能力区分，真正释放存储 | P2 |
| QD-04 | 管理员能否查看用户上传的原始 CSV 内容？ | ⚠️ 默认不可见，只给元信息（文件名 / 大小 / 行数 / 商品数 / 仓库数）。理由：最小暴露原则，避免隐私越界 | P2 |
| QD-05 | 重置密码后是否强制用户首次登录改密？ | ⚠️ 不新增字段。做法：重置时 token_version + 1 使旧 Token 失效，新密码由管理员一次性告知。理由：避免再加 must_change_pwd 列 | P2 |
| QD-06 | 前台首页硬指标数字从哪来？ | ⚠️ 从 outputs/eval_report.json 读取（构建期注入或接口读取），禁止手写。理由：防「两套数字」复发 | P1 |
| QD-07 | 管理端接口是 8 个还是 9 个？ | ⚠️ 9 个。API-28（模型列表 GET）与 API-29（切换 PATCH）必须分离，避免单路径承担读写两种语义 | P3 |
| QD-08 | CH-01 是否回写 PRD / UI/UX 等上游文档？ | ⚠️ 必须回写（§5.7 共 18 项）。变更流程强制要求；PRD Q13 需从「待确认」改为「已确认」 | P0（属 DOD-EP8） |
| QD-09 | PRD 自身的计数差异（§3.8 汇总 77 项 vs 编号去重 76 条）是否本轮修正？ | ⚠️ 本轮一并修正。理由：CH-01 已需回写 PRD，顺手收敛该差异 | P3 |
| QD-10 | 管理端埋点是否需要独立图表看板？ | ⚠️ B 档内做 1 折线（MAPE 走势）+ 1 饼图（事件占比），其余留待二期 | P3 |

沿用上游仍开放项（不影响本期）：

| 编号 | 内容 | 来源 |
| --- | --- | --- |
| TQ-2 | 是否引入 Redis 缓存？（⚠️ 若改为多进程部署，内存黑名单方案必须升级） | 开发技术文档 |
| TQ-12 | events 埋点是否 90 天归档？ | 数据库设计文档 |
| TQ-13 | model_registry 保留几个历史版本？（建议 3 个） | 数据库设计文档 |
| TQ-15 | 游客数据（user_id=0）是否保留 30 天后清理？ | 数据库设计文档 |
| TQ-16 | metrics.l2_mape 为 NaN 时是否在 eval_note 说明？ | 数据库设计文档 |
| TD-DB-01 | predictions 超过 100 万行时需重评性能 | 数据库设计文档 |
| TD-DB-03 | 无自动化迁移工具，靠 PRAGMA user_version 手工管理 | 数据库设计文档 |
| TD-DB-04 | metrics.baseline_mape 为预留列，算法不产出，恒 NULL | 数据库设计文档 |

## 附录 C：执行顺序速查（一页纸）

① EP-0 工程基建          → /health 通 + 前端空布局 + 56 令牌移植        ✅ 2026-10-09

② EP-1 数据库落地        → data/app.db + CH-01(role/action) + ORM/DAO    ✅ 2026-10-09

③ EP-2 认证              → 注册登录改密 + 限流 + get_current_admin 骨架   ✅ 2026-10-09

④ EP-3 前台首页          → UX-P01 + 免责声明 + 主题切换 + 硬指标同源      ✅ 2026-10-09

⑤ EP-4 上传与校验        → 7 步校验 + 5 类错误 + 游客态 + 断档二选一     ✅ 2026-10-09

⑥ EP-5 预测编排 ★        → 先脚本后 Web + 状态机 + 批量推理 + 回退 + 超时  ✅ 2026-10-10

⑦ EP-6 结果可视化 ★      → 指标口径(加权MAPE/L1) + 覆盖率 + 图表 + 导出      ✅ 2026-10-10

⑧ EP-7 记录类            → 历史/详情/对比(路由顺序!) + 工作台              ✅ 2026-10-10

⑨ EP-8 管理端(CH-01)     → 9 接口 + 2 页面 + 全审计 + 18 项文档回写        ✅ 2026-10-10

⑩ EP-9 联调测试          → 主干 + B1~B14 + 边界 + 性能 + 兼容 + a11y       ✅ 2026-10-12

⑪ EP-10 文档答辩         → 测试报告 + 部署手册 + API 文档 + PPT + 演示     ✅ 2026-10-13

每阶段必做：勾 DOD → 跑校验脚本 → 留证据 → 列遗留问题 → 收口演示。

当前进度：EP-0 ~ EP-10 全部完成（11/11），交付物清单（§12）已 100% 齐备。

里程碑 MS-1~MS-8 全部达成或已登记为可接受遗留；前台 11 页 + 管理端 2 页 + 6 个后端模块已可用，业务闭环、质量达标、交付就绪三条线全部收口。EP-10 唯一未达成项为 DOD-EP9 第 4 条的 Safari 实测（本机为 Windows，无该内核），已转遗留问题 P1-01。

十八条最易踩的坑（本项目已验证）、

| # | 坑 | 后果 | 防法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户侧「错误明细」与正式导出未分目录 | 临时文件被 7 天清理误保留 | 分目录 exports/tmp/，TTL 1 小时 |
| 2 | POST /history/compare 注册在 /history/{task_id} 之后 | compare 被当 task_id，报 40012 | 路由注册顺序固定 |
| 3 | 管理端种子邮箱用 .invalid 域 | 管理员永远无法登录（EmailStr 先拒） | 用 admin@salesforecast.cn |
| 4 | services/ 里做完状态变更后 raise BizError，指望 get_db 提交 | get_db 契约是「异常→rollback」，变更被回滚。EP-2 的实测后果是登录限流永不生效（fail_count 每次归零）；EP-4 的实测后果是五类校验失败一条记录都不落库，API-11 的错误明细永远拿不到；EP-5 的实测后果是超时软失败任务查不到 | 需要保留的副作用在抛错前显式 db.commit()（BE-17 的正当例外）。判据：这条缺陷在单次请求的返回值上看不出来 —— 接口该报的错都报对了，只有再查一次库才露馅（EP-4 的原话是「复现得了但查不到」） |
| 5 | 用 datetime.min / 0 之类的「哨兵时间」表示「未锁定」 | 「判断是否已解锁」的 remain <= 0 会同时命中「根本没锁」→ 误删正在累积的计数 → 限流静默失效（EP-2 实测） | 「计数中」与「已锁定」必须用不同的类型表达（如 None vs datetime） |
| 6 | 图表依赖 ECharts「默认色板按系列序号取色」 | 只要有「不可见/占位」系列（如置信带），线条拿到的颜色就会后移，自绘图例与图表颜色对不上（EP-3 实测：线条是橙/红，图例画的是青/绿） | 需要与图例严格一致时，系列显式绑定令牌色（readTokenVar('--c1')），并让 option 以主题为依赖重建 |
| 7 | 主题相关逻辑写在 store 里、且 store 静态 import 了重型图表库 | ① 图表库被打进主包，懒加载形同虚设（EP-3 实测主包被 ECharts 撑到 1.38 MB）；② 注册发生在 CSS 注入之前 → getComputedStyle 取到空色板 | 让唯一使用者在 init() 前同步注册（图表组件内），store 只维护 isDark 状态；主包随即从 1381 kB 降到 343 kB |
| 8 | 拿正则扫源码做「痕迹/字面量」守卫，却不先剥注释 | 注释里写「已移除 X」反而被判违规 —— 守卫变成噪音，最后被人关掉（EP-1 已踩过一次，EP-3 又踩，EP-5 第三次） | 守卫一律先剥 // 与 /* */ 再扫；能用 AST 就别用正则（EP-4 已改用 ast.walk 取真实 import） |
| 9 | 无头浏览器复用固定 --user-data-dir，且只 edge.kill() 父进程 | 上次残留的子进程仍持有 profile 锁 → 新实例静默挂起：不报错、不产出一张截图、脚本空转 15 分钟（EP-4 实测）。任何「一直不结束也不报错」的自动化都先怀疑资源锁 | ① 每次用全新 profile 目录；② 退出时 taskkill /PID <pid> /T /F 杀进程树；③ 调试端口按 PID 分散并在起跑前自检未被占用；④ 给单次截图套 15 秒上限（captureScreenshot 的 CDP 超时是 120 秒，先挂两次就是 4 分钟） |
| 10 | 用同一族选择器取值（[data-testid=x] span）或按下标取兄弟节点（aside[1]） | 把不该收的节点一起收进来：徽标的 span 把内部 ✓/✗ 图标也收了（长度翻倍）；模板 B 的 aside[0] 是导航侧栏、右栏其实在 [1] —— 断言会稳定地取到错误对象（EP-4 实测两类各一次，EP-5 又在 data-testid 落点与选择器层级上踩了 4 次） | 选择器限定到承载语义的那一层；兄弟节点按内容查找而不是按下标。⚠️ 更根本的防法是先给组件加稳定的 data-testid，而不是让走查脚本去猜 DOM 结构 |
| 11 | 🔴 滚动多步推理里，每步都调「整条序列特征表」构建器 | 同一条序列被重复建表 horizon 次，horizon=30 实测 72.2 s —— 击穿 60 s 硬约束（EP-5 实测）。且耗时随步长超线性增长（h=7 17.5 s → h=30 63.9 s 软失败） | 把「取尾窗」从 pandas 路径里拆出来：用纯 numpy 一次算好日历矩阵 + 向量化取窗（features.calendar_matrix / last_window_fast），降到 23.8 s。⚠️ 两条配套：① _trailing_mean 必须用 sliding_window_view，用 cumsum 差分会引入累加误差、破坏与 pandas 的逐位相等；② 先试「只取尾部切片」只省 11% —— 瓶颈是 pandas 每次调用的固定开销，不是行数 |
| 12 | 🔴 同一族概念存在两个「耗时」口径却共用一个字段 | 「单遍评测 7,873 ms」与「任务端到端 16,618 ms」差一倍以上，共用一个字段会让参数页显示「预估 7.9 s、实际 16.6 s」；更糟的是校验脚本拿 7,873 去比端到端预估，得出「偏差 99%」的假告警 | 并列两个字段并各自命名语义：单遍 estimated_ms（评测基准）+ estimate_by_horizon[]（端到端预估）。每个耗时字段都要在文档里写明它是哪一遍（EP-5 登记为口径偏离 ③） |
| 13 | 🔴 同进程改 Settings 属性来构造「换个配置」的用例 | @dataclass(frozen=True) ⇒ 直接 FrozenInstanceError；若改成非 frozen 又会污染后续用例 | 「换个配置再跑一次」只能独立子进程 + 环境变量（EP-5 的 scripts/_ep5_cfg_probe.py）。同理，模块级单例（如模型 holder）也不能同进程换设备 —— CPU/GPU 一致性验证必须两个进程各跑一份，否则比对到的是缓存句柄的「假一致」 |
| 14 | 🔴 按 RESTful 直觉断言业务错误的状态码 | 本项目契约是 HTTP 200 + body.code（除 401 类，见 errors.py::register_exception_handlers），判据写 status == 400 会全部假失败，而真正要拦的红线（软失败不得退化成 5xx）反而没被测到 | 断言 body.code；并单独加一条「业务错误不是 4xx/5xx」的守卫，防止有人把契约改成 RESTful（EP-5 踩过，8 处判据错误里最易复发的一条） |
| 15 | 🔴 依赖注入写成 user=CurrentUser（默认值形式）而非 user: CurrentUser（注解形式） | 传进去的是类本身不是实例，user.id 拿到的是 SQLAlchemy 的 InstrumentedAttribute —— 不报错，一路带到 DAO 层才炸，且报错信息完全指不到真正的原因 | Annotated[X, Depends(...)] 只能走注解形式。判据：FastAPI 依赖用默认值写法，本质上就是「给形参声明了一个默认值」，语法合法、类型检查也过得去（EP-7 踩过，4 处） |
| 16 | 🔴 服务层加了返回字段，但 schema 没声明 | pydantic 静默丢弃未声明字段：不报错、不告警，响应里就是没有。前端拿到 undefined，看起来像「后端没存失败原因」，排查方向会整个跑偏 | 服务层返回结构与 schema 逐字段对齐；schema 变更后跑 verify_schemas.py。判据：任何「后端明明返回了、前端就是拿不到」的现象，第一反应查 schema 声明（EP-7 实测：TaskBrief 丢 error_code/error_msg/completed_stage） |
| 17 | 🔴 「列表里过滤 + 详情里不过滤」用了不同口径 | 软删除的任务从列表消失了，直接输 /history/{id} 却还能打开（predictions 还在库里）。用户视角是「删了但没删掉」，且同一任务两处口径矛盾 | 凡「列表过滤、详情不过滤」的字段，两处必须同步判定。修法要点：判不存在与判幂等要拆开 —— _owned_task 一律把软删除视为不存在（返 40401），而软删除的幂等分支改走 get_by_id 自判，不复用它（EP-7 实测，见 §7.8.2 ③） |
| 18 | 🔴 DAO 层的删除类函数从写完起就没人调用过 | soft_delete 用 {Task.is_deleted: 1} 作字典键（须为字符串列名），SQLAlchemy 2.0 抛 InstrumentedAttribute is not supported。潜伏到 API-20 第一次真正调用才暴露 | DAO 写完≠被调用过。删除类函数天然「最后才跑一次」，最容易藏笔误 —— 且它往往同时是另一处口径漏洞（#17）的检测点。判据：新增写操作 DAO 时，手工构造一次调用断言，不要指望集成阶段才发现 |

文档结束

本方案覆盖 11 个实施阶段、2 个最重阶段（EP-5/EP-6）、1 个变更项（CH-01，含 9 接口 / 2 页面 / 1 列 / 18 项文档回写）、15 条风险、10 条待确认项、18 项交付前验收。

所有关于数据库变更与安全边界的断言均经 sqlite3 实测（§5.3）与 Pydantic 实跑（§5.3.3），非纸面推导。

本方案与上游文档冲突时，以上游为准（§0.3 冲突仲裁规则）。